Dear Quý Trường,
Tổng hợp lại những email trao đổi thông tin giữa TTĐT VinFast và Nhà trường như sau:
1.  Đề nghị Trường xác nhận về tiến độ triển khai mô hình đào tạo song hành với VinFast (Bảng 1)
2.  Đề nghị Trường rà soát, bổ sung, hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu về thiết bị đào tạo theo hướng tinh gọn, tập trung vào những Nhóm thiết bị mà VinFast quan tâm (Bảng 2)
3.  Thời gian phản hồi thông tin: Trước 12h ngày Thứ Ba 24/3/2020
 
Đề nghị các thầy là đầu mối thông tin vui lòng phối hợp với các thầy phụ trách chương trình đào tạo Cơ điện tử và Kỹ thuật ô tô của TTĐT VinFast (Cơ điện tử - TS. Hoàng Sỹ Tuấn 0919573057; Kỹ thuật ô tô – ThS Phạm Văn Đôn 0975458728) để cùng thảo luận về nhóm thiết bị/dụng cụ đảm bảo đào tạo chuẩn đầu ra giai đoạn 1. Các vấn đề khác vui lòng liên hệ với TS. Phạm Tuấn Anh 097-709.2368
Chúng tôi mong chờ một bản danh sách thiết bị (theo mẫu excel đã gửi Nhà trường) phù hợp với chuẩn đầu ra và bài thi tuyển chọn học viên học chuyển tiếp tại VinFast (như trong tài liệu pdf đính kèm).
Ngoài ra, các mốc thời gian theo bảng tiến độ VinFast đề xuất (phía dưới), đề nghị các thầy là đầu mối xin ý kiến của Lãnh đạo (BGH) Trường để xác nhận thông tin “Đồng ý/Không đồng ý + Ý kiến riêng”.
 
Bảng thông tin dưới đây chữ nghiêng, màu đỏ là ví dụ của thông tin phản hồi của Trường.
 Bảng 1 - Trường xác nhận về tiến độ triển khai mô hình đào tạo song hành:
	TT
	Tiến độ đào tạo
	Ý kiến của Trường
	Đề nghị điều chỉnh

	1
	Tổng số tháng đào tạo liên tục là 30 tháng
	Đồng ý
	 

	2
	Giai đoạn 1 kéo dài 15 tháng tại Trường: Từ tháng 9/2020 đến tháng hết tháng 11/2021.
	Không đồng ý
	Dự kiến Từ tháng 10/2020 đến tháng hết tháng 12/2021 (vì năm 2020 lịch thi THPT Quốc gia sẽ dời do dịch Covid-19.

	3
	Tuyển chọn Chương trình đào tạo Kỹ thuật viên tài năng VinFast tổ chức tại Trường, chốt danh sách trúng tuyển trước 20/12/2021.
	Không đồng ý
	Trước 20/01/2022

	4
	Học viên trúng tuyển hoàn thành thủ tục Nhân sự tại Nhà máy VinFast trước 31/12/2021.
	Không đồng ý
	Trước 31/01/2022

	5
	Giai đoạn 2 kéo dài 14 tháng tại VinFast: Từ tháng 1/2022 đến hết tháng 2/2023
	Không đồng ý
	Từ tháng 02/2022 đến hết tháng 03/2023

	6
	Thi tốt nghiệp (hoặc Bảo vệ đồ án tốt nghiệp) tại VinFast vào bất cứ thời điểm sau tháng 9/2022 (sau 25 tháng đào tạo) nếu học viên học xong các nội dung theo CTĐT
	Không đồng ý
	Xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp vào bất cứ thời điểm sau tháng 10/2022 (sau 25 tháng đào tạo) nếu học viên học xong các nội dung theo CTĐT

	7
	Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho học viên trước 28/2/2023
	Không đồng ý
	Cấp bằng tốt sau 01 tháng kể từ ngày công nhận tốt nghiệp


 
  Bảng 2 -   Rà soát/Hiệu chỉnh/Bổ sung dữ liệu về cơ sở vật chất của Trường:
[bookmark: _GoBack]·        VinFast muốn nhấn mạnh rằng “Chúng tôi chỉ quan tâm đến năng lực đào tạo chuẩn đầu ra giai đoạn 1 – đào tạo tại Trường”. Điều đó có nghĩa là chỉ những thiết bị đào tạo cơ bản chúng tôi mới quan tâm đánh giá (như bảng phía dưới). Ví dụ: với nghề Cơ điện tử, chúng tôi sẽ không đánh giá năng lực các thiết bị như Mạng truyền thông, hệ thống MPS, Robot, máy CNC; Với nghề Kỹ thuật ô tô, chúng tôi sẽ không quan tâm đến các thiết bị như máy chẩn đoán, TB liên quan đến động cơ Diesel,... Đề nghị Trường phân tích thật kỹ Chuẩn đầu ra và Bài thi đánh giá giai đoạn 1 để đề xuất thiết bị đào tạo Đúng và Đủ.
·        Vì vậy, đề nghị Trường rà soát, bổ sung (nếu có kế hoạch lắp đặt tương lai gần 2020-2021) theo format dữ liệu mà Trường đã gửi cho VinFast: chỉ để lại những thiết bị/dụng cụ đào tạo thuộc 4 nhóm A/B/C/D mà chúng tôi quan tâm như bảng dưới đây.
	Mã nhóm
	Nhóm thiết bị đào tạo
	Tên thiết bị
	SL tối thiểu VF yêu cầu
	Đơn vị tính
	Trường xác nhận
	Ghi chú
 

	A
	Thiết bị đào tạo Gia công CK
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Số bàn nguội kèm tủ dụng cụ, bàn MAP
	8
	Bàn
	8
	……………………….

	 
	 
	Máy tiện
	4
	Máy
	3
	Ví dụ: Sẽ lắp thêm 01 máy vào 01/2021

	 
	 
	Máy phay
	4
	Máy
	2
	Ví dụ: Sẽ lắp thêm 02 máy vào 12/2020

	 
	 
	Máy khoan cần
	4
	Máy
	4
	……………………….

	 
	 
	Dụng cụ đo cơ khí (thước kẹp, đồng hồ so,..)
	8
	Bộ
	8
	……………………….

	B
	Thiết bị đào tạo Điện công nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Bộ thực hành Khí cụ điện (Relay, Contactor,…)
	4
	Bộ
	 
	……………………….

	 
	 
	Bộ thực hành lắp đặt tủ nguồn (3P-AC, DC 24V)
	4
	Bộ
	 
	……………………….

	 
	 
	Thiết bị đo lường điện (đồng hồ vạn năng, ampe kìm, mega ohm, osiloscope, đo RCD,..)
	4
	Bộ
	 
	……………………….

	 
	 
	Động cơ KĐB XC 3P
	4
	Cái
	 
	……………………….

	C
	Thiết bị đào tạo tự động hóa
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Bộ thực hành cảm biến công nghiệp các loại (Điện cảm, điện dung, quang, từ,..)
	4
	Bộ
	 
	……………………….

	 
	 
	Bộ thực hành khí nén và điện khí nén
	4
	Bộ
	 
	……………………….

	 
	 
	Bộ thực hành điện tử số
	4
	Bộ
	 
	……………………….

	 
	 
	Bộ thực hành PLC và thiết bị ngoại vi riêng lẻ
	4
	Bộ
	 
	……………………….

	D
	Dụng cụ đào tạo tháo lắp ô tô
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Tủ dụng cụ dành cho xe Châu Á (trên 100 chi tiết)
	2
	Bộ
	 
	……………………….

	 
	 
	Tủ dụng cụ dành cho xe Châu Âu, Mỹ (trên 100 chi tiết)
	2
	Bộ
	 
	……………………….

	 
	 
	Cầu nâng 2 trụ, 4 trụ, ..
	2
	Bộ
	 
	……………………….

	 
	 
	Thiết bị dạy tháo lắp các hệ thống
	4
	Bộ
	 
	……………………….

	 
	 
	Thiết bị đo/kiểm tra (áp suất, khí xả, gas, …)
	1
	Bộ
	 
	……………………….



