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Số:         /KH-LTT-ĐT
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày         tháng 4 năm 2019
KẾ HOẠCH
Xây dựng chương trình đào tạo Cao đẳng, Trung cấp 
để áp dụng từ khóa tuyển sinh 2019

Căn cứ Thông tư số 03/2017/TT- BLĐTBXH, ngày 01 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

Căn cứ nội dung buổi họp triển khai chương trình đào tạo ngày 27 tháng 3 năm 2019.
Nay Hiệu trưởng yêu cầu các Trưởng đơn vị thực hiện kế hoạch như sau: 

	TT
	THỜI GIAN
	NỘI DUNG
	PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

	1
	27/ 3/ 2019
	Họp Ban giám hiệu, Trưởng phó phòng TS – ĐT và các Trưởng khoa để triển khai và thống nhất các vấn đề liên quan về xây dựng các chương trình đào tạo và chương trình các môn học
	- BGH: chỉ đạo chung.
- Phòng TS – ĐT: trình bày các vấn đề có liên quan để thực hiện.

- Các Trưởng khoa thảo luận thống nhất.

	2
	Từ 28/3
( 10/ 4/ 2019
	- Khoa KHCB và LLCT phối hợp với các khoa chuyên ngành xây dựng chương trình khung và kế hoạch giảng dạy các môn học văn hóa và các môn chung.

- Các khoa tổ chức thực hiện xây dựng chương trình khung và kế hoạch giảng dạy cho các ngành đào tạo thuộc đơn vị.

- Nộp cho phòng TS – ĐT để kiểm tra lần 1 và gởi ý kiến phản hồi về các khoa chuyên ngành (nếu có).
	- Trưởng, phó khoa và các trưởng tổ bộ môn

- Phòng TS – ĐT

	3
	Từ 11/ 4

( 30/ 4/ 2019
	- Thành lập và ban hành các Quyết định thành lập Ban biên soạn; Ban Thẩm định, nghiệm thu chương trình đào tạo.
- Lập kế hoạch tổ chức các khoa báo cáo chương trình khung và kế hoạch giảng dạy cho các ngành đào tạo của từng khoa.
	- BGH

- Phòng TS – ĐT

	4
	Từ 01/ 5
( 01/ 6/ 2019
	- Các khoa hiệu chỉnh và hoàn tất chương trình khung, kế hoạch giảng dạy và chương trình môn học các môn cơ sở và chuyên môn ngành cho các ngành đào tạo thuộc đơn vị. 

- Nộp cho phòng TS – ĐT để kiểm tra lần 2.

- Phòng TS – ĐT gởi ý kiến phản hồi về các khoa chuyên ngành (nếu có).
	- Phòng TS – ĐT
- Trưởng, phó khoa và các trưởng tổ bộ môn

	5
	Từ 02/ 6
( 15/ 6/ 2019
	- Hội đồng thẩm định, nghiệm thu tổ chức thẩm định, nghiệm thu chương trình đào tạo của từng khoa.

- Các khoa hiệu chỉnh, bổ sung để hoàn chỉnh các chương trình khung, kế hoạch giảng dạy và chương trình môn học sau thẩm định, nghiệm thu
- Nộp chương trình đào tạo hoàn chỉnh cho phòng TS – ĐT.
	- Hội đồng thẩm định

- Phòng TS – ĐT

- Trưởng, phó khoa và các trưởng tổ bộ môn

	6
	Từ 16/ 6/ 2019

	- Phòng TS – ĐT tổng hợp, hoàn chỉnh và trình Hiệu trưởng ký duyệt ban hành chương trình đào tạo.

- Biên tập, in ấn niêm giám năm học 2019 – 2020.
	- Ban Giám Hiệu

- Phòng TS – ĐT


Nơi nhận:                                                                                        
HIỆU TRƯỞNG

- P.TS-ĐT và các khoa ;
- Ban Giám Hiệu ;

- Lưu VT, P.TS-ĐT.





     

