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Số:         /KH-LTT-ĐT
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 10 năm 2019
KẾ HOẠCH
Xây dựng chương trình, giáo trình môn học Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả, nghề Công nghệ Ô tô, trình độ Cao đẳng 

Căn cứ Thông tư số 21/2018/TT-BLĐTBXH, ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quy định tiêu chí xác định chương trình chất lượng cao trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

Căn cứ Thông tư số 03/2017/TT- BLĐTBXH, ngày 01 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

Căn cứ nội dung buổi họp triển khai xây dựng chương trình, giáo trình môn học Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả, nghề Công nghệ Ô tô, trình độ Cao đẳng ngày 30 tháng 9 năm 2019.
Nay Hiệu trưởng yêu cầu các Ban biên soạn chương trình, giáo trình thực hiện kế hoạch như sau: 

	TT
	Thời gian
	Nội dung thực hiện
	Phân công thực hiện

	1
	30/9/2019 
	Họp Ban giám hiệu, Trưởng phòng TS–ĐT và các thành viên liên quan.
	- BGH: chỉ đạo chung.
- Phòng TS – ĐT: trình bày các vấn đề có liên quan để thực hiện.

- Các thành viên thảo luận thống nhất.

	2
	01/10/2019 đến 20/10/2019
	Thành lập và ban hành các Quyết định:   Ban biên soạn; Hội đồng Thẩm định.
- Biên soạn chương trình, giáo trình môn học theo Điều 14 của Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2017.
	- BGH
- Phòng TS - ĐT
- Ban biên soạn

	3
	23/10/2019
	Họp Ban biên soạn (lần 1) để thống nhất từng nội dung của chương trình, giáo trình môn học.
	Ban Biên soạn

	4
	24/102019 đến 29/10/2019
	Tổng hợp ý kiến góp ý, biên soạn dự thảo chương trình, giáo trình môn học.
	Ban Biên soạn

	5
	30/10/2019
	Họp Ban biên soạn (lần 2) để góp ý từng nội dung của chương trình, giáo trình môn học.
	Ban Biên soạn

	6
	31/10/2019 đến 06/11/2019
	Sửa chữa, biên tập, hoàn chỉnh dự thảo chương trình, giáo trình.
	Ban Biên soạn

	7
	07/11/2019
	Hội thảo xin ý kiến chuyên gia về chương trình, giáo trình môn học.
	- Ban Biên soạn
- Các chuyên gia

	8
	08/11/2019 đến 12/11/2019
	Sửa chữa, biên tập, hoàn chỉnh chương trình, giáo trình môn học theo ý kiến của chuyên gia.
	Ban Biên soạn

	9
	13/11/2019
	Gửi bản dự thảo hoàn chỉnh cho Hội đồng thẩm định.
	- Hội đồng thẩm định

- Ban Biên soạn

	10
	15/11/2019
	Họp Hội đồng thẩm định chương trình, giáo trình môn học.
	- Hội đồng thẩm định

- Ban Biên soạn

	11
	16/11/2019 đến 26/11/2019
	- Hoàn thiện chương trình, giáo trình môn học theo ý kiến góp ý của Hội đồng thẩm định.
- Báo cáo kết quả thẩm định chương trình, giáo trình môn học sau khi đã hoàn chỉnh theo ý kiến của hội đồng thẩm định để Hiệu trưởng nhà trường ra quyết định phê duyệt và đưa vào sử dụng.
	- BGH

- Hội đồng thẩm định

- Ban Biên soạn

	12
	30/11/2019
	- Tổ chức Hội nghị chuyên môn để triển khai các chương trình, giáo trình môn học đã biên soạn
	- BGH

- Phòng TS-ĐT

- Ban biên soạn 

- Các báo cáo viên

	13
	01/12/2019 đến 10/12/2019
	- Nghiệm thu và thanh lý hợp đồng chương trình, giáo trình môn học.
	- Ban Giám hiệu

- Phòng TS – ĐT


Nơi nhận:                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

- Các đơn vị có liên quan;
- Ban Giám hiệu;

- Lưu VT, P.TS-ĐT.
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	13/11/2019
	Gửi bản dự thảo hoàn chỉnh cho Hội đồng thẩm định.
	- Hội đồng thẩm định

- Ban Biên soạn

	10
	23/11/2019
	Họp Hội đồng thẩm định chương trình, giáo trình môn học nhận xét, đánh giá về bản dự thảo.
	- Hội đồng thẩm định

- Ban Biên soạn

	11
	24/11/2019 đến 10/12/2019
	- Hoàn thiện, sửa chữa, biên tập, hoàn chỉnh chương trình, giáo trình môn học theo ý kiến của Hội đồng thẩm định.

- Gửi bản sửa chữa, biên tập hoàn chỉnh cho Hội đồng thẩm định.
	- BGH

- Hội đồng thẩm định

- Ban Biên soạn

	12
	18/12/2019
	Họp Hội đồng thẩm định chương trình, giáo trình môn học nhận xét, đánh giá về bản hoàn chỉnh
	- Hội đồng thẩm định

- Ban Biên soạn

	13
	19/12/2019 đến 22/12/2019
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	- BGH

- Hội đồng thẩm định

- Ban Biên soạn

	14
	23/12/2019 đến 28/12/2019
	- Tổ chức Hội nghị chuyên môn để triển khai các chương trình, giáo trình môn học đã biên soạn
	- BGH

- Phòng TS-ĐT
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- Các báo cáo viên

	15
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Nơi nhận:                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

- Các đơn vị có liên quan;
- Ban Giám hiệu;

- Lưu VT, P.TS-ĐT.
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