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Số:         /KH-LTT-ĐT
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng      năm 2019
KẾ HOẠCH
Xây dựng chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ cao đẳng                        và liên thông cao đẳng để áp dụng từ khóa tuyển sinh 2019

Căn cứ Thông tư số 21/2018/TT-BLĐTBXH, ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quy định tiêu chí xác định chương trình chất lượng cao trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

Căn cứ Thông tư số 27/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong Giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 03/2017/TT- BLĐTBXH, ngày 01 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

Căn cứ nội dung buổi họp triển khai xây dựng chương trình đào tạo chất lượng cao ngày       tháng      năm 2019.
Nay Hiệu trưởng yêu cầu các Trưởng đơn vị thực hiện kế hoạch như sau: 

	TT
	THỜI GIAN
	NỘI DUNG
	PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

	1
	19/ 8/ 2019 
	Họp Ban giám hiệu, Trưởng phó phòng TS – ĐT và các Trưởng khoa có ngành, nghề đào tạo theo chương trình chất lượng cao để triển khai và thống nhất các vấn đề liên quan về xây dựng chương trình đào tạo.
	- BGH: chỉ đạo chung.
- Phòng TS – ĐT: trình bày các vấn đề có liên quan để thực hiện.

- Các Trưởng khoa thảo luận thống nhất.

	2
	20/ 8/ 2019 đến 27/ 8/ 2019
	- Thành lập và ban hành các Quyết định thành lập Ban biên soạn; Hội đồng Thẩm định, nghiệm thu chương trình đào tạo chất lượng cao; Kế hoạch xây dựng.
- Khoa KHCB và LLCT phối hợp với các khoa chuyên ngành xây dựng chương trình khung và kế hoạch giảng dạy các môn học chung.

- Các khoa chuyên ngành tổ chức thực hiện xây dựng chương trình khung và kế hoạch giảng dạy phải có:

* Tham khảo, lấy ý kiến giảng viên, cán bộ quản lý, đơn vị sử dụng lao động về chương trình đào tạo chất lượng cao.
* Sự hợp tác, tham gia của doanh nghiệp vào quá trình tổ chức đào tạo.
* Có 30% thời lượng chương trình đào tạo để người học thực hành, thực tập tại các doanh nghiệp, cơ sở xản xuất.
	- BGH

- Trưởng, phó khoa và các trưởng tổ bộ môn

- Phòng TS – ĐT

	3
	Trước 

28/ 8/ 2019
	- Các khoa chuyên ngành nộp chương trình khung và kế hoạch giảng dạy cho phòng TS – ĐT để tổng hợp trình BGH duyệt chương trình khung và kế hoạch giảng dạy.
	- Phòng TS – ĐT
- Trưởng, phó khoa và các trưởng tổ bộ môn
- Ban Biên soạn

	4
	Từ 29/ 8/ 2019
đến 12/ 9/ 2019
	- Phòng TS – ĐT gởi ý kiến phản hồi về các khoa (nếu có).
- Phòng TS – ĐT xây dựng và trình BGH phê duyệt Kế hoạch tổ chức báo cáo chương trình khung và kế hoạch giảng dạy cho các ngành, nghề đào tạo của từng khoa.
- Các khoa chuyên ngành báo cáo chương trình khung và kế hoạch giảng dạy cho các ngành, nghề đào tạo của khoa theo Kế hoạch báo cáo.
	- BGH

- Phòng TS – ĐT
- Trưởng, phó khoa và các trưởng tổ bộ môn
 - Ban Biên soạn

	5
	Từ 13/ 9/ 2019
đến 17/ 9/ 2019
	- Các khoa chuyên ngành hiệu chỉnh, bổ sung (nếu có) và hoàn tất chương trình khung, kế hoạch giảng dạy theo ý kiến Hội đồng.
- Nộp chương trình khung và kế hoạch giảng dạy hoàn chỉnh sau báo cáo cho phòng TS - ĐT để tổng hợp trình Hội đồng thẩm định, nghiệm thu .
	- Trưởng, phó khoa và các trưởng tổ bộ môn
- Ban Biên soạn

	6
	Từ 18/ 9/ 2019
đến 28/ 9/ 2019
	Các khoa chuyên ngành tổ chức biên soạn chương trình môn học các môn cơ sở và chuyên môn ngành cho các ngành, nghề đào tạo thuộc đơn vị phải có tham khảo, lấy ý kiến giảng viên, cán bộ quản lý, đơn vị sử dụng lao động về chương trình môn học.
	- Trưởng, phó khoa và các trưởng tổ bộ môn
- Ban Biên soạn

	7
	Trước

29/ 9/ 2019
	Các khoa chuyên ngành nộp chương trình môn học các môn cơ sở và chuyên môn ngành cho phòng TS – ĐT để tổng hợp trình Hội đồng thẩm định, nghiệm thu.
	- Phòng TS – ĐT

- Trưởng, phó khoa và các trưởng tổ bộ môn
- Ban Biên soạn

	8
	Từ 30/ 9/ 2019
đến 06/ 10/ 2019
	Phòng TS – ĐT gởi ý kiến phản hồi về các khoa (nếu có).
	- Phòng TS – ĐT

- Trưởng, phó khoa và các trưởng tổ bộ môn
- Ban Biên soạn

	9
	Từ 07/ 10/ 2019
đến 13/ 10/ 2019
	Hội đồng thẩm định, nghiệm thu tổ chức thẩm định, nghiệm thu chương trình môn học của các khoa chuyên ngành.
	- Hội đồng thẩm định

- Phòng TS – ĐT

- Trưởng, phó khoa và các trưởng tổ bộ môn
- Ban Biên soạn

	10
	Từ 14/ 10/ 2019
đến 20/ 10/ 2019
	Các khoa chuyên ngành hiệu chỉnh, bổ sung (nếu có) để hoàn chỉnh các chương trình môn học sau thẩm định, nghiệm thu.
	- Trưởng, phó khoa và các trưởng tổ bộ môn
- Ban biên soạn

	11
	Trước

21/ 10/ 2019
	Các khoa chuyên ngành nộp chương trình môn học hoàn chỉnh sau thẩm định, nghiệm thu cho phòng TS – ĐT.
	- Phòng TS – ĐT
- Trưởng, phó khoa và các trưởng tổ bộ môn

	12
	Trước

27/ 10/ 2019
	Phòng TS – ĐT tổng hợp chương trình khung, kế hoạch giảng dạy và chương trình các môn học của các ngành, nghề đào tạo chất lượng cao trình Hiệu trưởng ký duyệt ban hành.
	- Ban Giám hiệu

- Phòng TS – ĐT


Nơi nhận:                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

- P.TS-ĐT và các khoa ;
- Ban Giám Hiệu ;

- Lưu VT, P.TS-ĐT.
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