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KẾ HOẠCH
Điều chỉnh và biên soạn chương trình đào tạo để thực hiện khóa đào tạo 2018 

	TT
	THỜI GIAN
	NỘI DUNG
	PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

	1
	Từ 05/11 - 06/11/2018
	Rà soát, thống kê các ngành, nghề điều chỉnh, biên soạn chương trình đào tạo
	Phòng TS-ĐT

	2
	16/11/2018
	Họp triển khai và thống nhất việc điều chỉnh và biên soạn chương trình đào tạo
	- BGH
- Trưởng khoa

- Phòng TS-ĐT

	3
	Từ 17/11 – 24/11/2018
	Các khoa thực hiện việc điều chỉnh và nộp chương trình các ngành, nghề điều chỉnh cho phòng TS-ĐT
	- Các khoa
- Phòng TS-ĐT

	4
	Từ 24/11 – 05/12/2018
	Kiểm tra và phản hồi nhưng thông tin cần hiệu chỉnh các chương trình điều chỉnh lần 1 (nếu có) về khoa
	- Phòng TS-ĐT

- Các khoa

	5
	10/12/2018
	Các khoa nộp chương trình đào tạo các ngành, nghề điều chỉnh bản phòng TS – ĐT phản hổi lần 1
	- Các khoa

- Phòng TS - ĐT

	6
	Từ 17/11 – 15/12/2018
	Các khoa thực hiện việc biên soạn và nộp chương trình các ngành, nghề biên soạn mới cho phòng TS-ĐT
	- Các khoa

- Phòng TS-ĐT

	7
	Từ 15/12 – 25/12/2018
	- Kiểm tra và phản hồi nhưng thông tin cần hiệu chỉnh các chương trình điều chỉnh lần 2 (nếu có) về khoa
- Kiểm tra và phản hồi nhưng thông tin cần hiệu chỉnh các chương trình biên soạn mới lần 1 (nếu có) về khoa
	- Phòng TS-ĐT

- Các khoa

	8
	31/12/2018
	Các khoa nộp chương trình đào tạo các ngành, nghề biên soạn mới, bản phòng TS – ĐT phản hổi lần 1
	- Các khoa

- Phòng TS - ĐT

	9
	Từ 31/12/2018 - 05/01/2019
	Kiểm tra và phản hồi những thông tin cần hiệu chỉnh các chương trình biên soạn mới lần 2 (nếu có) về khoa
	- Phòng TS-ĐT

- Các khoa

	10
	Từ 05/01 – 12/01/2019
	Tổng hợp, trình Ban giám hiệu duyệt và ra Quyết định ban hành, công bố đến GV, HS-SV toàn trường
	- Ban giám hiệu
- Phòng TS - ĐT
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