	HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG

***
Số: 96/KH-HSV-LTT

	TP. Hồ Chí Minh, ngày  31 tháng 5 năm 2017


KẾ HOẠCH

Chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh năm 2017
Căn cứ kế hoạch Liên tịch số 02/KHLT-HSV-HLHTN ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố và Ban Thư ký Hội sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, về việc Tổ chức Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ 24 – năm 2017.
I. Mục đích – Yêu cầu:

1. Mục đích:
- Nhằm phát động tinh thần xung kích vì cộng đồng của Thanh niên, học sinh sinh viên trong công việc góp phần cùng với chính quyền, nhân dân thành phố và các địa phương tham gia thực hiện nhiệm vụ ổn định và phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.
 
- Tạo sự quan tâm, chăm lo của xã hội đối với trẻ em nghèo, khuyết tật, cơ nhỡ, nhân dân vùng sâu, vùng xa của Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh.
- Thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa với gia đình chính sách, Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, Thương bệnh binh, người có công cách mạng….
- Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của hội viên, thanh niên, sinh viên trường nói riêng và thành phố nói chung nhằm tham gia thực hiện 07 chương trình đột phá của thành phố, góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh là Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
2. Yêu cầu:
- Hoạt động thiết thực, hiệu quả, từng bước chuyên nghiệp, tạo dấu ấn với chiến sĩ và xã hội.
- Nội dung Chiến dịch phải kết hợp hài hòa, sáng tạo, ứng dụng chuyên ngành học vào thực tiễn.

- Nội dung hoạt động cụ thể, phù hợp,thiết thực, kết hợp hài hòa giữa tình nguyện và chăm lo, rèn luyện cũng như tạo sân chơi cho hội viên, sinh viên, đoàn viên thanh niên. Chú trọng tuyên truyền vận động nhiều hội viên, sinh viên, đoàn viên thanh niên và cán bộ giáo viên tham gia, hỗ trợ; đồng thời thu hút sự quan tâm, ủng hộ và đồng hành của xã hội.

II. Mặt trận - Thời gian - Lực lượng tham gia:

1. Mặt trận:
- Mặt trận tại Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Mặt trận tại Trường.
- Mặt trận tại xã Bình Hưng – huyện Bình Chánh.
2. Thời gian: Chiến dịch diễn ra từ ngày 16/7/2017 đến 30/9/2017.

- Mặt trận tại Quận Tân Bình: dự kiến từ ngày 16/7/2017 đến ngày 13/8/2017
- Mặt trận tại Trường: dự kiến từ ngày 10/7/2017 đến ngày 30/9/2017
- Mặt trận Huyện Bình Chánh: dự kiến từ ngày 16/7/2017 đến ngày 13/8/2017
- Lễ Ra quân Chiến dịch:

+ Thời gian: 8h00’ ngày 16/7/2017 (Chủ nhật)
+ Địa điểm: Tại trường CĐKT Lý Tự Trọng  Thành phố Hồ Chí Minh.
390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

- Lễ Hội quân Chiến dịch:
+ Thời gian: 8h00’ ngày 12/8/2017 (thứ 7).
+ Địa điểm: Tại trường CĐKT Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. 

3. Lực lượng tham gia:
- Mặt trận Thành phố Hồ Chí Minh.  50 Chiến sĩ.
- Mặt trận quận Tân Bình: dự kiến 40 Chiến sĩ.

- Mặt trận tại Trường: dự kiến 30 chiến sĩ.


- Mặt trận dài hạn tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh: 50 chiến sĩ


+ Đội hình thường trực: 20 chiến sĩ.

+ Đội hình chuyên trách: 30 chiến sĩ.
Tổng cộng: 
150 Chiến sĩ.

III. Nội dung thực hiện trong Chiến dịch:
1. Công tác tuyên truyền, giới thiệu về ý nghĩa, kết quả các hoạt động tình nguyện hè của học sinh-sinh viên trường qua các năm thực hiện:

- Tuyên truyền đến học sinh - sinh viên về ý nghĩa, kết quả các hoạt động tình nguyện hè, cập nhật những hình ảnh, thông tin về các hoạt động tình nguyện của học sinh sinh viên trường lên website Đoàn - Hội, fanpage của Đoàn trường để học sinh sinh viên được biết.
- Tổ chức sưu tầm các hình ảnh của các thế hệ chiến sĩ tình nguyện với các chiến dịch tình nguyện hè qua các năm tổ chức.
- Triển khai “Mỗi chiến sĩ Mùa hè xanh là một tuyên truyền viên”, các cơ sở, đội, nhóm trưởng khuyến khích chiến sĩ chủ động đăng tải, chia sẻ các thông tin, hoạt động, công trình của chiến dịch trên các trang mạng xã hội cá nhân.

* Phân công phụ trách: Ban Tuyền thông Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên trường.
2. Chương trình “Chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh uống nước nhớ nguồn”:


- Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, chăm lo cho gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, Ba má phong trào học sinh - sinh viên; tham gia dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang các đền tưởng niệm, các di tích văn hóa - lịch sử, nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.


- Tham gia chương trình thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), vận động mỗi chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh cấp trường đóng góp 02 ngọn nến tham gia chương trình.
* Phân công phụ trách: Ban Hỗ trợ, Đội nhóm phối hợp Đội CTXH trường thực hiện.
3. Chương trình “Chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh vì trẻ em”:

- Tổ chức các sân chơi thiếu nhi, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trong đó chú trọng tổ chức các trò chơi dân gian, các sân chơi phát huy năng khiếu, khả năng sáng tạo của thiếu nhi. 

- Tổ chức các chương trình quyên góp gây quỹ học bổng, tặng tập trắng, tập kiểm tra, dụng cụ học tập, xe đạp, khăn quàng đỏ… dự kiến trao 200 phần cho thiếu nhi tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.
- Tổ chức “Ngày hội tái chế” gây quỹ trao học bổng cho học sinh nghèo tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.
- Trao tặng 02 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trên địa bàn xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.

* Phân công phụ trách: Ban Hỗ trợ, Tình nguyện, CLB, Đội nhóm

4. Chương trình “Chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh hành động vì an sinh xã hội”:
- Xây dựng/sửa chữa nhà tình  bạn cho 01 Đoàn viên hiện là dân quân tự vệ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh.

- Tổ chức các hoạt động chăm lo cho người nghèo, trẻ em khó khăn, học sinh-sinh viên  nghèo.

- Tổ chức các hoạt động phổ cập, bồi dưỡng kiến thức tin học cho thanh thiếu niên.

- Tổ chức các chương trình tặng tập kiểm tra cho các tất cả các em học sinh cấp 2 - 3 toàn huyện Bình Chánh.
- Trao tặng 100 phần quà cho những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.
* Phân công phụ trách: Ban Phong trào Hội Sinh viên trường

5. Chương trình “Cải thiện điểm đen ô nhiễm trên địa bàn thành phố”:

- Tham gia cải thiện các điểm ô nhiễm môi trường trên địa bàn tham gia công tác Mùa hè xanh khơi thông và cải thiện môi trường các điểm đen trên địa bàn hoạt động, thành phố, tiếp tục thực hiện công trình Bảo vệ môi trường và cảnh quan đô thị.
- Tổ chức các ngày chủ nhật xanh, ngày thứ bảy tình nguyện, ngày cùng hành động ra quân vận động, tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng trường học Văn minh - Xanh - Sạch đẹp - An toàn. 
* Phân công phụ trách: Ban Hỗ trợ, Đội nhóm phối hợp Đội CTXH trường thực hiện.
6. Chương trình “Chiến sĩ Mùa hè xanh chung tay xây dựng nông thôn mới”:

- Thực hiện nội dung ký kết liên tịch giữa Nhà trường với xã Đoàn Bình Hưng, huyện Bình Chánh.

- Thực hiện lắp đặt , Sữa chữa lại hệ thống điện an toàn cho các hộ dân, tuyến Hẽm tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.
- Tổ chức phổ cập tin học cho thiếu nhi, đoàn viên, thanh niên.
* Phân công phụ trách: Ban Công tác xây dựng Hội.

7. Các hoạt động đồng hành cùng thanh niên xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh:

- Tổ chức chương trình hướng nghiệp, trao học bổng, dạy nghề giới thiệu việc làm cho thanh niên.

- Hỗ trợ thanh niên tiếp cận những chương trình đang được đào tạo miễn phí tại trường như: Chương trình thợ điện xanh, chương dạy nghề Điện cho thanh niên của Hiệp hội phi chính phủ của cộng Hòa Pháp đang tổ chức tại trường.

IV. Biện pháp thực hiện:

1. Thành lập Ban chỉ huy Chiến dịch:

- Đ/c Lương Xuân Thịnh, Chủ tịch Hội sinh viên trường
Chỉ huy trưởng

- Đ/c Trần Thị Hồng Thắm, UV Ban Thư ký Hội Sinh viên
Chỉ huy phó TT
- Đ/c Đ ặng Ngọc Quỳnh Nhi, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên
Chỉ huy phó

- Đ/c Trần Quốc Vinh, UV Ban Thư ký Hội Sinh viên

Thành viên

- Đ/c Đặng Văn Thắng, UV BCH
Hội Sinh viên

Thành viên

- Đ/c Nguyễn Văn Thiệu Qui, UV BCH
Hội Sinh viên
Thành viên

- Đ/c Trần Thị Minh Hiếu, UV BCH Hội Sinh viên

Thành viên
2. Công tác hỗ trợ - kinh phí:
Ban chỉ huy Chiến dịch cấp trường vận động thanh niên, sinh viên tham gia với tinh thần tự túc kinh phí trong thời gian tham gia Chiến dịch.
Hội sinh viên trường sẽ vận động các nhà tài trợ tham gia các hoạt động của chiến dịch mùa hè xanh 2017.
2.1. Cấp trường:

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ chỉ huy và chiến sĩ tình nguyện Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2017 cấp trường.

- Đối với đội hình kéo dài thực hiện ở xã Bình Hưng, huyện  Bình Chánh bố trí tập trung tại trường học, phối hợp tổ chức các hoạt động thiếu nhi tại địa bàn.

- Đề xuất với Đảng ủy – Ban giám hiệu nhà trường hỗ trợ kinh phí thực hiện công trình cấp trường, kinh phí di chuyển và tiền ăn cho Chiến sĩ hoặc vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ cho chiến sĩ; vận động chính quyền địa phương và nhân dân tùy theo điều kiện hỗ tại chỗ hỗ trợ việc ăn, ở của các Chiến sĩ tham gia.

- Phối hợp với địa phương chuẩn bị phương tiện di chuyển cho Chiến sĩ.
2.2. Cấp Chi hội:

- Chuẩn bị lực lượng, nguồn lực đáp ứng nhu cầu của Ban chỉ huy Chiến dịch cấp trường.

3. Đăng ký lực lượng tham gia chiến dịch:

- Các Chi hội, Lớp đăng ký tham gia Chiến dịch theo mẫu phiếu đính kèm và gửi danh sách Chiến sĩ về Ban chỉ huy Chiến dịch cấp trường chậm nhất lúc 12h00’ ngày 15/06/2014
V. Tiến độ thực hiện:

- Từ ngày 15/5 đến ngày 02/6/2017: Xây dựng kế hoạch thông qua Ban thư ký Hội sinh viên trường, Ban thường vụ Đoàn trường và xin ý kiến Đảng ủy – Ban Giám hiệu nhà trường.

- Từ ngày 02/6 đến ngày 15/6/2017: Triển khai và thực hiện đăng ký danh sách tham gia đến các Chi hội, Lớp.

- Từ ngày 15/6 đến ngày 30/6/2017:  Chuẩn bị nội dung Chiến dịch.

- Từ ngày 01/7 đến ngày 15/7/2017: Tổ chức tập huấn cho chiến sĩ tham gia chiến dịch.

- Từ ngày 16/7 đến ngày 12/8/2017: Tổ chức thực hiện Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2017.

- Tháng 9/2017: Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm.

	T/M BCH ĐẢNG BỘ

ĐẢNG ỦY VIÊN
Đinh Văn Đệ

	TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG
BÍ THƯ
Nguyễn Hữu Thiện
	TM. BTK HỘI SINH VIÊN 

CHỦ TỊCH

Lương Xuân Thịnh



Nơi nhận:


- BCH Chiến dịch MHX lần thứ 24 năm 2017 cấp Thành;


- Đảng Ủy – Ban Giám hiệu nhà trường;


- BTV Đoàn trường;


- BCH Hội sinh viên trường;


- BCH Chi hội lớp;


- Lưu VT.
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