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(DỰ THẢO)
KẾ HOẠCH

Tổ chức chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh 
Lần thứ 27 - Năm 2020

Căn cứ thông báo số 09/TB-BTK  ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Ban Thư ký Hội sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh về việc định hướng địa bàn mặt trận tỉnh và 05 huyện ngoại thành trong chiến dịch Mùa hè xanh lần thứ 27 - năm 2020;

Căn cứ kế hoạch liên tịch số 01/KHLT-HSV-HLHTN ngày 11 tháng 6 năm  2020 của Chủ tịch Hội Sinh viên và Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố về việc tổ chức chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ 27 – Năm 2020;

Căn cứ tình hình thực tế của Nhà trường; Ban Thư ký Hội sinh viên trường xây dựng kế hoạch tổ chức chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ 27 - năm 2020, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Mục đích:
- Tạo ra phong trào thi đua sôi nổi trong hội viên, thanh niên, sinh viên Thành phố chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020), 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020), hưởng ứng đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của Đoàn viên, Hội viên, Thanh niên, Sinh viên trường nói riêng và thành phố nói chung nhằm tham gia thực hiện 07 chương trình đột phá của thành phố, góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh là Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; Tham gia phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội các địa phương; tham gia triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19/10/2018 của Thành ủy TP Hồ Chí Minh về việc thực hiện cuộc vận động “Người Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”.

- Tạo môi trường thực tiễn sinh động để hội viên, thanh niên, sinh viên thành phố rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; thực hiện công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

- Tạo sự quan tâm, chăm lo của xã hội đối với trẻ em nghèo, khuyết tật, cơ nhỡ, nhân dân vùng sâu, vùng xa của Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh.

- Thông qua chiến dịch nhằm quảng bá hình ảnh Nhà trường đến chính quyền địa phương, Thanh niên và nhân dân tại địa bàn tổ chức Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh 2019.
2. Yêu cầu:

- Tiếp tục đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

- Hoạt động tổ chức đảm bảo an toàn, kỷ luật, thiết thực, hiệu quả, chuyên nghiệp, tạo dấu ấn với chiến sĩ và xã hội; xác lập công trình, phần việc cụ thể.
- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về nội dung và ý nghĩa của các hoạt động tình nguyện; thu hút đa dạng thành phần thanh niên và vận động đông đảo người dân, thanh niên tại địa phương cùng tham gia.
- Vận động tốt nguồn lực xã hội và thực hiện hai phương châm “3 chung: chung công trình, chung chỉ tiêu, chung cao điểm” và “4 chiến dịch – 01 địa bàn” tại 24 quận huyện của Thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp tốt với các chiến dịch khác để thực hiện hiệu quả các công trình, phần việc.

II. THỜI GIAN –  MẶT TRẬN –LỰC LƯỢNG THAM GIA:

1. Thời gian: Từ ngày 19/7/2020 đến ngày 16/8/2020.

1.1 Lễ Ra quân:

- Thời gian: Lúc 7h00, ngày 19 tháng 7 năm 2020 (Chủ nhật).
- Địa điểm: Tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 

                          (390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh).

1.2 Lễ Hội quân:

- Thời gian: Lúc 8h30, ngày 16/8/2020 (Chủ nhật).

- Địa điểm: Công viên Văn hóa Đầm sen - Số 3 Hòa Bình, phường 3, quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Mặt trận:

2.1 Mặt trận Thành phố Hồ Chí Minh:

- Mặt trận tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh.
- Mặt trận xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.
- Mặt trận quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
2.2 Mặt trận tỉnh: 
Xã Đắk Nang - Xã Đức Xuyên, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.
3. Lực lượng tham gia:

3.1. Đối tượng:

- Đoàn viên, Thanh niên, Hội viên và thành viên các Hội, CLB, đội, nhóm trực thuộc tổ chức Đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thanh niên tham gia các tổ chức, Hội, CLB, đội, nhóm tình nguyện không thuộc tổ chức Đoàn, Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam.

- Cựu chiến sĩ tình nguyện cùng tham gia các hoạt động.

3. 2. Số lượng: 600 lượt chiến sĩ tham gia.
- Mặt trận tại trường: 400 chiến sĩ.


- Mặt trận quận Tân Bình, TP. HCM: Đội hình chuyên trách 100 chiến sĩ.

- Mặt trận xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP. HCM: Đội hình chuyên trách: 50 chiến sĩ.
· Mặt trận huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông: 50 Chiến sĩ.
+ Đội hình chuyên trách tại xã Đăk Nang: 25 chiến sĩ.
+ Đội hình chuyên trách tại xã Đức Xuyên: 25 chiến sĩ.

III. HỆ THỐNG CHỈ TIÊU:

1. Lắp đặt mới 02 máy đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn nhanh và khai báo y tế tự động. Và 05 bồn rửa tay phòng, chống dịch bệnh.
2. Xây mới hoặc sửa chữa ít nhất 01 căn nhà tình bạn, tình thương, tình nghĩa.
3. Sửa chữa điện cho 10 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo.
4. Sửa chữa và lắp đặt hệ thống điện 04 phòng học phân hiện trường tiểu học Nguyễn Văn Bé.

5. Thăm hỏi, chăm lo cho 10 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách.

6. Trao tặng 1000 cuốn tập trắng, 2000 cuốn tập kiểm tra, 20 suất học bổng và 03 chiếc xe đạp học sinh nghèo hiếu học.
7. Xây dựng 02 tuyến hẻm “Văn minh – sạch đẹp – An toàn”, 01 “Ký túc xá văn minh – sạch đẹp – an toàn”.
8. Tham gia hỗ trợ, tư vấn và hướng dẫn hơn 10.000 lượt phụ huynh, học sinh đến trường làm hồ sơ tuyển sinh năm 2020.
9. Cải tạo, khơi thông 01 tuyến kênh, rạch; tổ chức 02 sân chơi, hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thực bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải nhựa, không xả rác ra đường và kênh rạch cho thanh thiếu nhi.

10.  Lắp đặt 04 km đường điện chiếu sáng Công trình Thắp sáng đường quê.
11. Xây dựng, nâng cấp, trang bị dụng cụ cho 01 sân chơi thiếu nhi.
12. Tham gia phát hoang 04 tuyến đường giao thông nông thôn che khuất tầm nhìn, cải tạo các tuyến đường nông thôn xuống cấp tại các mặt trận.
13. Lắp đặt 02 công trình lọc nước tại trường tiểu học, mầm non.
IV. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Công tác tuyên truyền:

- Tuyên truyền đến học sinh - sinh viên về ý nghĩa, kết quả các hoạt động tình nguyện hè, thường xuyên cập nhật những hình ảnh, thông tin về các hoạt động tình nguyện của học sinh, sinh viên lên website, fanpage của Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường để học sinh, sinh viên được biết.

- Triển khai “Mỗi chiến sĩ Mùa hè xanh là một tuyên truyền viên”, các cơ sở, đội, nhóm trưởng khuyến khích chiến sĩ chủ động đăng tải, chia sẻ các thông tin, hoạt động, công trình của chiến dịch trên các trang mạng xã hội. Thành lập Ban tuyên truyền về chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2020 tại các mặt trận.

- Phát huy kênh thông tin của Đoàn viên, Hội viên, Thanh niên các cấp để thông tin thường xuyên và liên tục các nội dung, hoạt động diễn ra trong chiến dịch.

- Ghi nhận hình ảnh hoạt động diễn ra trong chiến dịch và gửi về Ban Chỉ huy chiến dịch, Ban Truyền thông cấp trường chọn lọc gửi Ban Chỉ huy cấp Thành để tổng hợp, làm tư liệu phục vụ cho thực hiện sản phẩm tuyên truyền.

- Ban Chỉ huy xây dựng nội dung tập huấn cho đội ngủ làm công tác truyền thông, tuyên truyền cho các hoạt động trước khi chiến dịch diễn ra.

2. Các hoạt động thường xuyên:

Ban Chỉ huy chiến dịch phối hợp với địa bàn lập kế hoạch thực hiện các tuyến nội dung đã xác lập. Nhưng đảm bảo thực hiện tốt các đợt hoạt động cao điểm theo chỉ đạo cấp thành, cụ thể:

2.1. Tình nguyện đẩy mạnh hoạt động văn hóa, xây dựng văn minh đô thị và tiếp tục phòng, chống dịch bệnh hiệu quả:
- Tổ chức các chương trình truyền thông các sản phẩm tuyên truyền trực quan, sinh động, sáng tạo nhằm nâng cao kiến thức, nhận thức và thay đổi hành vi của đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân thành phố về xây dựng nếp sống văn minh đô thị, văn hóa ứng xử và văn hóa giao thông, về tác hại của ô nhiễm môi trường và việc giữ gìn vệ sinh môi trường sống; tuyên truyền việc sử dụng nước sạch và tiết kiệm nước, vệ sinh an toàn thực phẩm; xây dựng và phát huy các đội hình chuyên tuyên truyền tại các mặt trận.

- Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe, tham gia tu bổ, lắp mới các dụng cụ thể thao phục vụ cộng đồng; tuyên truyền phòng, chống tác hại của rượu, bia, thuốc lá, phòng, chống ma túy.

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi và người dân về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, thực hiện chủ đề năm “Đã uống rượu bia, không lái xe”; phát huy các đội hình tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hỗ trợ người dân khắc phục sự cố, tai nạn giao thông.

- Tổ chức các đội hình xóa các bảng quảng cáo, rao vặt sai quy định, gây mất mỹ quan; sơn vẽ các mảng tường tại các hộ dân khu vực đông dân cư, trường học, bệnh viện,... 

- Phối hợp tổ chức cuộc thi, hoạt động ý tưởng sáng tạo góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng không gian xanh, mảng xanh tại nơi làm việc, học tập; ý tưởng về xử lý rác thải, sản phẩm tái chế, về chỉnh trang đô thị, giảm ùn tắc giao thông...
- Lắp đặt và trao tặng sản phẩm phòng, chống dịch Covid-19 ba trong một do nhóm sinh viên trường nghiên cứu chế tạo và đưa vào sử dụng thành công: Do thân nhiệt, sát khuẩn tay nhanh và khai báo y tế tự động.

- Tham gia cải thiện các điểm ô nhiễm môi trường trên địa bàn tham gia công tác Mùa hè xanh khơi thông và cải thiện môi trường các điểm đen trên địa bàn hoạt động, thành phố, tiếp tục thực hiện công trình bảo vệ môi trường và cảnh quan đô thị.

- Tham gia phát hoang các tuyến đường giao thông nông thôn che khuất tầm nhìn, cải tạo các tuyến đường nông thôn xuống cấp.
- Tổ chức các ngày chủ nhật xanh, ngày thứ bảy tình nguyện, ngày cùng hành động ra quân vận động, tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng trường học “Văn minh - Xanh - sạch đẹp - an toàn”. 

2.2. Tình nguyện “Uống nước nhớ nguồn”, tham gia đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế:

- Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, chăm lo cho gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Ba má phong trào học sinh - sinh viên; tham gia dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang các đền tưởng niệm, các di tích văn hóa - lịch sử, nghĩa trang liệt sĩ.

- Tham gia chương trình Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020); phát động mỗi chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh đóng góp 01 ngọn nến và 01 thanh niên tham gia chương trình.

- Tổ chức chương trình dâng hương, dâng hoa tượng Anh hùng Lý Tự Trọng tại khu C trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. Phát động mỗi Chi Hội đóng góp 02 nến và mỗi lớp cử 01 Sinh viên tham gia.

- Xây mới, sửa chữa nhà tình bạn, tình thương, nhà tình nghĩa và thay thế thiết bị điện cho các gia đình chính sách, hộ nghèo; thăm tặng quà, học bổng, hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
- Tổ chức tuyên tuyền, tư vấn sức khỏe cộng đồng, hoạt động hiến máu tình nguyện; tuyên tuyền về việc chế biến, sử dụng thực phẩm an toàn. 
- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, chiếu phim lưu động phục vụ thanh niên công nhân, người dân, thanh thiếu nhi tại các địa bàn tổ chức chiến dịch; vận động người dân kết hợp thực hiện các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội tại các địa bàn diễn ra chiến dịch.

- Thăm, tặng quà, học bổng, điều kiện học tập, phương tiện lao động, dạy nghề cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp tục tập trung chăm lo cho các đối tượng yếu thế: thanh niên khuyết tật, người già neo đơn, thanh niên công nhân …
- Tổ chức các hoạt động phổ cập, bồi dưỡng kiến thức tin học cho thanh thiếu niên. 
2.3. Tình nguyện xây dựng nông thôn mới:

- Thực hiện lắp đặt, sữa chữa lại hệ thống điện an toàn cho các hộ dân. Lắp đặt 04 km đường điện chiếu sáng công trình Thắp sáng đường quê. 

- Tổ chức phổ cập tin học cho thiếu nhi, đoàn viên, thanh niên.

- Tổ chức các đội hình chuyên theo định hướng ngắn ngày thực hiện các công trình xây dựng mới, nâng cấp hạ tầng, các thiết chế văn hóa nông thôn như: xây dựng mới, sửa chữa cầu nông thôn; nâng cấp, bê tông hóa tuyến đường,  hẻm nông thôn, chú ý các tuyến đường vào nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng, Ba, Má phong trào học sinh, sinh viên, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng; cải tạo nâng cấp nhà văn hóa, trung tâm học tập cộng đồng, nhà vệ sinh thân thiện với môi trường, xây dựng, nâng cấp, trang bị dụng cụ cho các sân chơi thiếu nhi ...

- Phát huy các đội hình tuyên truyền pháp luật, ý thức xây dựng đời sống văn hóa mới như: văn minh việc cưới, tang; duy trì phát huy bản sắc văn hóa; duy trì các câu lạc bộ sở thích, văn hoá, văn nghệ, thể thao; duy trì các điểm sinh hoạt cộng đồng.

- Phát huy các đội hình “Trí thức trẻ tình nguyện vì cộng đồng” gắng với chuyên môn đang theo học tại trường; tổ chức các lớp phổ cập kiến thức về tin học, sửa chữa điện an toàn … cho các đoàn viên, thanh niên và hộ dân.
2.4. Các hoạt động đồng hành với thanh niên, tham gia khắc phục hậu quả dịch bệnh, khôi phục kinh tế:
- Tổ chức chương trình hướng nghiệp, trao học bổng, dạy nghề giới thiệu việc làm cho thanh niên.

- Hỗ trợ thanh niên tiếp cận những chương trình đang được đào tạo miễn phí tại trường như: Chương trình thợ điện xanh, chương trình dạy nghề Điện cho thanh niên của Hiệp hội phi chính phủ của cộng hòa Pháp đang tổ chức tại trường.

- Hỗ trợ công tác tư vấn hướng nghiệp, phân luồng học sinh từ THCS trên địa bàn tổ chức chiến dịch.
- Tham gia hỗ trợ, tư vấn và hướng dẫn hơn 10.000 lượt thanh niên đến trường làm hồ sơ tuyển sinh năm 2020.

- Vận động, trao tặng ít nhất 20 suất học bổng và 300 phần quà đồng hành cùng sinh viên bị ảnh hưởng dịch Covid-19 có hoàn cảnh khó khăn.

- Tổ chức hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn và xử lý các tình huống khi tham gia giao thông; thay nhớt xe miễn phí 700 lượt đoàn viên, thanh niên.
- Tổ chức các chương trình, hành trình trải nghiệm thực tế, các hoạt động sinh hoạt kỹ năng trong chiến sỹ tình nguyện, thanh thiếu nhi địa phương.

2.5. Tình nguyện “Vì đàn em thân yêu”:
- Hỗ trợ, chăm lo cho 200 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
- Tổ chức chương trình gây quỹ học bổng, tặng xe đạp, sách giáo khoa, dụng cụ học tập, khăn quàng đỏ cho đội viên, thiếu nhi.

- Tổ chức các sân chơi thiếu nhi, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trong đó chú trọng tổ chức các trò chơi dân gian, các sân chơi phát huy năng khiếu, khả năng sáng tạo của thiếu nhi. 
- Vận động, quyên góp, trao tặng tủ sách thiếu nhi, tập trắng; tổ chức các ngày hội đọc sách, vận động miễn giảm giá sách cho thiếu nhi.

- Tổ chức các hoạt động trang bị kỹ năng bơi lội, kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng phòng vệ cho thiếu nhi; tổ chức các lớp ôn tập hè, bồi dưỡng năng khiếu, tiếng Anh thiếu nhi.
- Thực hiện sơn, sửa, trang trí các trường tiểu học, mầm non, nâng cấp sân chơi thiếu nhi tại nơi diễn ra chiến dịch.

2.6. Tình nguyện “Tiếp sức đến trường”:

- Thành lập đội hình sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ, tiếp đón, hướng dẫn phụ huynh học sinh đến trường làm hồ sơ xét tuyển và nhập học năm 2020. Giới thiệu các địa điểm ăn uống giá rẻ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm phụ huynh và học sinh.
- Hướng dẫn và hỗ trợ phụ huynh, học sinh tham quan các phòng khoa, khu học tập, ký túc xá của trường. Hỗ trợ, hướng dẫn đăng ký ở ký túc xá, giới thiệu chỗ trọ…  

 - Tổ chức các hoạt động hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn: rà soát danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn, lên phương án hỗ trợ phù hợp; đảm bảo không để học sinh nghỉ học vì hoàn cảnh khó khăn.

· Bố trí đội hình tình nguyện tăng cường tại các khu vực cao điểm về an ninh trật tự, an toàn giao thông, hướng dẫn, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực bãi xe và trước cổng trường.

·  Phối hợp với các phòng chức năng kịp thời ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực gây ảnh hưởng đến phụ huynh và học sinh như: gây mất an ninh, trật tự, trộm cắp...

·  Phối hợp Trung tâm y tế trường phối hợp xử lý khi có sự cố bất thường về thời tiết, tai nạn, sức khoẻ…

3. Các ngày hoạt động cao điểm:
- Ngày 19/7/2020: Ngày hoạt động cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện đẩy mạnh các hoạt động văn hóa và xây dựng văn minh đô thị”.

- Ngày 26/7/2020: Ngày hoạt động cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện uống nước nhớ nguồn, tham gia đảm bảo an sinh xã hội” và Chương trình “Thắp nến tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ”. 

- Ngày 02/8/2020: Ngày hoạt động cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới” 
- Ngày 09/8/2020: Ngày hoạt động cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện tham gia xây dựng văn hóa giao thông”.

- Ngày 16/8/2020: Ngày hoạt động cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện vì đàn em thân yêu” .

4. Các hoạt động tình nguyện trên không gian mạng: 

- Thực hiện quan điểm vận động mỗi đoàn viên, thanh niên thành phố tham gia ít nhất 01 hoạt động tình nguyện hè thông qua các nội dung tình nguyện trên không gian mạng, cụ thể:

- Tham gia giải đi bộ đồng hành trực tuyến “Tiếp sức đến trường” để chăm lo, hỗ trợ cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong năm học mới.
- Phát động thực hiện “Mỗi thanh niên đóng góp 01 ý tưởng sáng tạo”. 

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” gắn với tuyên truyền các câu chuyện đẹp của chiến sĩ tình nguyện trong chiến dịch, các công trình, sản phẩm cụ thể phục vụ cho sự phát triển của địa phương, đơn vị. 

- Tham gia lan tỏa các sản phẩm tuyên truyền từ cấp Thành đến cơ sở; hưởng ứng Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2020 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động như chiến dịch truyền thông “Cám ơn Tổ quốc”, “Tháng bảy tri ân”, “Tự hào Việt Nam”, “Tôi yêu Tổ quốc tôi”…

3. Nội dung thực hiện tại mặt trận tỉnh Đăk Nông:
- Ban chỉ huy phối hợp với tổ chức Đoàn - Hội, chính quyền, đoàn thể địa phương thực hiện tốt công tác khảo sát, xây dựng chương trình hoạt động chi tiết trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch, bám sát nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tế của địa phương, điều kiện tổ chức của đơn vị và các nội dung hoạt động theo các định hướng nêu trên.

- Thực hiện công trình kỷ niệm 20 năm thanh niên Thành phố tham gia xây dựng đường Hồ Chí Minh (2000 - 2020).
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ban Chỉ đạo:

· Thầy Đinh Văn Đệ, Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng, Trưởng ban;

· Cô Nguyễn Thị Nhuận, Đảng ủy viên, Phó trưởng ban;
· Đ/c Lương Xuân Thịnh, Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội SV, Phó ban TT;

- Đ/c Trần Quốc Định, Phó Bí Thư Đoàn trường, Thành viên;
- Đ/c Nguyễn Yến Nhi, Phó Bí Thư Đoàn trường, Thành viên;
2. Ban Chỉ huy chiến dịch:

- Đ/c Lương Xuân Thịnh, Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội sinh viên, Chỉ huy trưởng chiến dịch;
- Đ/c Trần Quốc Định, Phó Bí thư Đoàn trường, Chỉ huy phó;

- Đ/c Nguyễn Yến Nhi, Phó Bí thư Đoàn trường, Chỉ huy phó;

- Đ/c Bùi Đức Phước, UV BTV Đoàn trường, Thành viên;

- Đ/c Trần Nam Anh, UV BCH Đoàn trường, Thành viên;

- Đ/c Nguyễn Phan Ánh Dương, UV BCH Đoàn trường, Thành viên;

- Đ/c Nguyễn Thị yến Hương, UV BCH Đoàn trường, Thành viên;

- Đ/c Nguyễn Ngọc Khánh, UV BCH Đoàn trường, Thành viên;

- Đ/c Nguyễn Ngọc Khôi, UV BCH Đoàn trường, Thành viên;

- Đ/c Nguyễn Thị Ánh Ngọc, UV BCH Đoàn trường, Thành viên;

- Đ/c Huỳnh Thị Diễm Thúy, UV BCH Đoàn trường, Thành viên;

- Đ/c Trần Thanh Tú, UV BCH Đoàn trường, Thành viên;

- Đ/c Đặng Thị Mỹ Châu, Nhân sự dự kiến BTK Hội Sinh viên, Thành viên;
- Đ/c Lê Hoàng Huy, Nhân sự dự kiến BTK Hội Sinh viên, Thành viên;

- Cùng các đồng chí Bí thư Liên Chi Đoàn các khoa, Chi đoàn Giảng viên – Nhân viên là thành viên Ban tổ chức.
VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

· Vận động Hội viên, thanh niên, sinh viên tham gia với tinh thần tự túc kinh phí trong thời gian tham gia Chiến dịch.

· Vận động kinh phí từ Doanh nghiệp, Công ty, mạnh thường quân và phối hợp các tổ chức từ thiện thực hiện chương trình.
- Đề xuất với Đảng ủy – Ban giám hiệu nhà trường hỗ trợ kinh phí thực hiện công trình cấp trường, kinh phí di chuyển và tiền ăn cho Chiến sĩ hoặc vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ cho chiến sĩ; vận động chính quyền địa phương và nhân dân tùy theo điều kiện hỗ tại chỗ hỗ trợ việc ăn, ở của các Chiến sĩ tham gia.

VII. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

- Từ ngày 4/2020 tháng 5/2020: Tham mưu kế hoạch, tổ chức góp ý, thông qua Đảng ủy - Ban Giám hiệu, Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên. 
- Ngày 18/6/2020: Triển khai các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè đến các cơ sở Đoàn trực thuộc.

- Từ ngày 01/7/2020 đến ngày 16/7/2020:  Chuẩn bị nội dung chiến dịch; Tổ chức tập huấn Ban Chỉ huy, Đội, nhóm trưởng và chiến sĩ tham gia chiến dịch Mùa hè xanh 2020.

- Ngày 19/7/2020: Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2020.

- Từ ngày 19/7 đến ngày 16/8/2020: Tổ chức các hoạt động chiến dịch.
- Ngày 16/8/2020: Lễ Hội quân, kết thúc chiến dịch.

- Tháng 9/2020: Hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm.

Trên đây là kế hoạch tổ chức chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ 27 - năm 2020. Đề nghị các đồng chí trong BCH Hội Sinh viên trường, Ban Chỉ huy chiến dịch và chiến sĩ tình nguyện thực hiện nghiêm túc.
	T/M BCH ĐẢNG BỘ

BÍ THƯ

Phạm Hữu Lộc
	
	TM. BTK HỘI SINH VIÊN
CHỦ TỊCH
Lương Xuân Thịnh



Nơi nhận:


- BCH Chiến dịch MHX lần thứ  27 năm 2020 cấp Thành;


- Đảng Ủy – Ban Giám hiệu nhà trường;


- BCH Đoàn trường;


- BCH Hội sinh viên trường;


- Thành viên BCH cấp trường;


- Trưởng các Phòng, khoa, Trung tâm;


- Liên chi đoàn các khoa;


- Chi đoàn, Chi hội các lớp;


- Lưu: VP.
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