	Đợt
	Thời gian
	Nhóm (Thành viên)
	Tỉnh thành
	Phân công nhiệm vụ

	Đợt 1

	09/01 đến 23/01/2017
	Nhóm 1:
· Thầy Đinh Văn Đệ
· Ô. Lương Xuân Thịnh
· Ô. Lê Cảnh Thắng
· Ô. Võ Văn Ba
	Các tỉnh:
· Tây Ninh
· Bình Phước
	· Ô. Thịnh chuẩn bị  tờ rơi tuyển sinh, giấy đi đường, tạm ứng kinh phí, Thư ngỏ.
· Ô. Thắng chuẩn bị bang rôn, kìm, kẽm, thang, bao thư.
· Ô. Ba chuẩn bị xe.

	
	
	Nhóm 2:
· Thầy Hồ Văn Sĩ
· Ô. Võ Minh Phương
· Ô. Vương Hội Khánh
· Ô. Lê Hùng Thanh
	TP. Hồ Chí Minh
	· Ô. Phương chuẩn bị  tờ rơi tuyển sinh, giấy đi đường, tạm ứng kinh phí, Thư ngỏ.
· Ô. Khánh chuẩn bị bang rôn, kìm, kẽm, thang, bao thư.
· Ô. Thanh chuẩn bị xe.

	
	23/01 đến 11/02/2017
	Nhóm Sinh viên:
Sinh viên tham gia hỗ trợ cung cấp thông tin đến các trường THPT mình đã học.
	Các tỉnh 
	· Thầy Sĩ hướng dẫn và tập huấn cho sinh viên.
· Ô. Thịnh, Ô. Phương, chuẩn bị tờ rơi thông tin tuyển sinh và băng rôn, kẽm, bao thư, giấy liên hệ công tác, thư ngỏ.
· Ô. Khánh tạm ứng kinh phí.

	Đợt 2
	13/02 đến 11/3/2017
	Nhóm 1:
· Thầy Đinh Văn Đệ
· Ô. Lương Xuân Thịnh
· Ô. Lê Cảnh Thắng
· Ô. Võ Văn Ba
	Các tỉnh:
Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu và Đồng Nai.
	· Ô. Thịnh chuẩn bị  tờ rơi tuyển sinh, giấy đi đường, tạm ứng kinh phí, Thư ngỏ.
· Ô. Thắng chuẩn bị bang rôn, kìm, kẽm, thang, bao thư.
· Ô. Ba chuẩn bị xe.
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Đợt 2
	13/02 đến 11/3/2017
	Nhóm 2:
· Thầy Hồ Văn Sĩ
· Ô. Võ Minh Phương
· Ô. Vương Hội Khánh
· Ô. Lê Hùng Thanh
	TP. Hồ Chí Minh
	· Ô. Phương chuẩn bị tờ rơi tuyển sinh, giấy đi đường, tạm ứng kinh phí, Thư ngỏ.
· Ô. Khánh chuẩn bị bang rôn, kìm, kẽm, thang, bao thư.
· Ô. Thanh chuẩn bị xe.

	Đợt 3
	20/3 đến 22/4/2017
	Nhóm 1:
· Thầy Đinh Văn Đệ
· Ô. Lương Xuân Thịnh
· Ô. Lê Cảnh Thắng
· Ô. Võ Văn Ba
	Các tỉnh:
Bình Dương, Đăk Nông, Đăk Lăk, Gia Lai, Kum Tum và Lâm Đồng.
	· Ô. Thịnh chuẩn bị tờ rơi tuyển sinh, giấy đi đường, tạm ứng kinh phí, Thư ngỏ.
· Ô. Thắng chuẩn bị bang rôn, kìm, kẽm, thang, bao thư.
· Ô. Ba chuẩn bị xe.

	
	20/3 đến 22/4/2017
	Nhóm 2:
· Thầy Hồ Văn Sĩ
· Ô. Võ Minh Phương
· Ô. Vương Hội Khánh
· Ô. Lê Hùng Thanh
	Các tỉnh:
Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, An Giang và Kiên Giang.
	· Ô. Phương chuẩn bị tờ rơi tuyển sinh, giấy đi đường, tạm ứng kinh phí, thư ngỏ.
· Ô. Khánh chuẩn bị bang rôn, kìm, kẽm, thang, bao thư.
· Ô. Thanh chuẩn bị xe.



