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KẾ HOẠCH
V/v tổ chức các hoạt động Chiến dịch Xuân tình nguyện lần IX – năm 2017

Thực hiện kế hoạch số 08/KH-BTK ngày 24/11/2016 của Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố về việc tổ chức Chiếc dịch Xuân tình nguyện lần IX – năm 2017;  Nay Hội sinh viên trường xây dựng kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động Chiến dịch Xuân tình nguyện lần IX – năm 2017, cụ thể như sau:
1/ Các hoạt động tổ chức:
Căn cứ hướng dẫn của Hội Sinh viên Thành phố về việc tổ chức các hoạt động trong Chiến dịch Xuân tình nguyện năm 2017; Căn cứ tình hình thực tế của Hội sinh viên trường; Căn cứ thống nhất Ban Thường vụ Đoàn trường; Ban Thư ký Hội sinh viên trường; Nay Ban Thư ký Hội sinh viên trường thông tin về các hoạt động được tổ chức, thời gian thực hiện, cụ thể như sau: 
· Tổ chức chương trình “Tết ấm áp năm 2017” vào ngày 13/01/2017.
· Tổ chức chương trình “Tết đoàn tụ năm 2017”  vào ngày 15/01/2017).
· Tổ chức chương trình “Tết sẻ chia năm 2017”, vào ngày 17/01/2017.
· Tổ chức chương trình “Hội trại Xuân 2017” vào ngày 20/01/2017.
2/ Phân công về các hoạt động:
2.1 Hoạt động “Tết ấm áp năm 2017”:
- Thời gian: 07h00 đến 21h30, ngày 13/01/2017 (Thứ 6).
- Địa điểm: Sân khu hành chính trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp.HCM.
- Nội dung: Tổ chức các cuộc thi, trò chơi dân gian và phong tục ngày tết cổ truyền.
- Phân công: Đ/c Lương Xuân Thịnh – Chủ tich Hội sinh viên trường, Đ/c Phạm Thiên Ân – Phó Chủ tịch HSV, Đ/c Đặng Ngọc Quỳnh Nhi - Phó Chủ tịch HSV, Đ/c Trần Thị Hồng Thăm – UV Ban Thư ký, Trưởng Ban kiểm tra, Đ/c Trần Quốc Vinh – UV BTK và các đồng chí BCH Hội sinh viên trường thực hiện.
2.2 Hoạt động “Tết đoàn tụ 2017”:
- Thời gian: 09h00 đến 15h00, ngày 15/01/2017 (Chủ nhật).
- Địa điểm: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp. HCM.
- Nội dung: Tặng 50 vé xe cho sinh viên về quê đón tết cùng gia đình năm 2017.
- Phân công: Đ/c Lương Xuân Thịnh – Chủ tich Hội sinh viên trường, Đ/c Đặng Văn Thắng – UV BCH Hội sinh viên và các đơn vị tài trợ vé xe thực hiện.

2.3 Hoạt động “Tết sẻ chia năm 2017”:
- Thời gian: 07h00 đến 24h00, ngày 17/01/2017 (Thứ 3).
- Địa điểm: Tại 01 mái ấm, nhà mở và địa bàn quận Tân Bình, Tân phú.
- Nội dung: Thăm và tặng quà tại mái ấm, nhà mở. Tặng 150 phần quà cho những người cơ nhỡ không nơi nương tựa trên địa bàn quận Tân Bình, Tân Phú.
- Phân công: Đ/c Lương Xuân Thịnh – Chủ tich Hội sinh viên trường, Đ/c Phạm Thiên Ân – Phó Chủ tịch HSV, Đ/c Đặng Ngọc Quỳnh Nhi - Phó Chủ tịch HSV, Đ/c Trần Thị Hồng Thăm – UV Ban Thư ký, Trưởng Ban kiểm tra, Đ/c Trần Quốc Vinh – UV BT, các đồng chí BCH Hội sinh viên trường và Sinh viên tình nguyện thực hiện.
2.4 Hoạt động “Hội trại Xuân 2017”:
- Thời gian: 07h00 đến 23h00, ngày 20/01/2017 (Thứ 6).
- Địa điểm: Sân THPT trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp.HCM.
- Nội dung: Tổ chức cấm trại, lửa trại cho học sinh THPT và các trò chơi dân gian.
- Phân công: Các Đ/c trong BCH Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên trường và BCH Đoàn trường khối THPT Phối hợp thực hiện.
[bookmark: _GoBack]Trên đây là các nội dung thực hiện kế hoạch Chiến dịch Xuân tình nguyện năm 2017. Đề nghị các đồng chí được phân công nhiệm vụ của từng hoạt động chịu trách nhiệm chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm túc kế hoạch này. 
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Nơi nhận:
· Hội sinh viên TP (để báo cáo);
· Đảng ủy – BGH nhà trường;
· BCH Đoàn trường;
· BCH Hội sinh viên;
· Lưu: VT.


