	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	


         												


BÁO CÁO DỰ ÁN HỢP TÁC QUỐC TẾ 
(Kèm theo công văn số   Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 7  tháng 5 năm 2020)


	STT
	Tên Dự án và mục tiêu
	Đối tác
	UBND ra quyết định
	Số tiền tài trợ và nguồn tài trợ
	Nội dung hợp tác
	Kết quả đã thực hiện
Hiệu quả dự án
	Hiệu quả hiện nay
Khó khăn còn tồn tại

	1
	Thợ Điện Xanh
	Công ty TNHH Schneider Electric Việt Nam

	-Quyết định số 4959/QĐ-UBND ký ngày 22/9/2016


	-Tổng số tiền tài trợ: 430.000 USD



-Công ty TNHH Schneider Electric Việt Nam


	
Theo bản ghi nhớ
MOU ký ngày 29/4/2016
	- Đã hoàn thành đào tạo 08 khóa học với 207 học viên tham gia.
- Đã thực hiện được 02 khóa chuyển giao phương pháp sư phạm và phương tiện dạy học cho Giảng viên.
- Đã thực hiện 01 khóa chương trình tập huấn năng lượng bền vững với sự tham gia của 05 giảng viên của các trường Cao đẳng và Trung cấp trong thành phố
- Đã thực hiện 01 khóa tập huấn chương trình khởi nghiệp cho 20 giảng viên và 28 sinh viên
- Tổ chức lớp đào tạo 08 giảng viên của Trường Cao đẳng nghề Dân tộc nội trú Bắc Kạn

	-Đã đóng dự án. 
-Phòng thực hành thí nghiệm điện đã mang vào sử dụng trong dạy học

	2
	Xây dựng Trung tâm Đào tạo về lĩnh vực thang máy và thang cuốn cho Kỹ thuật viên Cơ điện chuyên nghiệp
	Công ty TNHH Kone Việt Nam


	[bookmark: _GoBack]Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của UBND TP. HCM

- 
	Tổng số tiền tài trợ: 424.826 EUR

Tổng giá trị trên không có tính giá trị thang máy và thang cuốn


-Công ty TNHH Kone Việt Nam


	Theo bản ghi nhớ
MOU ký ngày 

23/11/2016
Giai đoạn 1: (3 năm đầu) 2016-2019
Giai doạn 2: 
(8 năm tiếp theo)
2020-2027

	- Đã xây dựng xong tòa nhà gồm 5 tầng.
- Đã lắp đặt các thiết bị văn phòng.
Về đào tạo:
- Đã tổ chức bồi dưỡng cho giảng viên:  Năm 2018:  16 giảng viên (trong đó có 06 GV của các trường Cao đẳng và Trung cấp trong thành phố)
- Đã tổ chức đào tạo về thang máy và thang cuốn cho sinh viên, đạt đúng chỉ tiêu đã ghi trong bản ghi nhớ
Năm 2018: 12 sinh viên và năm 2019: 21 sinh viên  
	-Đã yêu cầu nhà tài trợ là KONE Việt Nam chuyển giao chương trình đào tạo, tòa nhà Trung tâm đào tạo và các thiết bị  văn phòng.

- Tiến độ bàn giao chậm, 1 phần do ảnh hưởng dịch SARS COVID19; 1 phần do lần đầu 2 bên làm dự án nên việc chuyển giao quyền sở hữu cho chủ dự án sau 3 năm hợp tác theo Nghị định chưa thông thạo.
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	Nâng cao kỹ năng làm bánh hiện đại để trở thành thợ bánh chuyên nghiệp
	Công ty  Trách nhiệm hữu hạn Liên doanh Saftviet
	 Quyết định số 3605/QĐ-UBND ngày 24/8/2019 của UBND TP. HCM

-
	Tổng số tiền tài trợ: 334. 629 EUR




- Công ty  Trách nhiệm hữu hạn Liên doanh Saftviet


	Theo bản ghi nhớ
MOU ký ngày  
12/6 /2019


	- Đã khánh thành Trung tâm đào tạo nghề bánh.
- Đã lắp đặt đủ các thiết bị làm bánh.
Về đào tạo:
- Đã tổ chức bồi dưỡng cho giảng viên:  Năm 2019:  10 giảng viên của trường
- Đang tổ chức đào tạo về bánh  cho học viên, khóa 1, và 2

	-Đang thực hiện
-Tiến độ hơi chậm do nghỉ vì dịch SARS COVID19
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