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Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo về đánh giá hiệu quả các dự án, chương trình đang thực hiện như sau, kèm theo là bảng tóm tắt thông tin chương trình, dự án hợp tác từ năm 2017 đến nay.
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Các hoạt động hợp tác quốc tế đã đóng góp tích cực vào việc tăng cường cơ sở vật chất của Nhà trường, nâng cao năng lực chuyên môn, khả năng giao tiếp và tầm nhìn của giảng viên, nhân viên nên luôn được Nhà trường hết sức quan tâm. 

Trong những năm từ 2017-2019, Trường đã thực hiện chương trình “Đào tạo điện – cải thiện và tăng cường đào tạo nghề” có số tiền tài trợ là  430.000 USD, dự án “Xây dựng Trung tâm Đào tạo về lĩnh vực thang máy và thang cuốn cho Kỹ thuật viên Cơ điện chuyên nghiệp” có số tiền tài trợ là 424.826 EUR tương đương 448.675 USD (không có tính giá trị thang máy và thang cuốn), do công ty TNHH KONE và Quỹ ngân hàng tái thiết Đức tài trợ, với sự hỗ trợ quản lý dự án của tổ chức ASSIST inc. và chương trình  “Nâng cao kỹ năng làm bánh hiện đại để trở thành thợ bánh chuyên nghiệp” có giá trị 334. 629 EUR do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Liên doanh Saftviet tài trợ, cụ thể. 

1. Triển khai các dự án hợp tác:  Các chương trình, dự án  với sự quản lý và điều phối dự án của tổ chức  ASSIST  do Ông Davitdurai Pandian Arumugaraj, là giám đốc.  Khi có vấn đề cần trao đổi, tổ chức ASSIST đều tổ chức các buổi họp với nhà tài trợ kịp thời để cho kết quả tích cực và phục vụ chương trình, dự án hợp tác.
Riêng với dự án “Xây dựng Trung tâm Đào tạo về lĩnh vực thang máy và thang cuốn cho Kỹ thuật viên Cơ điện chuyên nghiệp”, trường có thành lập Ban quản lý dự án xây dựng  “Xây dựng trung tâm đào tạo về lĩnh vực thang máy và thang cuốn cho Kỹ thuật viên Cơ điện chuyên nghiệp” (Quyết định số 420A/QĐ-LTT-KONE ký ngày 16 ngày 5 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh), do Ông Davitdurai Pandian Arumugaraj là Trưởng ban, cùng với các thành viên của Nhà tài trợ là công ty TNHH Kone Việt Nam.
 
2. Tiến độ thực hiện giải ngân để cung cấp các dịch vụ, thiết bị, nguyên vật liệu giảng dạy:  Chương trình, dự án đúng tiến độ theo từng giai đoạn để đạt chỉ tiêu đã cam kết ở Bản ghi nhớ. Khi có ý kiến từ phía Nhà trường, tổ chức ASSIST và nhà tài trợ thường xuyên trao đổi, lắng nghe, sẵn sàng hoàn thiện  để đáp ứng kịp thời các yêu cầu về giải trình hoặc bổ sung chứng từ cần thiết.
3. Hiệu quả dự án: Các chương trình, dự án đạt các chỉ tiêu đã đề ra trong văn bản ký kết. Việc chọn chuyên gia, thiết bị, nguyên vật liệu có chọn lọc để đáp ứng mục tiêu. tổ chức ASSIST có tiếp thu ý kiến phản hồi từ các bên để hoàn thiện.
4. Các dự án, chương trình thực hiện trong năm 2020: 
4.1 Hiện nay tổ chức ASSIT đang đảm nhận vai trò giúp cho công ty TNHH KONE chuyển giao sản phẩm của dự án sau 3 năm hợp tác (2016-2019) theo các điều đã cam kết trong Bản ghi nhớ ký ngày 23/11/2016 và Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2017 của UBND TP. HCM. 
4.2 Đang phối hợp thực hiện chương trình “Nâng cao kỹ năng làm bánh hiện đại để trở thành thợ bánh chuyên nghiệp” với Công ty  Trách nhiệm hữu hạn Liên doanh Saftviet theo Quyết định số 3605/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2019. Lễ khánh thành trung tâm dạy nghề bánh đã diễn ra trong tháng 10/2019, hiện chương trình đang chuẩn bị kết thúc khóa 1 và khóa 2, mỗi khóa đào tạo có 12 học viên. 
Trên đây là nhận xét đánh giá hiệu quả chương trình, dự án hợp tác có tính quốc tế mà Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với tổ chức ASSIST cùng các nhà tài trợ là doanh nghiệp ở Việt Nam trong thời gian qua. Kính trình Công an Thành phố Hồ Chí Minh xem xét./.


