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Về: Các Hoạt Động Tiếp Theo Của Dự Án Thợ Điện Xanh Năm 2018

Thời Gian: 25/07/2018
Thành Phần Tham Dự: Cô Trang, Thầy Bảo, Cô Loan

Nội dung thảo luận:
 
A. Tuyển sinh – Đào tạo:
	STT
	Tên Khóa Đào Tạo
	Số Lượng Sinh Viên sẽ được cấp chứng chỉ 2018
	Số Lượng Sinh Viên sẽ đào tạo 2018
	Số Lượng SV chính quy theo học chương trình trong DA
	Tên người phụ trách
	Thời hạn

	1
	Điện Cơ Bản - Điện Dân Dụng và Điện Công Nghiệp
	24 (ASSIST Đang in chứng chỉ)
	72 – Đang đào tạo,  Nhà trường sẽ tổng kết lại số lượng SV tốt nghiệp để ASSIST cấp chứng chỉ
	ASSIST cần trường cung cấp thêm DS Quý 3 và Quý 4 để báo cáo Schneider Foundation.
	Cộ Trang
	15/09/2018

	2
	Quản Lý Năng Lượng Bền Vững
	N/A
	100 ( bao gồm 50 sinh viên khó khăn + 50 công nhân)
	N/A
	Cô Trang
	15/09/2018

	3
	Chương Trình Khởi Nghiệp
	N/A
	20 
	N/A
	Thầy Bảo
	09/2018


 
 
B. Các hoạt động quảng bá và phát triển DA:
 
1. Quảng bá và tuyển sinh ở 5 trường trung học cấp tỉnh – hoạt động này gần như đã xong . Nếu từ đây đến khi kết thúc DA, trường có hoạt động tuyển sinh với các trường trung học ở tỉnh, Nhà trường sẽ cung cấp thông tin cho ASSIST, nếu có  thời  gian, ASSIST sẽ tham gia .
 
2. Kế hoạch cải thiện và nâng cao hơn nữa các hoạt động của tuyển sinh – đào tạo và phòng Lab – Hướng phát triển chương trình dạy nghề sơ cấp điện được trình lên tổng cục dạy nghề. 
- Người phụ trách : Cô Trang
- Thời hạn : tháng 11 – 12 / 2018
 
3.     Kế hoạch việc làm được ký bởi các nhà tuyển dụng tiềm năng, Danh sách người tham gia đã ký (sinh viên và nhà tuyển dụng) cung cấp thời gian họp, Số sinh viên được  tuyển dụng sau khi tham gia
- Người phụ trách : Thầy Bảo
- Thời hạn : Tháng 11 – 12 / 2018
 
4.  Danh sách sinh viên theo học các khóa đào tạo sắp tới sau khi kết thúc DA-Danh sách sinh viên chính quy 2019 ( Ít nhất là 500 sinh viên)
       	- Người phụ trách: Thầy Bảo, Cô Trang 
- Thời hạn: Tháng 12/2018
 
C. Hoạt động hỗ trợ của DA:
 
1.  Tiếp tục xét duyệt trao học bổng cho các bạn SV nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.
 
D. Các hoạt động kết thúc DA:
 
1.    Tổng hợp tất cả các báo cáo và thông tin DA. Mục đích của hoạt động này là để hỗ trợ cho các báo cáo tài chính của Nhà trường, Báo cáo cuối cùng của Schneider với DEG và báo cáo cuối cùng của ASSIST với Schneider Foundation.
2.   Họp để tổng kết và kết thúc DA giữa các bên,  sẽ có 1 hoạt động ký kết giữa Schneider và Đại diện Nhà trường để chính thức bàn giao toàn bộ phòng Lab và thiết bị lại cho Nhà trường
Thời hạn dự kiến: vào tháng 12/2018.
 

