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THÔNG BÁO 
Về việc kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học cấp Trường 2016 với chủ đề 
“Phát triển hợp tác toàn diện với Doanh nghiệp trong đào tạo 
theo định hướng đổi mới và hội nhập”

1. Chủ đề hội thảo 
Phát triển hợp tác toàn diện với Doanh nghiệp trong đào tạo theo định hướng đổi mới và hội nhập

2. Mục tiêu hội thảo
Thảo luận và đề xuất giải pháp phát triển hợp tác toàn diện với Doanh nghiệp trong đào tạo theo định hướng đổi mới và hội nhập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trong Nhà trường, đáp ứng yêu cầu xã hội.
3. Chủ đề trọng tâm viết bài:

Các nội dung hợp tác toàn diện với Doanh nghiệp như sau:

- Hợp tác trong trao đổi thông tin về nhu cầu của thị trường lao động về ngành nghề, trình độ đào tạo, về số lượng và chất lượng, về chuẩn kiến thức, chuẩn kỹ năng hành nghề của từng trình độ và các kỹ năng mềm cần có….
 - Hợp tác xây dựng mục tiêu, chương trình, phương pháp đào tạo.
- Hợp tác tổ chức và quản lý quá trình đào tạo, bao gồm cùng tổ chức đào tạo và kiểm tra đánh giá từng kỹ năng tay nghề trong từng lĩnh vực theo quá trình đào tạo, tác phong công nghiệp và công nhận tốt nghiệp cuối khóa.
- Hợp tác phối hợp sử dụng các nguồn lực, gồm: đội ngũ giáo viên hướng dẫn thực hành, cơ sở vật chất và thiết bị.
- Hợp tác thực hiện chính sách trong đào tạo như hỗ trợ kinh phí từ DoN cho Trường và cho người học nghề.
- Hợp tác trong hướng nghiệp, tư vấn, tuyển sinh 
- Hợp tác trong giới thiệu việc làm, tuyển dụng sau đào tạo cho người học.

4.  Thời gian và địa điểm tổ chức
· Thời gian: 08 giờ 00 ngày 26/08/2016
· Địa điểm: Hội trường A - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh

5. Thành phần tham dự  
· Khách mời, doanh nghiệp, Các nhà khoa học  
· Hội đồng Khoa học Nhà trường
· Trưởng, phó khoa.

· Trưởng các đơn vị.

· Các cá nhân có bài tham luận được báo cáo 
6. Ban cố vấn hội thảo
PGS. TS Trần Khánh Đức - Giảng viên Viện Sư phạm Kỹ thuật- ĐH Bách khoa Hà Nội

PGS. TS Võ Thị Xuân - Giảng viên Trường Đại học Sư Phạm Kỹ thuật TP. HCM
7. Ban tổ chức hội thảo 
	1
	TS. Phạm Hữu Lộc
	Hiệu trưởng
	Trưởng ban

	2
	TS. Đinh Văn Đệ
	Phó Hiệu trưởng
	Phó trưởng ban 

	3
	ThS. Nguyễn Văn Dũng
	Phó Hiệu trưởng
	Phó trưởng ban

	4
	TS. Châu Văn Bảo 
	Trưởng khoa Công nghệ Điện - Điện tử
	Ủy viên 

	5
	ThS. Nguyễn Kính
	Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính
	Ủy viên 

	6
	TS. Lê Quang Liêm
	Trưởng phòng Quản trị - Dịch vụ
	Ủy viên 

	7
	ThS. Đinh Hồng Minh
	Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính-Tổng hợp
	Ủy viên 

	8
	ThS. Nguyễn Văn Minh
	Trưởng khoa Công nghệ thông tin
	Ủy viên

	9
	ThS. Hồ Văn Sĩ
	Phó Trưởng Phòng TS-ĐT-GTVL
	Ủy viên,Thư ký

	10
	ThS. Nguyễn Anh Tuấn
	Trưởng khoa Công nghệ Động lực
	Ủy viên 

	11
	ThS. Nguyễn Ngọc Trang
	Trưởng Phòng QLKH-HTQT
	Ủy viên

	12
	ThS. Chung Trần Thế Vinh
	Trưởng khoa Công nghệ Cơ khí
	Ủy viên


8. Kế hoạch thực hiện
	Thời gian
dự kiến
	Nội dung
	Đơn vị/ cá nhân thực hiện
	Kết quả

	09/05/2016-

14/05/2016 
	- Lập kế hoạch hội thảo

-Thư mời viết bài cho hội thảo, thể lệ viết bài

-Biên soạn phiếu khảo sát ý kiến doanh nghiệp
	-Phòng Quản lý khoa học - HTQT
	-Bản dự thảo kế hoạch

-Phiếu khảo sát

	16/5-20/5
	Họp Ban tổ chức hội thảo thông qua Ban cố vấn kế hoạch hội thảo
	-Các khoa, phòng chức năng
	- Kế hoạch hội thảo
-Văn bản có liên quan

	21/05/2016-

21/07/2016
	-Gửi phiếu khảo sát cho Doanh nghiệp

-Viết bài tham luận

-Nhận bài tham luận hội thảo


	-Trưởng, phó đơn vị 

-Cá nhân có bài tham gia

-Doanh nghiệp

-Ban Tổ chức


	-Bài tham luận của đơn vị.

- Bài tham luận cá nhân được đơn vị lựa chọn đăng cấp Trường.

	22/07/2016-10/08/2016
	-Chọn bài đăng

-Biên tập tài liệu hội thảo.

-Họp Ban tổ chức 
	-Ban Tổ chức 
	-Danh sách các bài được chọn. 

-Danh mục công việc chuẩn bị cho hội thảo.

	11/08/2016-14/08/2016
	-Thư mời tham dự hội thảo
-Hoàn tất tài liệu

-In ấn tài liệu
	-Ban Tổ chức


	-Tài liệu hội thảo .

-Danh sách khách mời.

	15/08/2016-18/08/2016
	-Chọn bài báo cáo.  

-Tổng kết kết quả phiếu khảo sát


	Ban Tổ chức
	-Danh sách bài báo cáo.

-Chương trình hội thảo đã được duyệt.

	19/08/2016-23/08/2016
	-Họp ban tổ chức


	Ban Tổ chức 
	-Hoàn tất công việc chuẩn bị cho hội thảo.

-Danh sách tham dự.

	26/08/2016
	-Tổ chức hội thảo
	Ban Tổ chức 
Cá nhân tham dự
	-Hội thảo ngày 26/8/2016


Để nghị các cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc thông báo này. 

Nơi nhận:







HIỆU TRƯỞNG

KIÊM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
Ban cố vấn hội thảo
PGS. TS Trần Khánh Đức - Giảng viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

PGS. TS Võ Thị Xuân - Giảng viên Trường Đại học Sư Phạm Kỹ thuật 

9. Ban tổ chức hội thảo 
	1
	TS. Phạm Hữu Lộc
	Hiệu trưởng
	Trưởng ban

	2
	TS. Đinh Văn Đệ
	Phó Hiệu trưởng
	Phó trưởng ban 

	3
	ThS. Lương Xuân Chỉnh
	Phó Hiệu trưởng
	Phó trưởng ban

	4
	ThS. Nguyễn Văn Dũng
	Phó Hiệu trưởng
	Phó trưởng ban

	5
	ThS. Nguyễn Ngọc Trang
	Trưởng Phòng KHCN&QHQT
	Ủy viên, thư ký

	6
	TS. Lê Quang Liêm
	Trưởng phòng Quản trị CSVC
	Ủy viên 

	7
	CN. Phạm Ngọc Long
	Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính
	Ủy viên 

	8
	ThS. Đinh Hồng Minh
	Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính-Tổng hợp
	Ủy viên 

	9
	CN. Lê Xuân Thiện
	Phó Trưởng phòng TC-HC-TH
	Ủy viên 

	10
	ThS. Nguyễn Ngọc Phương
	Trưởng khoa Động lực
	Ủy viên 

	11
	TS. Châu Văn Bảo 
	Trưởng khoa Điện - Điện tử
	Ủy viên 


