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KẾ HOẠCH HỘI THẢO KHOA HỌC NĂM 2019
CHỦ ĐỀ “QUẢN TRỊ NHÀ TRƯỜNG THÔNG MINH TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0”


Năm 2018, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng đã tổ chức thành công hội nghị quốc tế, khẳng định muốn đột phá trong giáo dục nghề nghiệp cần tạo bước chuyển biến thực chất về chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu của người học, thị trường lao động và doanh nghiệp, đặc biệt là ở những ngành có nhu cầu lao động lớn, đòi hỏi kỹ thuật, công nghệ cao của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 
1. Mục tiêu hội thảo khoa học 
· Nghiên cứu, thảo luận và đề xuất giải pháp quản trị nhà trường nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trong Nhà trường thông minh, tạo bước đột phá trong việc cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cao trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0.
· Tạo lập diễn đàn giúp các bộ phận tham mưu của đơn vị, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp thảo luận về định hướng, các giải pháp quản trị Nhà trường nhằm đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng công nghiệp thông minh tại Việt Nam 
· Tạo lập kênh kết nối các trường đại học, cao đẳng, doanh nghiệp trong và ngoài nước đến tìm hiểu cơ hội hợp tác xây dựng nhà trường, quản trị trường cao đẳng thông minh tại Việt Nam. 
· Tạo cơ hội cho người tham dự được tham quan thiết bị thông minh, các  công nghệ giáo dục nghề nghiệp 4.0  tại các gian hàng triển lãm trong khu vực hội thảo khoa học. 
2. Chủ đề hội thảo 
Quản trị Nhà trường thông minh trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0
3. Thành phần tham dự  
Đại diện lãnh đạo, các trường cao đẳng, trung cấp và khách mời.
Các nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp về công nghệ 4.0, chuyên gia công nghệ thông tin, quản lý giáo dục và doanh nhân. 

4. Thành phần tham gia tổ chức 
Đơn vị tổ chức: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
Đơn vị hỗ trợ tổ chức: Trường Đại học Bang Arizona Hoa Kỳ và Sở Khoa học và Công nghệ, tập đoàn KONE, Phần Lan, tập đoàn Schneider Electric, Pháp.
Tài trợ và giới thiệu công nghệ: Các doanh nghiệp Công nghệ Thông tin và các nhà cung cấp giải pháp.
5. Các nhà khoa học cố vấn nội dung
PGS. TS. Trần Khánh Đức, giảng viên cao cấp Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
GS. TS. Nguyễn Lộc, phó Hiệu trưởng trường Đại học Nguyễn Tất Thành
TS. Nguyễn Thị Thanh Phượng, Giám đốc quốc gia Đại học Bang Arizona, Hoa Kỳ
TS. Nguyễn Việt Dũng: Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Ông Jeffrey S. Goss, Phó Hiệu trưởng, trường Đại học Bang Arizona, Hoa Kỳ 
TS. Jolanda Tromp, Giám đốc trung tâm mô phỏng và thực tế ảo trường Đại học Duy Tân.
Ông John Valar, sáng lập viên tập đoàn Electude, Hà Lan
6. Kinh phí tổ chức hội thảo và tài trợ
Kinh phí tổ chức hội thảo do Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì. Tác giả các bài báo cáo, tham luận đóng góp cho Hội thảo được nhận thù lao định mức quy định tại thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN về hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.
Hội nghị được mở cửa tự do cho mọi cá nhân, đơn vị quan tâm tham dự. Kinh phí đi lại, ăn, ở của các đại biểu tham dự hội nghị do các đơn vị tự đảm bảo. Ban Tổ chức sẽ xem xét hỗ trợ kinh phí cho một số đại biểu khi cần thiết.  
Hội nghị hoan nghênh các đơn vị và cá nhân tài trợ hiện kim hoặc các sản phẩm cho giáo dục và đào tạo.
7. Chủ đề trọng tâm viết bài  tham dự cho hội nghị
Các nội dung như sau:
· Mô hình quản trị Nhà trường thông minh tại Việt Nam: cơ hội và thách thức. 
· Ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản trị Nhà trường thông minh trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.
· Giải pháp quản lý hoạt động đào tạo trong Nhà trường thông minh trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.
· Giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp trong mô hình Nhà trường thông minh tại Việt Nam.
· Giải pháp quản lý tài chính và nguồn lực trong Nhà trường thông minh
· Phát triển gắn kết doanh nghiệp trong Thành phố thông minh phù hợp với mô hình Nhà trường thông minh và bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0.
· Xây dựng mô hình quản trị hỗ trợ khởi nghiệp, tư duy sáng tạo trong Nhà trường thông minh. 
· Giải pháp ứng dụng những thành tựu cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 trong quản lý đào tạo trong Nhà trường thông minh.

8. Kế hoạch dự kiến 
	Thời gian 
	Nội dung
	Đơn vị thực hiện/ Phối hợp thực hiện
	Kết quả dự kiến

	01/04/2019
30/04/2019 

	- Xác định chủ đề hội nghị
- Dự thảo kế hoạch hội nghị 
-Họp hội đồng Khoa học  Đào tạo
-Thành lập Ban tổ chức hội thảo. 
.
	- Ban Giám hiệu+ P. QLKH-HTQT
- Ban Tổ chức hội thảo

	- Kế hoạch dự thảo về nội dung nghiên cứu và tổ chức hội thảo.
-Văn bản có liên quan.
-Danh mục công việc chuẩn bị cho hội nghị.


	01/05/2019
-30/05/2019

	- Gửi Thông báo số 1 về kế hoạch tổ chức hội thảo
-Thể lệ viết bài
- Gửi Thông báo số 2 về thư mời viết bài hội thảo.
-Gửi Thông báo số 3 về yêu cầu các hoạt động KHCN tại khoa
- Chuẩn bị thư mời tham gia triển lãm công nghệ GD nghề nghiệp 4.0.
- Gửi thư mời tài trợ
	- Ban Tổ chức hội thảo
	-QĐ Thành lập Ban tổ chức hội thảo
- Nội dung, chương trình hội nghị.
- Các chi tiết gợi ý viết bài.
- Kế hoạch hội thảo cấp khoa

	01/06/2019
-30/06/2019


	-Nhận bài tham luận hội thảo.
- Nhận trả lời cộng tác của đối tác.
- Nhận kết quả trả lời nhà tài trợ
-Họp BTC hội thảo KH.
-Xây dựng văn kiện chuẩn bị hội thảo và gửi các cơ quan chức năng (Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM)
	-Ban Tổ chức hội thảo 
-Doanh nghiệp có thiết bị công nghệ đăng ký  tham gia triển lãm
	- Văn bản có liên quan.
- Nội dung bài tham luận gửi từ các nước (phần tóm tắt).
- Danh sách nhà tài trợ.
- Bản thảo văn kiện chuẩn bị hội thảo và gửi các cơ quan chức năng
Hạn chót nộp bài 30/6/2019


	01/07/2019
30/07/2019




	-Các văn bản xác nhận tài trợ, triển lãm công nghệ giáo dục 
- Thu thập thông tin nhà tài trợ để làm công tác truyền thông (đưa lên web) 
- Họp ban tổ chức hội thảo thông qua  chương trình chi tiết hội thảo
	-Ban Tổ chức hội thảo 
-Phòng Quản lý KH-HTQT
-Doanh nghiệp có thiết bị công nghệ đăng ký  tham gia triển lãm.
	-Thông tin giới thiệu tổng quan hội thảo, chương trình và điểm nhấn của hội thảo trên website.
-Danh sách dự kiến diễn giả được mời.
thông qua  chương trình chi tiết hội thảo
Hạn chót phản biện duyệt bài  30/7/2019

	01/8/2019
-31/8/2019

	-Biên tập tài liệu hội thảo
-Gửi Thông báo số 4 đăng ký tham dự triển lãm hội thảo.
-Gửi thư mời báo cáo cho hội thảo.

	-Ban Tổ chức hội thảo.
-Ban Biên tập kỷ yếu
-Doanh nghiệp có thiết bị công nghệ đăng ký  tham gia triển lãm
	- Nộp văn kiện xin phép cơ quan chức năng
-Nội dung các bài báo cáo được chọn. 
-Danh sách khách mời, doanh nghiệp, người tham dự.
Hạn chót đăng ký báo cáo 30/8/2019


	1/9/2019
-15/9/2019

	-Hợp đồng với Ban Tổ chức sự kiện; in ấn
- In ấn tài liệu hội thảo.
-Gửi Thông báo số 5 đăng ký tham dự hội thảo.
-Gửi thư mời tham dự hội thảo khoa học.

	-Ban Tổ chức 
-Hội đồng khoa học Nhà trường
	- Quyết định cho phép tổ chức hội thảo -Tài liệu hội thảo.
- Sơ đồ khu vực hội thảo và triển lãm thiết bị.
-Danh sách bài báo cáo.
- Bản xác nhận đã nhận tài trợ. 
-Giấy chứng nhận. 
Hạn chót gửi thư mời 15/9/2019
Hạn chót đăng ký triển lãm 15/9/2019

	16/9/2019
- 30/9/2019
	- Họp ban tổ chức thông qua  chương trình chi tiết hội thảo.
-Các công tác truyền thông cho nhà tài trợ
- Các công tác hậu cần khác (quà hội thảo, menu trưa). 
	Ban Tổ chức 
Ban Tổ chức sự kiện.
Hội đồng khoa học Nhà trường
	-Danh sách tham dự.
- Sơ đồ vị trí hội thảo, triển lãm,
-Quà dành cho khách mời hội thảo
- Bản xác nhận đã nhận tài trợ. 
-Giấy chứng nhận.
Hạn chót nộp các tài liệu và sản phẩm  truyền thông 30/9/2019


	1/10/2019
10/10/2019
	- Kiểm tra công việc chuẩn bị cho hội thảo và khu vực trưng bày thiết bị.
- Tiếp các doanh nghiệp đến lắp đặt thiết bị
- Đón diễn giả nước ngoài.
- Duyệt kịch bản, MC, dịch đuổi
	Ban Tổ chức sự kiện.
Ban Tổ chức, tiểu ban hậu cần, tình nguyện viên.
	- Danh mục công việc đã kiểm tra.
-Danh sách xác nhận tham dự.
- Chạy thử chương trình

	11/10/2019
	-Hội thảo diễn ra.
	Ban Tổ chức. 
Cá nhân tham dự.
	-Hội thảo  diễn ra ngày 11/10/2019.



Đề nghị Hội đồng khoa học và các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc kế hoạch này. 

	[bookmark: OLE_LINK61][bookmark: OLE_LINK62][bookmark: OLE_LINK63][bookmark: _GoBack]	Nơi nhận:
- Hội đồng KH (để b/c, thực hiện);
- Trưởng, phó đơn vị (để thực hiện);
- Lưu: VT, P.QLKH-HTQT.
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Phạm Hữu Lộc 



