BẢN DỰ THẢO

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN
Xây dựng chương trình đào tạo cao đẳng tiên tiến trọng điểm 
theo tiếp cận CDIO tại trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng 
Tp. Hồ Chí Minhh  

Từ 01/08/2015 đến 31/9/2016)

	Xuất phát điểm

· Để triển khai các nhiệm vụ chung thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển trường giai đoạn 2015-2020, lãnh đạo nhà trường đã quyết tâm thực hiện Đề án “Xây dựng chương trình đào tạo cao đẳng tiên tiến trọng điểm theo cách tiếp cận CDIO như một chương trình nghiên cứu khoa học nhằm áp dụng phương pháp tiếp cận CDIO để thực sự đổi mới nội dung chương trình, cải thiện môi trường học tập, cải tiến  phương pháp dạy và học của các chương trình đào tạo nhằm đào tạo được nguồn nhân lực có kiến thức hiểu biết rộng, có kỹ năng nghề nghiệp, có tinh thần thái độ phục vụ tích cực, thực thụ đáp ứng những chuẩn mực chất lượng yêu cầu chung của xã hội; 

Mục tiêu của Đề án
Mục tiêu chung
· Nghiên cứu tiếp cận CDIO trong bối cảnh hội nhập quốc tế, đào tạo đáp ứng yêu cầu xã hội trong công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam, và nguồn lực hiện có của Nhà trường để: 

· Xây dựng chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo tại các khoa nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng và thái độ đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan 1*.

· Xây dựng các ngành đào tạo về phương pháp giảng dạy, cách thức triển khai đào tạo và đổi mới đánh giá theo chuẩn đầu ra.

Mục tiêu cụ thể

· Xây dựng  chuẩn đầu ra chương trình đào tạo tiên tiến theo cách tiếp cận CDIO;

· Xây dựng  chương trình đào tạo tiên tiến đáp ứng chuẩn đầu ra  theo cách tiếp cận CDIO;

· Nghiên cứu vận dụng phương pháp giảng dạy và học tập tiên tiến để đạt chuẩn đầu ra; 

· Nghiên cứu đổi mới phương pháp kiểm tra,  đánh giá để đạt chuẩn đầu ra và tự đánh giá để hoàn thiện chương trình đào tạo và nội dung đào tạo;

· Tham gia Kiểm định các chương trình đào tạo.

· Đào tạo đội ngũ 
  Phạm vi của Đề án
· Triển khai ở các khoa đào tạo cao đẳng tiên tiến; mỗi khoa chỉ xây dựng và triển khai chuẩn đầu ra & chương trình đào tạo duy nhất một cho ngành 



	

	TT
	Thời gian
	Nội dung
	Đơn vị

Thực hiện

	THIẾT KẾ (DESIGN)

	D1- Khâu tổ chức 2 tháng  Thời gian: Từ 01/08/2015 đến 30/09/2015 

	1.1
	
	- Lập tờ trình  xây dựng đề án “Xây dựng chương trình đào tạo tiên tiến theo tiếp cận CDIO  cho trường Cao đẳng kỹ thuật  LTT”
	BCĐĐA

	1.2
	
	- Lập Ban Chỉ đạo Đề án CDIO cấp trường 
	BCĐ

	1.3
	
	- Lập Ban Tư vấn Đề án CDIO (BTVCDIO)2*
-  Lập các Tiểu ban  (TB)2**;
	BTV
P. TC-HC-TH

	1.4
	
	-  Lập kế hoạch thực hiện đề án 

-  Lập kế hoạch công tác xây dựng chuẩn đầu ra đợt 1
- Lập dự trù kinh phí.
- Tập huấn giảng viên về CDIO lần 1
	BCĐ
TB

	D2- Khâu thiết kế:  3 tháng  
Đợt 1:  Xây dựng chuẩn đầu ra và khung chương trình đào tạo theo tiếp cận CDIO

Thời  gian: từ 1/10/2015 đến  30.01.2015

	2.1
	
	Các tiều ban lập kế hoạch và phân công cho các thành viên
	TB

	2.2
	
	Thu thập tài liệu nghiên cứu vê CDIO và thực trạng: chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo hiện có của khoa; các tài liệu về CDIO 


	BTV

	2.3
	
	· Thiết kế  lộ trình thực hiện đề án.
· Biên soạn Tài liệu hướng dẫn Xây dựng chuẩn đầu ra theo cách tiếp cận CDIO.
· In ấn tài liệu tham khảo và cung cấp cho các tiều ban

	Các BĐAK

	2.4
	
	· Lập tiến độ thực hiện đề án của khoa.

· Các thành viên nghiên cứu “Hướng dẫn về xây dựng chuẩn đầu ra theo cách tiếp cận CDIO”
· Biên soạn chuẩn đầu ra cấp độ 3 (XXX)
	Các BĐAK

	2.5
	
	Tổ chức hội nghị cấp khoa “Tập huấn xây dựng chuẩn đầu ra theo Đề cương CDIO 3*”
· Tổ chức thảo luận và thống nhất về mục tiêu, nội dung, cấu trúc, kế hoạch thời gian, cách thức triển khai, các nguồn lực (có dự trù tài chính) và giao nhiệm vụ cho các cá nhân và tập thể chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng chuẩn đầu ra;

	BCNĐA
đại diện các đơn vị cùng ngành

	2.6
	
	· Dự thảo chuẩn đầu ra ngành lần 1 cấp độ 3 cấp độ XXX 4* (chuẩn đầu ra1) theo “Hướng dẫn xây dựng chuẩn đầu ra”;
	Các BĐAK 

&

BCNĐA

	2.7
	
	Thiết kế phiếu điều tra & thực hiện điều tra khảo sát lấy ý kiến của các bên liên quan1*  về CĐR1. 
	Các BĐAK & BCNĐA

	2.8
	
	Xử lý thống kê các kết quả khảo sát từ thông tin thu được, bổ sung, hoàn thiện CĐR1cho ngành đào tạo thành phiên bản Dự thảo CĐR 2;
	

	2.10
	
	Hoàn thiện chuẩn đầu ra ngành lần thứ 3 (CĐR3) theo CDIO, trình BCNĐA trường xem xét và duyệt.
	Các BĐAK 

	
	
	Sau khi dược phê duyệt (có thể phải điều chỉnh, sửa chữa) sẽ có chuẩn đầu ra chính thức theo CDIO của ngành học : CĐR*.
	

	2.11
	
	BCNĐA tổng hợp các CĐR* trình hội đồng khoa học 

Họp hội đồng khoa học thông qua CĐR* các chương trình đào tạo ngành theo cách tiếp cận CDIO (cấp độ 3–XXX–6* ) 
	Các BĐAK 

	2.12
	
	
	

	2.13
	
	Họp BCNĐA  để chuẩn bị chính thức công bố CĐR* các ngành đào tạo (cấp trường). 7* Các chuẩn đầu ra 8 này sẽ được bắt đầu áp dụng cho sinh viên khóa 2015-2016.
	BCĐĐA

	Khâu thiết kế:  3 tháng 

Đợt II: Hoàn thiện/ Phát triển chương trình đào tạo theo CĐR*

Thời gian : từ 1/2/2016  đến  30/05/2016

	2.14
	
	Ban hành “Hướng dẫn Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo theo CĐR*” 
	BCNĐA

	2.15
	
	Tập huấn xây dựng CT ĐT 8*  
	BCNĐA

	2.16


	
	· Xây dựng khung chương trình đào tạo 8**, từ đó Dự thảo CTĐT1 .
· Xây dựng chuẩn đầu ra cho từng môn học trong CTĐT1 (CĐRMH); 

· Xây dựng đề cương môn học trong CTĐT1;

· Xây dựng Ma trận đối chứng CĐRMH với CĐR* của CTĐT1;

· Tổ chức Hội nghị Khoa hoàn chỉnh  CTĐT1 thành  CTĐT2;
	Các BĐAK 


	2.17
	
	Tổ chức nghiệm thu các CTĐT2, từ đó hình thành Chương trình đào tạo hoàn chỉnh. (CTĐT*)
	BCNĐA

	2.18
	
	Xây dựng phương pháp giảng dạy và học tập để đạt CĐR* của CTĐT*;
	 BĐAK các CNBM

	
	
	Xây dựng Quy trình và công cụ đánh giá việc thực hiện CTĐT và mức độ đáp ứng CĐD từng chương trình đào tạo
	BCNĐA

	2.19
	
	Nghiệm thu Đề án

Thông qua hội đồng khoa học toàn bộ Đề án.
	BCNĐA

	Triển khai (3 tháng)
Thời gian : từ 1/6/2016  đến  30/08/2016

	I 1.Triển khai các hoạt động tổ chức đào tạo theo tiếp cận CDIO và đánh giá theo CĐR*

	3.1
	3 tháng


	· Triển khai hoạt động Đổi mới phương pháp dạy và học phù hợp với CĐR*

· Tập huấn Đổi mới Phương pháp Dạy và Học

· Áp dụng phương pháp giảng dạy đảm bảo kinh nghiệm học tích hợp: 

·  Áp dụng phương pháp giảng dạy đảm bảo học chủ động và trải nghiệm: Biên soạn bộ Bài giảng các môn học phù hợp với CĐR*
	Các BĐAK

	3.2
	
	Triển khai hoạt động Nâng cao năng lực Giảng viên

· Bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng viên: Tập huấn Nâng cao năng lực giảng dạy của giảng viên:

· Triển khai bồi dưỡng năng lực  Kiểm tra đánh giá để đạt CĐR*:  Tập huấn phương pháp đánh giá sinh viên. 
	Các BĐAK

Phối hợp với

BCNĐA

	3.3
	
	· 
	

	I 2. Triển khai các hoạt động hỗ trợ

	3.4
	Thường xuyên, sau khâu tổ chức
	· Xây dựng và duy trì hoạt động websites và diễn đàn các hoạt động về CDIO.
· Tham gia các hội thảo, hội nghị trong nước về CDIO.
· Tham quan các đại học tham gia triển khai CDIO.
· Cở sở vật chất phục vụ: chỉ đề xuất để nhà trường nghiên cứu và đáp ứng trong khả năng nguồn lực hiện tại và tương lai gần.
· Hỗ trợ về tài chính và chính sách cho quá trình triẻn khai CDIO.
	BCNĐA

	Giai đoạn: Thử nghiệm - Đánh giá - Hoàn thiện
Thời gian: 2 tháng  từ 1/9/2016 - 30/9/2016

	4.1
	
	· Ban hành “Hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình đào tạo cử nhân các ngành theo tiếp cận CDIO”. 
	BCNĐA

	4.2
	
	· Tổ chức tập huấn giảng viên thực hiện CTĐT* đáp ứng CĐR*
	Các khoa

	4.3
	
	· Các hoạt động đào tạo theo mô thức CDIO được tiến hành ngay sau khi các khâu CDI trên đây đã được hoàn tất.
	

	4.4
	
	Tiến hành đánh giá kết quả các môn cốt lõi có tích hợp chuẩn đầu ra theo cách tiếp cận CDIO khi kết thúc mỗi môn học.
	

	4.5
	Thường xuyên Đánh giá 
	Tiếp tục triển khai các hoạt động CDIO liên quan đến việc Xây dựng, tổ chức và đánh giá và cải tiến các CTĐT*.
	Trường &

Các Khoa

	4.6
	Khoảng

4-5 năm/lần
	Định kỳ tổ chức triển khai công tác tự đánh giá CTĐT* 

(Kiểm định chương trình và cung cấp thông tin phản hồi cho sinh viên, giảng viên và các bên liên quan vì mục đích cải tiến liên tục)
	Các Khoa

	4.7
	5 năm
	Đăng ký kiểm định CTĐT* (bước đầu chọn một số khoa có CT ĐT* hoạt động tốt)
	


Ghi chú
1* Các bên liên quan gồm: các đại diện (cán bộ và lãnh đạo phòng nhân sự, trưởng các bộ phân) của cơ sở sử dụng sinh viên tốt nghiệp (cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, …); giảng viên; phòng TS-ĐT-GTVL, phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng; chuyên gia từ các trường đại học và viện nghiên cứu liên quan đến ngành đào tạo; cựu sinh viên, sinh viên năm thứ nhất, sinh viên năm cuối.

2* Thành lập Ban chủ nhiệm Đề án cấp trường (BCNĐA):

Thành phần BCNĐA gồm:

· Trưởng  ban, các phó ban hợp thành Thường trực Đề án (TTĐA) và các ủy viên giúp việc cho TTĐA.

·  Chủ nhiệm các khoa là ủy viên của BCNĐA và là Chủ nhiệm Ban Đề án ngành của Khoa (BĐAK).

2** Thành lập BĐAK: 
· Chủ nhiệm Khoa thành lập BĐAK gồm trưởng khoa, các phó trưởng khoa, một số chủ nhiệm bộ môn cốt lõi của ngành. (Chủ nhiệm BĐAK có thể cử 1 phó trưởng khoa làm thường trực BĐAK).

· Hỗ trợ cho BĐAK có  Nhóm chuyên gia tư vấn đại diện cho các bên liên quan và hoạt động theo hình thức tư vấn tập thể/cá nhân từng vụ việc/ nội dung  khi BĐAK cần đề xuất theo hình thức tại chỗ /liên lạc từ xa qua điện thoại /email; trong đó, danh sách  “Nhóm chuyên gia tư vấn chuyên ngành” có thể là các thành viên  trong TB XD CĐR trước đây.
3*. Hội nghị tập huấn xây dựng CĐR: 
· Tập huấn &Tư vấn xây dựng chuẩn đầu ra theo phương pháp tiếp cận mô hình CDIO; 
· Chương trình hội nghị gồm hai hoạt động chính: tập huấn và tư vấn. 
· Hoạt động tập huấn nhằm trang bị những kiến thức nền tảng về xây dựng và phát triển chương trình đào tạo theo phương pháp tiếp cận mô hình CDIO. 
· Hoạt động tư vấn nhằm hướng dẫn các Khoa thiết lập kế hoạch, lộ trình với các nguồn lực cần thiết để xây dựng và phát triển chương trình đào tạo: 
· Báo cáo về “Phương pháp tiếp cận CDIO”: tập trung giới thiệu về Khái niệm chuẩn đầu ra theo cách tiếp cận CDIO và kinh nghiệm xây dựng chuẩn đầu ra của một số trường,

· Nội dung tập huấn
· Hội nghị chia theo nhóm để thực hành xây dựng chuẩn đầu ra. Các chuyên gia sẽ hướng dẫn cụ thể cho từng nhóm và trả lời và giải đáp mọi thắc mắc như làm rõ hơn những quan điểm, phương thức tiến hành thực tế trong công tác xây dựng chuẩn đầu ra như: 

· Hướng dẫn thiết kế phiếu điều tra/ bảng phản hồi & thực hiện điều tra khảo sát lấy ý kiến của các bên liên quan 1*  về CHUẩN ĐầU RA; 

· Hướng dẫn phân tích bảng phản hồi.

· Lộ trình triển khai áp dụng thực tế chuẩn đầu ra tại khoa.

4*Dự thảo chuẩn đầu ra 1:

1) Các căn cứ (đầu vào) để xây dựng chuẩn đầu ra
(  Sứ mạng nhà trường, mục tiêu đào tạo của chương trình đào tạo và khoa học giáo dục; 

(  Dữ liệu sẵn có (chuẩn đầu ra & chương trình đào tạo hiện hữu) 

(  Đề cương CDIO chi tiết từ cấp độ 1-X- đến cấp độ 3-XXX.
(  Các chuẩn đầu ra các ngành của các trường đã được xây dựng theo phương pháp tiếp cận CDIO phù hợp với ngành của khoa.
2) Các bước xây dựng chuẩn đầu ra : Xem “ Hướng dẫn xây dựng chuẩn đầu ra”. .

5* Mục đích của Hội thảo Khoa lần thứ I
· Tổng kết các ý kiến phản hồi từ các bên liên quan; 
· Lấy ý kiến đóng góp trực tiếp từ đại diện các nhà quản lý (cán bộ phòng đào tạo, trung tâm/bộ phận kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục đại học), nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên, sinh viên và cựu sinh viên. 
· Chủ nhiệm BĐAK lập kế hoạch hội thảo báo cáo BCNĐA.
6* Các cấp độ trong cấu trúc của Đề cương CDIO

Đề cương CDIO  có một cấu trúc với cơ sở lý luận có thể nhìn thấy rõ ràng, đúc kết được một tập những mục tiêu tổng hợp ở mức độ cao nhằm  phát triển một tập những chủ đề rõ ràng, hoàn chỉnh và nhất quán để hỗ trợ cho việc triển khai và đánh giá.

7* Hội nghị Khoa
· BCNĐA tập hợp chuẩn đầu ra, tổ chức hội nghị Khoa hoặc BĐAK lấy ý kiến đóng góp thêm và thông qua Hội đồng khoa học đào tạo để có được chuẩn đầu ra hoàn thiện của tất cả các ngành đào tạo trong đơn vị trình Hiệu trưởng phê duyệt. Sản phẩm của bước này là Bản chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo. 
8*  Tập huấn xây dựng CT ĐT  
· Tư vấn khung chương trình đào tạo ngành và ánh xạ môn học;

· Hướng dẫn các bước xây dựng  chương trình đào tạo;

· Hướng dẫn xây dựng các bảng biểu cần thiết.

Ghi chú: Các chủ nhiệm BĐAK chuẩn bị bản “Nhận xét những khiếm khuyết trong hiện chương trình đào tạo ngành so với đề cương CDIO, tiêu chuẩn CDIO” để nêu vấn đề với chuyên viên tư vấn.
8** Khung chương trình đào tạo  

· Xây dựng Khung chương trình đào tạo  bao gồm các môn học có thể đáp ứng/chuyển tải được các thành phần của  CĐR*: BĐAK  nghiên cứu chương trình hiện hành của ngành, đề xuất các ý kiến và dựa vào CĐR* dự kiến khung chương trình đào tạo với các khối kiến thức hoặc các module các môn học trong từng khối kiến thức/module và mối liên hệ giữa các môn học. 
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