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THÔNG BÁO 
Về việc kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học cấp Trường 2016 với chủ đề 
“Phát triển hợp tác toàn diện với Doanh nghiệp trong đào tạo 
theo định hướng đổi mới và hội nhập”


1. Chủ đề hội thảo 
Phát triển hợp tác toàn diện với Doanh nghiệp trong đào tạo theo định hướng đổi mới và hội nhập
2. Mục tiêu hội thảo
Thảo luận và đề xuất giải pháp phát triển hợp tác toàn diện với Doanh nghiệp trong đào tạo theo định hướng đổi mới và hội nhập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trong Nhà trường, đáp ứng yêu cầu xã hội.
3. Chủ đề trọng tâm viết bài tham luận
Theo 07 nội dung hợp tác toàn diện với Doanh nghiệp như sau:
3.1 Hợp tác trong trao đổi thông tin về nhu cầu của thị trường lao động về ngành nghề, trình độ đào tạo, về số lượng và chất lượng, về chuẩn kiến thức, chuẩn kỹ năng hành nghề của từng trình độ và các kỹ năng mềm cần có….
3.2 Hợp tác xây dựng mục tiêu, chương trình, phương pháp đào tạo.
3.3 Hợp tác tổ chức và quản lý quá trình đào tạo, bao gồm cùng tổ chức đào tạo và kiểm tra đánh giá từng kỹ năng tay nghề trong từng lĩnh vực theo quá trình đào tạo, tác phong công nghiệp và công nhận tốt nghiệp cuối khóa.
3.4 Hợp tác phối hợp sử dụng các nguồn lực, gồm: đội ngũ giáo viên hướng dẫn thực hành, cơ sở vật chất và thiết bị.
3.5 Hợp tác thực hiện chính sách trong đào tạo như hỗ trợ kinh phí từ Doanh nghiệp cho Trường và cho người học nghề.
3.6 Hợp tác trong hướng nghiệp, tư vấn, tuyển sinh 
3.7 Hợp tác trong giới thiệu việc làm, tuyển dụng sau đào tạo cho người học.
4. Thời gian và địa điểm tổ chức
- Thời gian: 08 giờ 00 ngày 26/08/2016
- Địa điểm: Hội trường B - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
5. Thành phần tham dự  
· Khách mời, doanh nghiệp, các nhà khoa học  
· Hội đồng khoa học Nhà trường
· Trưởng, phó khoa.
· Trưởng các đơn vị.
· Các cá nhân có bài tham luận được báo cáo 
6. Ban cố vấn hội thảo
· PGS. TS. Trần Khánh Đức - Giảng viên Viện Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Bách khoa Hà Nội
· PGS. TS. Võ Thị Xuân - Giảng viên Trường Đại học Sư Phạm Kỹ thuật TP. HCM
7. Ban Tổ chức hội thảo 
Thành viên hội đồng Khoa  học và Đào tạo theo quyết định số 568/QĐ-GDĐT-TC ngày 06 tháng 4 năm 2016 về công nhận Hội đồng khoa học Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.
8. Kế hoạch thực hiện
	Thời gian
dự kiến
	Nội dung
	Đơn vị/ cá nhân thực hiện
	Kết quả

	09/5/2016 -
17/5/2016
	- Lập kế hoạch hội thảo, thư mời viết bài cho hội thảo, thể lệ viết bài.
- Biên soạn phiếu khảo sát ý kiến doanh nghiệp.
- Thư ngõ gửi doanh nghiệp
	- Phòng Quản lý khoa học - HTQT.

-Phòng Tuyển sinh - Đào tạo - GTVL
	- Bản dự thảo kế hoạch.
- Phiếu khảo sát.

	18/5/2016 
	Ban Cố vấn hội thảo thông qua kế hoạch hội thảo.
	Hội đồng khoa học.
	- Kế hoạch hội thảo.
- Văn bản có liên quan.

	21/5/2016-
21/6/2016
	- Gửi phiếu khảo sát cho Doanh nghiệp.
- Nhận phiếu khảo sát. 

	- Trưởng, phó đơn vị, Giảng viên.
- Doanh nghiệp.
- Ban tổ chức.
	- Kết quả phiếu khảo sát cho Doanh nghiệp
-Hạn chót thu phiếu: 21/6/2016

	21/5/2016-
15/7/2016
	- Viết bài tham luận.
- Nhận bài tham luận hội thảo.
- Thống kê phiếu khảo sát. 

	- Trưởng, phó đơn vị. 
- Cá nhân có bài tham gia.
- Doanh nghiệp.
- Ban tổ chức.
	- Bài tham luận của đơn vị.
- Bài tham luận cá nhân được Trưởng đơn vị xét duyệt nội dung khoa học, lựa chọn đăng cấp Trường
Hạn chót nhận bài: 15/7/2016

	18/7/2016-10/8/2016
	- Chọn bài đăng.
- Biên tập tài liệu hội thảo.
- Thống kê kết quả phiếu khảo sát.
- Họp Ban tổ chức.
	Ban tổ chức: tiểu ban nội dung và tiểu ban khảo sát, thống kê.
	- Danh sách các bài được chọn. 
- Danh mục công việc chuẩn bị cho ngày hội thảo.

	11/8/2016-14/8/2016
	- Gửi thư mời tham dự hội thảo: Khách mời, doanh nghiệp.
- Tổng kết kết quả phiếu khảo sát.
- Hoàn tất tài liệu.
- In ấn tài liệu.
	Ban tổ chức: tiểu ban khánh tiết, tiểu ban hậu cần và tiểu ban nội dung


	- Tài liệu hội thảo.
- Danh sách khách mời.

	15/8/2016-18/8/2016
	- Chọn bài báo cáo.  

	Ban tổ chức.
	- Danh sách bài báo cáo.
- Chương trình hội thảo đã được duyệt.

	19/8/2016-23/8/2016
	- Họp Ban tổ chức.

	Ban tổ chức 
	- Hoàn tất công việc chuẩn bị cho hội thảo.
-Danh sách tham dự.

	26/8/2016
	- Hội thảo.
- Ký kết hợp tác với doanh nghiệp
	Ban tổ chức 
Cá nhân tham dự
	-  Báo cáo tham luận và thảo luận.
- Bản ghi nhớ hợp tác; danh sách doanh nghiệp tài trợ học bổng, thiết bị…


9. Phân công thực hiện
9.1 Tiểu ban nội dung hội thảo cấp trường 
	Chịu trách nhiệm điều hành, thực hiện các công việc:
· Lên kế hoạch tổ chức hội thảo, chương trình ngày hội thảo.
· Thiết kế và biên tập kỷ yếu hội thảo.
· Kiểm duyệt kịch bản của MC.
· Tổ chức liên kết - ký kết doanh nghiệp.
· Tổ chức nội dung chương trình hội thảo.
· Tổ chức nhận các tài trợ từ doanh nghiệp.
· Các công việc khác có liên quan.
Gồm các thành viên 
· Ông Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng: Trưởng tiểu ban,
· Ông Đinh Văn Đệ, Phó Hiệu trưởng:  Thành viên,
· Ông Châu Văn Bảo, Trưởng khoa Công nghệ Điện - Điện tử: Thành viên,
· Ông Nguyễn Kính, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính: Thành viên,
· Bà Trần Kim Thu Liễu, Trưởng khoa Khoa học cơ bản: Thành viên,
· Bà Trương Việt Khánh Trang, Trưởng khoa Công nghệ May - TT: Thành viên,
· Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng khoa Công nghệ Động lực: Thành viên,
· Bà Nguyễn Ngọc Trang, Trưởng Phòng Quản lý khoa học - HTQT: Thư ký,
· Ông Chung Trần Thế Vinh, Trưởng khoa Công nghệ Cơ khí: Thành viên,
· Bà Lê Thị Hồng Vân, Phó TP TS - ĐT - Giới thiệu việc làm: Thành viên.
	9.2 Tiểu ban khánh tiết 
	Chịu trách nhiệm điều hành, thực hiện các công việc:
· Gửi thư mời.
· Điều khiển chương trình hội thảo.
· Tiếp đón doanh nghiệp.
· Tổng kết danh sách doanh nghiệp tham dự hội thảo.
· Các công việc khác có liên quan.
Gồm các thành viên
· Ông Đinh Văn Đệ, Phó Hiệu trưởng:  Trưởng tiểu ban
· Ông Lâm Viết Dũng, Trưởng phòng Thiết bị - Vật tư: Thành viên,
· Ông Đinh Đồng Hiệp, Phó Trưởng khoa Công nghệ Nhiệt - Lạnh: Thành viên,
· Ông Nguyễn Văn Minh, Trưởng khoa Công nghệ thông tin: Thành viên,
· Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng khoa Kinh tế: Thành viên,
· Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng khoa Công nghệ Động lực: Thành viên,
· Ông Chung Trần Thế Vinh, Trưởng khoa Công nghệ Cơ khí: Thành viên,
· Ông Hồ Văn Sĩ, Phó Trưởng phòng Tuyển sinh - Đào tạo - GTVL: Thư ký
	9.3 Tiểu ban hậu cần
	Chịu trách nhiệm điều hành, thực hiện các công việc:
· Lập danh sách khách mời tham dự hội thảo và gửi thư mời.
· Chuẩn bị hội trường A để tổ chức hội thảo.
· Các vấn đề tài chính liên quan đến hội thảo
· Các chuẩn bị cho giờ giải lao và ăn trưa.
· Các công việc khác có liên quan.

Gồm các thành viên
· Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Hiệu trưởng: Trưởng tiểu ban,
· Bà Võ Thị Anh Đào, Phó TP Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng: Thành viên,
· Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Phó trưởng khoa Lý luận chính trị: Thành viên,
· Ông Nguyễn Kính, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính: Thành viên,
· Ông Lê Quang Liêm, Trưởng phòng Quản trị - Dịch vụ: Thành viên,
· Bà Đinh Hồng Minh, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp: Thư ký,
· Ông Phạm Minh Nghĩa, Chủ tịch Công đoàn: Thành viên,
· Bà Nguyễn Thị Nhuận, Phụ trách THPT, Bí thư Đoàn trường: Thành viên,
· Ông Nguyễn Văn Tấn, Trưởng phòng Tuyển sinh - Đào tạo - GTVL: Thành viên.
9.4 Tiểu ban khảo sát, thống kê
	Chịu trách nhiệm điều hành, thực hiện các công việc:
· Gửi thư mời doanh nghiệp, phát và thu phiếu khảo sát doanh nghiệp.
· Tổng kết phiếu khảo sát.
Gồm các thành viên
· Ông Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng: Trưởng tiểu ban
· Ông Châu Văn Bảo, Trưởng khoa Công nghệ Điện - Điện tử: Thành viên,
· Ông Đinh Đồng Hiệp, Phó Trưởng khoa Công nghệ Nhiệt - Lạnh: Thành viên,
· Ông Nguyễn Văn Minh, Trưởng khoa Công nghệ thông tin: Thành viên,
· Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng khoa Kinh tế: Thành viên,
· Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng khoa Công nghệ Động lực: Thành viên,
· Bà Trương Việt Khánh Trang, Trưởng khoa Công nghệ May - TT: Thành viên,
· Ông Chung Trần Thế Vinh, Trưởng khoa Công nghệ Cơ khí: Thành viên,
· Ông Nguyễn Thành Nam, phòng Quản lý khoa học - HTQT: Thành viên,
· Bà Nguyễn Ngọc Trang, Trưởng phòng Quản lý khoa học - HTQT: Thư ký.
10. Tham gia viết bài tham luận cho Hội thảo 
· Tất cả các đơn vị trong Trường tham gia viết bài tham luận theo chủ đề hội thảo. (tối thiểu mỗi đơn vị 02 bài). 
· Thể lệ viết bài: Bài tham luận được in toàn văn trên khổ giấy A4, với định dạng: Font: Time New Roman, cỡ chữ 13, dãn dòng: 1.5 lines, lề trái: 3cm; lề phải: 2cm, trên: 3cm, dưới: 2cm. Đầu đề bài tham luận viết chữ in hoa; họ và tên tác giả, đơn vị công tác. Bài phải đúng theo quy định hiện hành về tài liệu tham khảo và trích dẫn. 
· File của bài tham luận gửi về theo địa chỉ egov cho phòng Quản lý Khoa học - Hợp tác quốc tế, bài tham luận của doanh nghiệp gửi về địa chỉ iro@lttc.edu.vn. 
· Hạn chót nộp bài: 15/7/2016.

[bookmark: _GoBack]Lưu ý: Trưởng tiểu ban báo cáo cho trưởng ban tổ chức các phát sinh nếu có để Ban Tổ chức chỉ đạo kịp thời nhằm công tác chuẩn bị được chu đáo và chuyên nghiệp.
Đề nghị các đơn vị và các cá nhân có liên quan quan tâm thực hiện để hội thảo được diễn ra thành công tốt đẹp. 


Nơi nhận:	     HIỆU TRƯỞNG
- Hội đồng Khoa học (để biết, thực hiện);
- Các đơn vị trong trường (để thực hiện); 
- Lưu: VT, phòng QLKH&HTQT.	  



