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1. KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHỮNG NĂM TIẾP THEO
· Thực hiện phát triển trung tâm đào tạo KONE. 
· Thực hiện kế hoạch nhân rộng chương trình.
· Tiến hành chiêu sinh và tổ chức lớp đào tạo.
1.1 Kế hoạch nhân rộng dự án 
	Nội dung công việc
	Đon vị chủ trì
	Đơn vị  phối hợp
	Thời hạn hoàn thành
	Các kết quả đầu ra

	I. Phát triển trung tâm đào tạo GV và cấp chứng chỉ nghề

	Khảo sát thực trạng về trung tâm đào tạo giáo viên nghề thang máy thang cuốn  
	Khoa Cơ khí + khoa Điện - Điện tử

	Các đơn vị trong trường Công ty KONE
	Quý I/2020
	Đề án được Ban Giám hiệu phê duyệt

	Rà soát biện pháp quản lý và khai thác Trung tâm 
	Khoa Điện - Điện tử
	
	Quý I/2020
	Báo cáo rà soát quản lý và khai thác Trung tâm

	Thử nghiệm – Nghiệm thu chương trình đào tạo giáo viên nghề thang máy thang cuốn  
	Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế

	Các đơn vị trong trường
	Quý II/2020
	Chương trình đào tạo giáo viên

	 Xây dựng Đề án nâng cấp thành trung tâm đào tạo giáo viên giai đoạn 2019 – 2020

	Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế
Trung tâm đào tạo Lý Tự Trọng
	Các đơn vị trong trường Các nhà tài trợ
	Quý II/2020
	Đề án được Ban Giám hiệu phê duyệt

	II. Hoàn thiện các quy định quản lý trung tâm – Nghiệm thu chương trình

	1. Bổ sung quy định quản lý trung tâm 
	Trung tâm đào tạo Lý Tự Trọng
	Các đơn vị trong trường
	Quý III/2020
	

	2. Nghiên cứu trình dự án  thành lập Trung tâm xuất sắc đào tạo giáo viên và cấp chứng chỉ nghề 
	Trung tâm đào tạo Lý Tự Trọng
	Các đơn vị trong trường
	Quý III/2020
	Dự án được co8 quan chủa quản phê duyệt	

	3. Triển khai chương trình đào tạo giáo viên và cấp chứng chỉ nghề
	Khoa Cơ khí + khoa Điện - Điện tử
	Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế
	Quý IV/2020
	


 
1.2 Kế hoạch xây dựng chương trình quản lý chung cư nhà cao tầng
	Nội dung công việc
	Đon vị chủ trì
	Đơn vị  phối hợp
	Thời hạn hoàn thành
	Các kết quả đầu ra

	I. Xây dựng chiến lược cải tiến và nâng cấp chương trình đào tạo 

	Khảo sát thực trạng về chương trình đào tạo sơ cấp nghề quản lý chưng cư nhà cao tầng
	Khoa Cơ khí + khoa Điện - Điện tử

	Các đơn vị trong trường 
Các nhà tài trợ
	Quý I/2020
	

	Xây dựng dự án chương trình đào tạo nghề sơ cấp, trung cấp 
	Khoa Cơ khí + khoa Điện - Điện tử
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	Các đơn vị trong trường
	Quý II/2020
	Chương trình đào tạo\ Đề án được Ban Giám hiệu phê duyệt

	Nghiên cứu trình dự án chương trình đào tạo sơ cấp  
	Trung tâm đào tạo Lý Tự Trọng
	Các đơn vị trong trường
	Quý II/2020
	Đề án được Sở phê duyệt	

	II. Hoàn thiện các quy định quản lý chương trình đào tạo nghề sơ cấp  

	1. Bổ sung quy định quản lý trung tâm, chương trình đào tạo nghề sơ cấp  
	Trung tâm đào tạo Lý Tự Trọng
	Các đơn vị trong trường
	Quý III/2020
	Đề án được Tổng cục duyệt

	2. Nghiên cứu trình dự án  thành lập trung tâm xuất sắc đào tạo giáo viên năng lượng bền vững
	Trung tâm đào tạo Lý Tự Trọng
	Các đơn vị trong trường
	Quý III/2020
	Đề án được Tổng cục duyệt

	3. Triển khai chương trình sơ cấp
	Khoa Điện - Điện tử
	Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế
	Quý IV/2020
	



2. Dự kiến các chỉ tiêu thực hiện của khoa Điện-Điện tử
2.1 Đào tạo cho GV nghề thang máy thang cuốn :
Chỉ tiêu đào tạo năm 2020:  12 GV, năm 2021: 24 GV
2. 2. Đào tạo GV các nơi về quản lý chung cư : 
Chỉ tiêu đào tạo năm 2020: 12 GV, năm 2021: 24 GV
3. Bắt đầu từ năm học 2019-2010 khoa Cơ khí đưa môn Nhập môn thang máy vào chương trình giảng dạy hệ Cao đẳng

