| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /BC-LTT-QLKH | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày …tháng năm 201 |

1. KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHỮNG NĂM TIẾP THEO

- Thực hiện phát triển trung tâm đào tạo KONE.

- Thực hiện kế hoạch nhân rộng chương trình.

- Tiến hành chiêu sinh và tổ chức lớp đào tạo.

1.1 Kế hoạch nhân rộng dự án

| Nội dung công việc | Đon vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Thời hạn hoàn thành | Các kết quả đầu ra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Phát triển trung tâm đào tạo GV và cấp chứng chỉ nghề |  |  |  |  |
| Khảo sát thực trạng về trung tâm đào tạo giáo viên nghề thang máy thang cuốn | Khoa Cơ khí + khoa Điện - Điện tử | Các đơn vị trong trường Công ty KONE | Quý I/2020 | Đề án được Ban Giám hiệu phê duyệt |
| Rà soát biện pháp quản lý và khai thác Trung tâm | Khoa Điện - Điện tử |  | Quý I/2020 | Báo cáo rà soát quản lý và khai thác Trung tâm |
| Thử nghiệm – Nghiệm thu chương trình đào tạo giáo viên nghề thang máy thang cuốn | Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế | Các đơn vị trong trường | Quý II/2020 | Chương trình đào tạo giáo viên |
| Xây dựng Đề án nâng cấp thành trung tâm đào tạo giáo viên giai đoạn 2019 – 2020 | Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế Trung tâm đào tạo Lý Tự Trọng | Các đơn vị trong trường Các nhà tài trợ | Quý II/2020 | Đề án được Ban Giám hiệu phê duyệt |
| II. Hoàn thiện các quy định quản lý trung tâm – Nghiệm thu chương trình |  |  |  |  |
| 1. Bổ sung quy định quản lý trung tâm | Trung tâm đào tạo Lý Tự Trọng | Các đơn vị trong trường | Quý III/2020 |  |
| 2. Nghiên cứu trình dự án thành lập Trung tâm xuất sắc đào tạo giáo viên và cấp chứng chỉ nghề | Trung tâm đào tạo Lý Tự Trọng | Các đơn vị trong trường | Quý III/2020 | Dự án được co8 quan chủa quản phê duyệt |
| 3. Triển khai chương trình đào tạo giáo viên và cấp chứng chỉ nghề | Khoa Cơ khí + khoa Điện - Điện tử | Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế | Quý IV/2020 |  |

1.2 Kế hoạch xây dựng chương trình quản lý chung cư nhà cao tầng

| Nội dung công việc | Đon vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Thời hạn hoàn thành | Các kết quả đầu ra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Xây dựng chiến lược cải tiến và nâng cấp chương trình đào tạo |  |  |  |  |
| Khảo sát thực trạng về chương trình đào tạo sơ cấp nghề quản lý chưng cư nhà cao tầng | Khoa Cơ khí + khoa Điện - Điện tử | Các đơn vị trong trường Các nhà tài trợ | Quý I/2020 |  |
| Xây dựng dự án chương trình đào tạo nghề sơ cấp, trung cấp | Khoa Cơ khí + khoa Điện - Điện tử | Các đơn vị trong trường | Quý II/2020 | Chương trình đào tạo\ Đề án được Ban Giám hiệu phê duyệt |
| Nghiên cứu trình dự án chương trình đào tạo sơ cấp | Trung tâm đào tạo Lý Tự Trọng | Các đơn vị trong trường | Quý II/2020 | Đề án được Sở phê duyệt |
| II. Hoàn thiện các quy định quản lý chương trình đào tạo nghề sơ cấp |  |  |  |  |
| 1. Bổ sung quy định quản lý trung tâm, chương trình đào tạo nghề sơ cấp | Trung tâm đào tạo Lý Tự Trọng | Các đơn vị trong trường | Quý III/2020 | Đề án được Tổng cục duyệt |
| 2. Nghiên cứu trình dự án thành lập trung tâm xuất sắc đào tạo giáo viên năng lượng bền vững | Trung tâm đào tạo Lý Tự Trọng | Các đơn vị trong trường | Quý III/2020 | Đề án được Tổng cục duyệt |
| 3. Triển khai chương trình sơ cấp | Khoa Điện - Điện tử | Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế | Quý IV/2020 |  |

2. Dự kiến các chỉ tiêu thực hiện của khoa Điện-Điện tử

2.1 Đào tạo cho GV nghề thang máy thang cuốn :

Chỉ tiêu đào tạo năm 2020:  12 GV, năm 2021: 24 GV

2. 2. Đào tạo GV các nơi về quản lý chung cư :

Chỉ tiêu đào tạo năm 2020: 12 GV, năm 2021: 24 GV

3. Bắt đầu từ năm học 2019-2010 khoa Cơ khí đưa môn Nhập môn thang máy vào chương trình giảng dạy hệ Cao đẳng