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KẾ HOẠCH 
Hoạt động năm 2015 của Trung tâm tiếng Đức F+U Sachsen 

 Thành phố Hồ Chí Minh  

Căn cứ Biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết giữa Tổ chức Giáo dục và Đào tạo phi lợi nhuận F+U Sachsen gGmbH, Cộng hòa Liên bang Đức với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh ngày 14 tháng 11 năm 2014;
Trung tâm tiếng Đức F+U Sachsen Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2015 như sau:
1. Mục tiêu
1.1. Thực hiện triển khai các chương trình dạy tiếng Đức cho đối tượng có nhu cầu học tập, nâng cao trình độ tiếng Đức trong giao tiếp, học tập, nghiên cứu và công tác.
1.2. Tăng cường vận dụng các phương pháp giảng dạy ngoại ngữ tiên tiến nhất hiện nay trên thế giới nhằm nâng cao năng lực nghề nghiệp cho giảng viên.
1.3. Duy trì và mở rộng mối quan hệ hợp tác với Tổ chức Giáo dục và Đào tạo phi lợi nhuận F+U Sachsen gGmbH, Cộng hòa Liên bang Đức nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và nguồn lực cho Trường. 
2. Nhân sự

2.1. Giám đốc: TS. Phạm Hữu Lộc

2.2. Phó giám đốc: Bà Nguyễn Ngọc Trang
2.3. Ghi danh ban ngày: Bà Lương Thị Thắm
2.4. Ghi danh ban đêm: Bà Đỗ Thị Tâm
2.5. Kế toán: Ông Nguyễn Kính
2.6. Nhân viên giáo vụ, tiếp thị: Ông Lê Tiến Dũng

2.7. Giảng viên: ThS. Phan Thị Bích Sơn, tốt nghiệp thạc sĩ ngành Giảng dạy sư phạm Đức ngữ tại đại học Kussel, Cộng hòa Liên bang Đức
3. Nội dung
3.1. Kế hoạch chuẩn bị

	STT
	Nội dung
	Thời gian dự kiến
	Ghi chú

	1
	Cơ sở vật chất
	Tháng 1 và 2/2015
	Chuẩn bị phòng học, trang thiết bị 

	2
	Tuyển giáo viên dạy tiếng Đức
	Tháng 1 và 2/2015
	

	3
	Chuẩn bị tài liệu và giáo trình dạy tiếng Đức
	Tháng 1,2,3/2015
	F+U Sachsen cung cấp

	4
	Quảng cáo, tiếp thị 
	Tháng 1,2,3/2015
	Web, Báo, và thông tin đại chúng

	5
	Đào tạo giáo viên tiếng Đức
	Tháng 4/2015
	Học tại Trung tâm Hợp tác Việt Đức F+U Sachsen Việt Nam, Hà Nội


3.2.  Kế hoạch tuyển sinh và đào tạo

	STT
	Thời gian dự kiến
	Nội dung
	Ghi chú

	1
	Từ 3/2015 -  5/2015
	Tuyển sinh khóa 1
	Chiêu sinh khóa 1

	2
	Từ 2/5/2015 - 23/7/2015
	Tổ chức dạy khóa 1
	 Lớp tiêu chuẩn A1 

(4-6 và 5-7)

	3
	Từ 25 - 30/7/2015
	Thi kết thúc chương trình A1
	

	4
	Từ 5/2015 - 7/2015
	Tuyển sinh khóa 2
	Chiêu sinh khóa 2

	5
	Từ 1/7/2015 - 22/9/2015
	Tổ chức dạy khóa 2
	Lớp tiêu chuẩn A2
(4-6 và 5-7) 

	6
	Từ 25 - 30/9/2015
	Thi kết thúc chương trình A2
	

	7
	Từ 7/2015 - 9/2015
	Tư vấn, tuyển sinh khóa 3
	Chiêu sinh khóa 3

	8
	Từ 1/9/2015 - 21/11/2015
	Tổ chức khóa 3
	Lớp tiêu chuẩn B1

	9
	Từ 25 - 30/11/2015
	Thi kết thúc chương trình B1
	

	10
	Từ 9/2015 - 11/2015
	Tư vấn, tuyển sinh khóa 4
	


3.3. Thi và cấp chứng chỉ
· Từ 25 - 30/07/2015: Thi kết thúc chương trình A1
· Từ 25 - 30/09/2015: Thi kết thúc chương trình A2

· Từ 25 - 30/11/2015: Thi kết thúc chương trình B1
Chứng chỉ: Do Tổ chức Giáo dục và Đào tạo F+U Sachsen, Cộng hòa Liên bang Đức cấp. 

3.4. Thời khóa biểu và học phí 

· Các lớp học được phân bổ như sau:

· Sáng 
    7:30 - 9:00 & 9:30 - 11:00

· Chiều     13:30 - 15:00 & 15:30 - 17:00

· Tối 
    18:00 - 20:30
	Cấp độ
	Thời gian học
	Số tiết học
	Học phí (VNĐ)
	Ghi chú

	Lớp thường

	A1-A2
	12 tuần


	72 tiết
	3.500.000đ/lớp
	- Tối  5 - 7

- Tối  4 - 6

6 tiết học/ tuần

2 buổi/ tuần 


	B1-B2
	
	
	3.500.000đ/lớp
	

	Lớp cấp tốc

	A1-A2
	5 tuần
	100 tiết
	5.000.000đ/lớp
	20 tiết học/ tuần

5 buổi/ tuần

	B1-B2
	
	
	5.000.000đ/lớp
	


3.5. Giáo trình

· Trình độ A1, A2

· Berliner Platz 1 NEU 9783-3-468-47201-5 Kapitel 1

· Intensivtrainer 978-3-468-47205-3 Kapitel 1

· Testheft 978-3-468-47208-4 Kapitel 1

· em Übungsgrammatik 978-3-19-001657-0 Kapitel 7

· Trình độ B1, B2 

· Studio d B1 978-3-464-20719-2 Kapitel 4

· em Übungsgrammatik 978-3-19-001657-0 Kapitel 5

3.6. Giờ làm việc của Trung tâm
· Trung tâm mở cửa từ thứ Hai đến thứ Bảy và sáng Chủ nhật

· Sáng từ 
7:30 - 12:00 & chiều từ 1:00 - 9:00

· Chủ nhật: 
7:30 - 12:00 
 Nơi nhận:






        HIỆU TRƯỞNG

· Ban Giám hiệu (để báo cáo);
                    KIÊM GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

· Các đơn vị trực thuộc trường(để biết);

· Trung tâm tiếng Đức (để thực hiện);

· Lưu: VT, Trung tâm tiếng Đức. 
