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THÔNG BÁO
Về việc chuẩn bị hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh theo định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam” ngày 28/5/2015


Căn cứ nội dung cuộc họp của Ban cố vấn và Ban tổ chức hội thảo khoa học 2015 vào ngày 24 tháng 4 năm 2015;

Hiệu trưởng thông báo về việc gia hạn thời gian viết bài tham luận hội thảo khoa học năm 2015, cụ thể như sau:
1. Chủ đề hội thảo
“Nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh theo định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam”

2. Gia hạn thời gian nhận bài tham luận cho Hội thảo 

· Đề nghị tất cả các đơn vị trong Trường tham gia viết bài tham luận đóng góp cho hội thảo, lưu ý các phòng chức năng cần nộp bài đóng góp cho hội thảo: P. Đào tạo, P. Khoa học công nghệ và quan hệ quốc tế, P. Khảo thí và đảm bảo chất lượng, P. Thanh tra – Công tác HSSV, P. Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp, Phòng Thiết bị vật tư và các khoa chưa nộp bài
 (tối thiểu mỗi đơn vị 01 bài)
· Hạn chót nộp bài 04/5/2015

3. Kế hoạch thực hiện
	Thời gian

dự kiến
	Nội dung
	Đơn vị/ cá nhân thực hiện
	Kết quả

	27/4/2015 -04/5/2015

 
	Lựa chọn bài tham luận của đơn vị.

-Đọc góp ý và yêu cầu tác giả chỉnh sửa
	· Trưởng, phó đơn vị

· Ban biên tập (tiểu ban 1)
	· Bài tham luận của đơn vị. Bài tham luận cá nhân được đơn vị lựa chọn đăng cấp Trường.



	05/5/2015 -08/5/2015
	-Tác giả phải hoàn tất chỉnh sửa và lại cho tiểu ban 1 xem xét.

	Ban biên tập (tiểu ban 1)
	· Bài tham luận cá nhân được lựa chọn đã chỉnh sửa

	09/5/2015 – 10/5/2015
	Chọn bài và gửi cho ban cố vấn
	Ban biên tập (tiểu ban 1)
	Danh sách các bài được chọn. 

	11/5/2015 – 15/5/2015
	Xem xét, chỉnh sửa

Đề nghị các bài đăng
	Ban biên tập (tiểu ban 2)
	Danh sách các bài được chọn. 

	16/5/2015 – 17/5/2015
	Tác giả để điều chỉnh và  hoàn thiện bài tham luận

Thư mời hội thảo


	Ban cố vấn

Thư ký

Ban tổ chức
	.Danh sách khách mời



	18/5/2015
	Tổng hợp - Báo cáo 

Biên tập tài liệu hội thảo lầ cuối


	Thư ký
	Tài liệu hội thảo

Chương trình hội thảo đã được duyệt



	19/5/2015-25/5/2015
	In ấn tài liệu hội thảo 


	Ban Tổ chức 
	

	25/05/2015-27/05/2015
	Chuẩn bị hội thảo

Chọn bài báo cáo
	Ban Tổ chức

Ban Cố vấn
	Tài liệu hội thảo

Danh sách bài báo cáo.

.

	23/05/2015-27/05/2015
	Các công tác chuẩn bị tổ chức hội thảo
	Ban Tổ chức 
	

	28/05/2015
	Tổ chức hội thảo
	Ban Tổ chức 
	Hội thảo ngày 28/5/2015


Đề nghị các đơn vị và các cá nhân có liên quan tích cực tham gia để hội thảo đảm bảo đúng tiến độ. 

Nơi nhận:
     HIỆU TRƯỞNG
- Hội đồng Khoa học (để biết, thực hiện);
- Các đơn vị trong trường (để thực hiện); 
- Phòng KHCN&QHQT (để thực hiện);


- Lưu: VT, phòng KHCN&QHQT.
  

