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THÔNG BÁO SỐ 1
Về việc tổ chức hội nghị quốc tế SCIC2018 

Năm 2018 Bộ lao động Thương binh và Xã hội đã khẳng định là năm đột phá trong giáo dục nghề nghiệp (GNNN), với mục tiêu tạo bước chuyển biến rõ nét, thực chất về chất lượng và hiệu quả GDNN đáp ứng nhu cầu của người học, thị trường lao động và doanh nghiệp, đặc biệt là ở những ngành có nhu cầu lao động lớn, đòi hỏi kỹ thuật, công nghệ cao của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị quốc tế SCIC2018  (Smart College International Conference 2018) với kế hoạch tổ chức như sau 

1. Mục tiêu hội nghị SCIC2018
Nghiên cứu, thảo luận và đề xuất giải pháp phát triển mô hình trường cao đẳng thông minh nhằm tạo bước đột phá trong việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đẳng trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và đổi mới giáo dục nghề nghiệp Việt Nam.
2. Chủ đề hội nghị quốc tế SCIC2018 
Mô hình trường cao đẳng thông minh trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 
3. Chủ đề trọng tâm viết bài  
Các nội dung như sau:

· Cơ hội và thách thức từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đối với việc phát triển mô hình trường cao đẳng thông minh tại Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh. 
· Giải pháp phát triển mô hình trường cao đẳng thông minh tại Việt Nam. 
· Giải pháp ứng dụng những thành tựu cuộc cách mạng công nghệ 4.0 trong mô hình trường cao đẳng thông minh.

· Ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản trị nhà trường thông minh trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.
· Giải pháp quản lý hoạt động đào tạo trong trường cao đẳng thông minh.
· Nâng cao năng lực và chất lượng của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp trong mô hình trường cao đẳng thông minh tại Việt Nam.
· Phát triển gắn kết với doanh nghiệp trong đô thị thông minh phù hợp mô hình trường cao đẳng thông minh và bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.
· Xây dựng mô hình khởi nghiệp, tư duy sáng tạo trong trường học thông minh. 

4. Thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức
· Thời gian: ngày 29/8/2018 và 30/8/2018.
· Địa điểm: trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh (Hội trường - Trung tâm đào tạo KONE).
5. Thành phần tham dự  
· Khách mời, doanh nghiệp, các nhà khoa học trong nước và nước ngoài.  
· Các cá nhân có bài tham luận được báo cáo. 
6. Kế hoạch dự kiến 
	Thời gian 
	Nội dung
	Đơn vị thực hiện/ Phối hợp thực hiện
	Kết quả dự kiến

	01/03/2018
-12/03/2018 
(Trong vòng 10 ngày)
	- Xác định chủ đề hội nghị
- Dự thảo kế hoạch hội nghị - Chuẩn bị thư mời cộng tác tổ chức hội nghị khoa học quốc tế.
	-Ban cố vấn hội nghị
	- Kế hoạch dự thảo về nội dung nghiên cứu và tổ chức hội thảo.


	13/03/2018
-31/03/2018
(Trong vòng 3 tuần)
	-Thành lập Ban tổ chức hội nghị quốc tế. 

-Thể lệ viết bài.
-Hồ sơ chuyên gia, lý lịch khoa học. 
-Xây dựng nội dung, chương trình hội nghị.
	-Hội đồng khoa học Nhà trường
	- Nhận trả lời công tác của đối tác.
-Thu thập lý lịch khoa học của các chuyên gia, chủ tọa hội nghị.
- Nội dung, chương trình hội nghị.

	01/04/2018
-30/04/2018

Trong vòng 1 tháng


	-Họp Ban Tổ chức hội nghị quốc tế.
-Hoàn thiện văn kiện và xin quyết định cho phép tổ chức hội nghị quốc tế cho Sở văn hóa thông tin, Ủy Ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh 

-Gửi Thông báo số 1

-Xây dựng trang web hội nghị quốc tế mời viết bài và đăng ký tham dự.

	Ban tổ chức hội nghị quốc tế


	- Kế hoạch hội nghị.

-Văn bản có liên quan.
-Quyết định cho phép tổ chức hội nghị 


	01/05/2018
-30/06/2018
(Trong vòng 2 tháng) 
(Lưu ý: 15/05/2018
-15/06/2018)
	-Họp Ban tổ chức hội nghị  thông qua Ban cố vấn kế hoạch hội nghị.

-Hoàn thiện văn kiện và xin hỗ trợ kinh phí tổ chức hội nghị quốc tế cho Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh.
-Nhận tóm tắt bài tham luận hội nghị. 

-Gửi Thông báo số 2.
	Ban tổ chức hội nghị quốc tế.
	- Kế hoạch chi tiết hội nghị .

-Văn bản có liên quan.
-Các tóm tắt bài tham luận gửi từ các nước

	15/06/2018
-15/07/2018

(Trong vòng 1 tháng)
	-Nhận bài tham luận hội nghị. 

-Họp Ban tổ chức chọn bài báo cáo.
-Gửi thư mời tham dự hội nghị.
-Gửi Thông báo số 3 đăng ký tham dự hội nghị .
	-Ban Tổ chức. 
	-Bài tham luận của đơn vị.

- Bài tham luận gửi về từ các nước.
-Danh sách các bài được chọn. 

-Danh mục công việc chuẩn bị cho hội nghị.

-Danh sách khách mời.

	16/07/2018
-16/08/2018

(Trong vòng 1 tháng)
	-Biên tập và in ấn tài liệu hội nghị.

- Các công tác hậu cần.

	-Ban Biên tập kỷ yếu.

Ban Tổ chức.

Hội đồng khoa học Nhà trường
	-Tài liệu hội nghị.

.

	17/08/2018
-28/08/2018
	-Họp ban tổ chức chốt lại chương trình chi tiết hội nghị.
- Kiểm tra công việc chuẩn bị cho hội nghị.
	Ban Tổ chức.

Hội đồng khoa học Nhà trường
	-Danh sách bài báo cáo.

-Chương trình chi tiết hội nghị đã được duyệt.

-Danh sách tham dự.

	29/8/2018
-30/8/2018
	-Tổ chức hội nghị.
	Ban Tổ chức. 

Hội đồng khoa học Nhà trường

Cá nhân tham dự.
	-Hội nghị  ngày 29&30/8/2018.


Kính trình Hiệu trưởng xem xét và cho ý kiến chỉ đạo.
Xin trân trọng cảm ơn 

