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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2018
BÁO CÁO

Về một số nội dung chuẩn bị cho công tác tổ chức Hội nghị quốc tế  
 “Nhà trường thông minh trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0” 

theo kết luận cuộc họp ngày 19/4/2018 tại Phòng họp của Trường  

1. Thành phần tham dự:

Trưởng, phó tiểu ban Hội nghị Quốc tế 

2. Thời gian: 8 giờ 00 ngày 19 tháng 4 năm 2018
3. Địa điểm: Phòng họp

4. Nội dung: 

4.1. Thông qua dự kiến chương trình Hội nghị Quốc tế
4.2. Xây dựng trang web Hội nghị Quốc tế
4.3. Các tiểu ban thảo luận và góp ý quyết định ngày tổ chức Hội nghị.
4.4. Kết luận của Hiệu trưởng

5. Kết luận của Hiệu trưởng

5.1. Về thời gian và địa điểm tổ chức 

· Hội nghị quốc tế sẽ được tổ chức vào ngày 07/12/2018, dự kiến khoảng trên 200 người
5.2. Về Tài trợ và Kinh phí 
· Chia ra 3 đối tác: 1. Đối tác phối hợp (là những đối tác tư vấn, hỗ trợ tổ chức Hội nghị và có kinh phí tài trợ trên 100 triệu đồng), sẽ tổ chức ký bản ghi nhớ; 2. Đối tác tài trợ (chia ra 3 mức: trên 50 triệu đồng là vàng, trên 30 triệu đồng là bạc, trên 10 triệu đồng là đồng), phân ra các quyền lợi của các mức tài trợ; 3. Đối tác tham gia diễn giả (tự chi trả phí đi lại và ăn ở). 
· Cô Trang và thầy Kính xây dựng nguồn kinh phí tổ chức Hội nghị và báo cáo cho Sở Khoa học và Công nghệ.
5.3. Về viết bài Hội nghị
· Tìm kiếm và đôn đốc viết bài cho Hội nghị.
· Bài tham luận sẽ được Hội đồng của tạp chí phản biện 
5.4. Về công tác chuẩn bị
· Ra thông báo số 3 về thời gian tổ chức và thời gian nộp bài để gửi tạp chí Viên Khoa học Giáo dục nghề nghiệp phản biện.
· Xây dựng nội dung và bố cục trang web Hội nghị.
· Gửi phân công công việc của các tiểu ban lên egov.
HIỆU TRƯỞNG
PHÒNG QLKH – HTQT

Nguyễn Ngọc Trang
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