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BÁO CÁO
Về các hoạt động cần thực hiện trước khi kết thúc
 dự án Thợ Điện xanh tháng 12/2018

Kính gửi:  Thầy Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh 

Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế xin báo cáo các hoạt động của dự án Thợ Điện xanh cần thực hiện từ tháng 9 đến tháng 12, cụ thể như sau:
I. Các hoạt động đã thực hiện 
1. Đào tạo giai đoạn 1 cho đối tượng khó khăn, miễn học phí 100%
	KHÓA
	MODULE 2
	MODULE 3

	
	Ngày bắt đầu
	Ngày kết thúc
	Tổng số học viên hoàn thành
	Ngày bắt đầu
	Ngày kết thúc
	Tổng số học viên hoàn thành

	5
	15/8/2017
	25/11/2017
	9
	27/11/2017
	11/01/2018
	7

	6
	14/8/2017
	25/11/2017
	18
	27/11/2017
	11/01/2018
	14

	7
	05/3/2018
	01/6/2018
	11
	04/6/2018
	11/8/2018
	6

	
	Tổng cộng:
	38
	Tổng cộng:
	27


1.2. Đào tạo chuyên đề cho sinh viên
	STT
	HỌC KỲ 1
	HỌC KỲ 2

	
	Ngày bắt đầu
	Ngày kết thúc
	Tổng số HSSV hoàn thành
	Ngày bắt đầu
	Ngày kết thúc
	Tổng số học viên hoàn thành

	1
	04/9/2017
	06/12/2017
	346
	26/02/2018
	05/5/2018
	251

	2
	
	
	
	26/02/2018
	10/3/2018
	63

	3
	
	
	
	12/3/2018
	19/5/2018
	64

	
	Tổng cộng:
	346
	Tổng cộng:
	378




2. Tập huấn giáo viên 
Tổ chức lớp tập huấn cho 15 giảng viên (trong đó 10 giảng viên của Nhà trường và 05 giảng viên của 05 trường Cao đẳng và Trung cấp trong thành phố) về chủ đề “Năng lượng mặt trời và thực tiễn ứng dụng tại Việt Nam” từ ngày 11/6 – 23/6/2018.
II. Các hoạt động của dự án Thợ Điện xanh từ tháng 8 đến hết tháng 12/2018
1. Về Tuyến sinh - Đào tạo chương trình Quản Lý Năng Lượng Bền Vững
	STT
	Tên khóa đào tạo
	Số lượng Học viên sẽ được cấp chứng chỉ 2018
	Số lượng học viên sẽ đào tạo 2018
	Đào tạo HSSV chính quy theo học chương trình trong DA

	1
	Điện cơ bản - Điện Dân dụng và Điện công nghiệp
	24 (38)
	72 (58)
	Nhà trường cung cấp danh sách HSSV được đào tạo trong Quý 3 và Quý 4.

	2
	Quản lý năng lượng bền vững
	
	100
	


	3
	Chương trình khởi nghiệp
	
	20
	




· Về khóa đào tạo khởi nghiệp, tổ chức ASSIST sẽ tổ chức chương trình đào tạo khởi nghiệp cho SV có nhu cầu tự kinh doanh sau khi ra trường. Công ty Schneider Electric Việt Nam có đề nghị Nhà trường nên phát triển tài liệu giảng dạy về khởi nghiệp cho sinh viên.
2. Các hoạt động quảng bá, tuyển sinh và kế hoạch phát triển sau khi kết thúc dự án Thợ điện xanh
· Quảng bá và tuyển sinh ở 5 trường trung học ở các tỉnh ngoại thành: ASSIST kết hợp với trường khi có. 
· [bookmark: _GoBack]Đề nghị Trường xây dựng kế hoạch nâng cấp và phát triển bền vững hoạt động đào tạo và tận dụng trang thiết bị của dự án sau khi kết thúc dự án (Xây dựng kế hoạch định hướng nâng cấp thành Trung tâm đào tạo giảng viên, phát triển chương trình đào tạo sơ cấp)… 
· Đề nghị Trường xây dựng kế hoạch bảo trì phòng Lab (giúp ASSIST có cơ hội quảng bá về Nhà trường để có thể nhận các nguồn quỹ khác cho các dự án tiếp theo).
· Kế hoạch việc làm được ký bởi các nhà tuyển dụng tiềm năng; Danh sách người tham gia đã ký (sinh viên và nhà tuyển dụng); Số sinh viên được tuyển dụng sau khi tham gia.   
· Danh sách sinh viên theo học các khóa đào tạo sắp tới sau khi kết thúc dự án. (Số lượng sinh viên theo học chương trình đào tạo “Thợ điện cơ bản” và “Quản lý năng lượng bền vững” đã được tăng từ 244 sinh viên trong suốt thời gian dự án lên 500 sinh viên mỗi năm).
3. Hoạt động hỗ trợ dự án
- 	Tiếp tục xét duyệt trao học bổng cho các bạn SV có hoàn cảnh khó khăn.
4. Các hoạt động kết thúc dự án
- 	Tổng hợp tất cả các báo cáo và thông tin của dự án. Mục đích của hoạt động này là để hỗ trợ cho các báo cáo tài chính của Nhà trường, Báo cáo cuối cùng của Schneider với DEG và báo cáo cuối cùng của ASSIST với Schneider Foundation.
-	Họp để tổng kết và kết thúc dự án giữa các bên, sẽ có 01 hoạt động ký kết giữa công ty Schneider Electric Việt Nam với Nhà trường để chính thức bàn giao toàn bộ phòng Lab và thiết bị lại cho Nhà trường.
Kính mong thầy Hiệu trưởng chấp thuận.

  						Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 8 năm 2018
Hiệu trưởng 				Phòng QLKH - HTQT





								     Nguyễn Ngọc Trang
