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PHÒNG KHCN&QHTQT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
CÔNG TÁC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM HỌC 2014 – 2015
	Tháng
	Kế hoạch công việc
	Ghi chú

	9/2014
	( Nhận  hồ sơ đăng ký đề tài NCKH 
(Báo cáo về tổng kết năm học 2013-2014 và kế hoạch năm học 2014-2015 cho Sở GD-ĐT
· Đăng ký thi đua năm học 2014-2015 cho Chính quyền và Công đoàn
	

	10/2014
	· Triển khai Học bổng Nữ sinh kỹ thuật HEEAP 2014 : Thông báo tham gia học bổng; Tờ trình danh sách sv tham gia học bổng; Thông báo danh sách sv được chọn, scan hồ sơ sv nộp trực tuyến…
	

	11/2014
	· Chuẩn bị báo cáo tổng kết hoạt động KHCN&HTQTnăm học 2013-2014 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2014-2015
· Thông báo kế hoạch thực hiện công tác tháng 12/2014

· Chuẩn bị Đại hội CB-CC tại đơn vị: góp ý dự thảo văn kiện
	

	12/2014
	· Họp hội đồng KHĐT nhà trường về tổng kết năm học 2013-2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2014-2015

· Đôn đốc, nhắc nhở đề tài NCKH 2013-2014 đến hạn nghiệm thu nộp sản phẩm (đề tài Cô Nga, thầy Dương – Khoa KHCB, cô Vũ - Khoa Cơ khí
· Xây dựng quy trình thực hiện đề tài SKKN
	

	01/2015
	( Thông báo đăng ký đề tài NCKH sinh viên năm 2014-2015.
· Ban hành Quy định về nhiệm vụ nghiên cứu khoa học đối với giảng viên trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM 

· Tổ chức chấm điểm đề tài sáng kiến, kinh nghiệm năm học 2014-2015 và tổng hợp kết quả chấm  chuyển cho Công đoàn trường nộp về Sở

· Chuẩn bị nghiệm thu đề tài KH&CN cấp trường của khoa Khoa học cơ bản (02 đề tài) và khoa Cơ khí (01 đề tài). 
· Xét duyệt hồ sơ đăng ký đề tài KH & CN cấp trường của khoa CNTT (01 đề tài)

	

	02/2015
	· Thông báo NCKH đợt 2 năm 2014-2015
· Thông báo kế hoạch công tác NCKH tháng 3,4/2015
· Bàn giao luận văn thạc sĩ cho Trung tâm Truyền thông - Thư viện (các luận văn nộp từ thời điểm tháng 8/2014 – 2/2015) 
· Lập kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường 2015: thông báo kế hoạch tổ chức, viết bài tham luận, ban tổ chức hội thảo…
	

	
	NGHỈ TẾT ẤT MÙI 2015
(16/2/2014 -26/2/2014)
	

	3/2015
	· Nhập khối lượng NCKH năm 2014-2015 vào file (lần 1)                                               
· Tổng hợp và biên tập bài tham luận hội thảo khoa học cấp trường

·  Báo cáo sơ kết học kỳ I 2014-2015 cho Sở GĐĐT và chuẩn bị cho họp Hội đồng KHĐT nhà trường 
· Triển khai thông tin về Hội nghị giáo dục kỹ thuật quốc tế VEEC 2015 cho các GV
· Soạn thảo quy định biên soạn giáo trình cấp trường
· Lên kế hoạch cho công tác kiểm định chất lượng giáo dục
	

	4/2015
	( Chuẩn bị tổng hợp danh sách tên đề tài năm 2014-2015 báo cáo BGH 
( Truy cập trang web của của Sở Khoa học và Công nghệ lấy thông tin đăng ký tham gia sơ tuyển đề tài cấp thành phố.
( Thu thập minh chứng cho công tác kiểm định chất lượng giáo dục
· Các công tác chuẩn bị cho tổ chức hội thảo khoa học cấp trường năm 2015: in ấn kỷ yếu, thu thập hình ảnh, lên danh sách khách tham dự, các đề xuất…

( Tổ chức hội thảo khoa học cấp trường 2015 (dự kiến)


	

	5/2015
	· Thông báo kế hoạch công tác NCKH tháng 5,6/2015
( Thu thập minh chứng cho công tác kiểm định chất lượng giáo dục (tiếp theo)

	

	6/2015
	( Thông báo về công tác tính khối lượng NCKH năm học 2014-2015
( Rà soát, cập nhật biểu mẫu về hoạt động NCKH mới nhất trên web: quy trình NCKH, SKKN, biểu mẫu tính khối lượng NCKH.
	

	7/2015

	( Thông báo đăng ký đề tài NCKH đợt 1 năm 2015-2016.

· Thông báo kế hoạch công tác NCKH tháng 7,8/2015
· Thông báo cho các khoa báo cáo về hoạt động KHCN&HTQT năm 2014-2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015-2016.
· Tính khối lượng NCKH 2014-2015
· Báo cáo chấm điểm lĩnh vực công tác năm 2014-2015 cho Sở GDĐT
· Hoàn thành các công tác kiểm định chất lượng giáo dục tiêu chí 7
	

	8/2015
	( Báo cáo tổng kết năm học 2014-2015 và kế hoạch năm 2015-2016 cho Bộ GDĐT
· Lập kế hoạch thực hiện công tác NCKH tháng 9&10 năm 2015
· Rà soát khối lượng NCKH 2014-2015


	


Ghi chú: Tô màu đỏ là các công tác trọng tâm trong năm.












Ngày  25  tháng  12 năm 2014
                                                                           Người lập kế hoạch







Trần Thị Phương

