| TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC - HỢP TÁC QUỐC TẾ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Về nội dung làm việc với Đại học bang Arizona Hoa Kỳ

vào ngày 31/3/2018

1. Thành phần tham dự

* Về phía Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh:

- Ông Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng;

- Bà Nguyễn Ngọc Trang, Trưởng phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế;

- Ông Đỗ Công Thành, Trung tâm Đào tạo Lý Tự Trọng;

- Ông Nguyễn Thành Nam, Phó trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp

* Về phía Đại học bang Arizona:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Phượng, Giám đốc quốc gia.

Cuộc họp diễn ra vào lúc 10h00, ngày 31/3/2018 tại Nhà Truyền thống.

2. Nội dung cuộc họp

* Đại học bang Arizona:

- Muốn biết về ngân sách và kinh phí hỗ trợ để chuẩn bị hội nghị.

- Nhà trường nên thành lập các ban tổ chức hội nghị để phân công công việc cụ thể và báo cáo hàng tuần.

- Cần phải có ban tìm kiếm nguồn tài trợ và ban thiết kế in ấn (cần đồng nhất nội dung thiết kế băng rôn, thư mời, tài liệu kỷ yếu và website).

- Về phần tài trợ của các doanh nghiệp thì Nhà trường cần phân rõ quyền lợi và phân cấp của các nhà tài trợ (vàng, bạc, đồng) và đưa ngay logo của các nhà tài trợ lên trang web hội nghị. Có thể yêu cầu, đặt hàng nhà tài trợ phụ trách 1 khâu trong vấn đề tổ chức như ăn uống, in ấn …

- Hiệu trưởng cần là người đi gặp và đặt vấn đề với các nhà tài trợ, còn việc theo dõi sẽ có người do Hiệu trưởng phân công.

- Nhà trường cần gửi thư mời viết bài cho người nước ngoài bằng tiếng Anh và tìm kiếm một số người có tiềm năng viết bài càng sớm càng tốt. Thông báo thời hạn nộp bản tóm tắt về cho ban tổ chức theo đúng tiến độ, nội dung bản tóm tắt cần phải có 2 thứ tiếng (tiếng Anh và tiếng Việt), đồng thời giới hạn số lượng từ là bao nhiêu.

- Cần tổ chức và đưa vào trong chương trình các hoạt động ngoại khóa sau thời gian tổ chức hội nghị (như đi tham quan các doanh nghiệp tiềm năng có liên quan tới hội nghị, tham quan thành phố hay các điểm du lịch nổi tiếng).

- Cần xác định sớm ai là người phát biểu chính trong buổi hội nghị.

- Do về phía ASU tham gia sẽ có sự hạn chế do chưa có nắm bắt được thông tin về trường cũng như trong kế hoạch năm của ASU không có hoạt động tổ chức hội nghị với Nhà trường. Vì vậy, ASU có thể và cố gắng gửi cho Nhà trường 2 diễn giả và các chuyên gia trong lĩnh vực Nhà trường thông minh.

- Thầy Hiệu trưởng nên viết thư cho ông Jeff. và đề nghị làm chuyên gia tư vấn cho đề án của Nhà trường.

- Trong buổi hội nghị cần nên có cabin dịch đuổi để tiết kiệm thời gian cho buổi hội nghị. Và có khu vực triển lãm cho các doanh nghiệp tham gia và tài trợ chương trình.

- Sau buổi hội nghị cần có thư cảm ơn và hình ảnh hội nghị gửi cho những người tham gia và báo cáo tại hội nghị.

- Cần chuẩn hóa tiếng Anh về chủ đề hội nghị.

- Nhà trường cần truyền thông rộng rãi để thu hút các nhà khoa học (như báo chí, facebook, các trường đại học…).

- Đưa đại diện 1 số em sinh viên để nêu ý kiến và chia sẽ.

- Trong trang web hội nghị cần có thông tin của những nhà diễn giả và người báo cáo, cũng như nội dung sẽ báo cáo trong buổi hội nghị.

- Cố gắng mời diễn giả bên phía Amazon Web Services tới thăm trường và đề cấp đến vấn đề tham gia hội nghị.

- Buổi chiều cần có thêm 1 buổi diễn giả tập trung.

- Cần có người tổng hợp lại các ý chính trong các khu vực báo cáo, để báo cáo cho thầy Hiệu trưởng tổng kết sau buổi hội nghị.

- Cần có các hạn định về thời gian của các công việc và báo cáo cho Hiệu trưởng.

* Nhà trường

- Nhà trường sẽ tổ chức hội nghị và triển lãm trong 1 ngày vào ngày 31/8/2018.

- Nhà trường sẽ đưa các chương trình hoạt động ngoại khóa sau buổi hội nghị để cho khách mời và báo cáo có thể đăng ký tham gia.

- Nhà trường sẽ cố gắng tìm kiếm nguồn tài trợ, hỗ trợ việc ăn uống trong hội nghị.

- Sẽ tiến hành thực hiện cabin dịch đuổi trong buổi hội nghị.

- Nhà trường mong muốn ASU sẽ cử 2 diễn giả đến tham gia, cũng như các chuyên gia để tư vấn về đề án Nhà trường thông minh.

Buổi họp kết thúc lúc 13h00 cùng ngày ./.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2018

PHÒNG QLKH – HTQT

Nguyễn Ngọc Trang