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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2018
BÁO CÁO

Về một số nội dung chuẩn bị cho công tác tổ chức Hội nghị quốc tế  
 “Nhà trường thông minh trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0” 

theo kết luận cuộc họp ngày 26/4/2018 tại Phòng họp của Trường  

1. Thành phần tham dự:

- Cô Nguyễn Thị Thanh Phượng, Giám đốc trọng điểm đại học bang Arizona, Hoa Kỳ;

- Thầy Trần Khánh Đức, Giảng viên Viện Sư phạm Kỹ thuật, Đai học Bách khoa Hà Nội;

- Trưởng, phó tiểu ban tư vấn và tổ chức Hội nghị Quốc tế 
2. Thời gian: 8 giờ 00 ngày 26 tháng 4 năm 2018
3. Địa điểm: Phòng họp

4. Nội dung: 

4.1. Thông qua chương trình dự kiến Hội nghị Quốc tế
4.2. Ban tư vấn thảo luận về công tác tổ chức Hội nghị
4.3. Các tiểu ban thảo luận và góp ý công tác tổ chức Hội nghị.
4.4. Kết luận của Hiệu trưởng

5. Kết luận của Hiệu trưởng

5.1. Về thời gian và địa điểm tổ chức 

· Hội nghị quốc tế sẽ được tổ chức vào lúc 8h00 ngày 07/12/2018, dự kiến khoảng trên 250 người và được tổ chức tại khu vực nhà C với 3 phòng Seminar.
5.2. Về Tài trợ và Kinh phí 
· Chia ra 3 đối tác: 1. Đối tác phối hợp (là những đối tác tư vấn, hỗ trợ tổ chức Hội nghị và có kinh phí tài trợ trên 100 triệu đồng), sẽ tổ chức ký bản ghi nhớ; 2. Đối tác tài trợ (chia ra 3 mức: trên 50 triệu đồng là Bạch Kim, trên 30 triệu đồng là Kim Cương, trên 10 triệu đồng là Vàng), phân ra các quyền lợi của các mức tài trợ; 3. Đối tác tham gia diễn giả (tự chi trả phí đi lại và ăn ở). 
· Nhà trường chủ động tính toán kinh phí và tiếp nhận tất cả các hình thức tài trợ.
5.3. Về chương trình Hội nghị
· Trường Đại học bang Arizona Hoa Kỳ sẽ cử ít nhất là 1 chuyên gia đến tham dự và sẽ cung cấp thông tin, lý lịch các diễn giả và logo của trường.
· Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM sẽ tham dự Hội nghị.
· Tạp chí Khoa học và Giáo dục nghề nghiệp sẽ nhận và phản biện bài tham luận.
· Đã gửi thư mời cho Amazon Web Services, nhưng vẫn chưa nhận được thư trả lời chính thức.
· Cần xác định tên của Hội nghị (theo ý kiến của thầy Đức là nên giữ lại chữ Smart School).
· Nhà trường cần xác định lại rõ ràng về khái niệm Nhà trường thông minh để phù hợp với đề án của Nhà trường đang xây dựng.
· Trong chương trình báo cáo Hội nghị nên chia ra 1 báo cáo tiếng Anh và 1 báo cáo tiếng Việt đan xen.
· Đưa bài báo cáo của Thầy Lộc lên trên sau tiết mục khai mạc Hội nghị.
· Buổi Seminar cần có thêm đồng chủ sự người nước ngoài và chỉ ưu tiên thảo luận theo chủ đề của Seminar (không có báo cáo tham luận).
· Làm powerpoint chương trình và báo cáo bằng song ngữ.
· Thống nhất chương trình Hội nghị sẽ được rút gọn các báo cáo (chỉ chọn các bài báo cáo có chất lượng và mang tầm Nhà trường thông minh).
· Thầy Đức, thầy Hay và thầy Lộc sẽ chủ trì 3 Seminar cùng với 3 Speaker người nước ngoài.
5.4. Về công tác chuẩn bị
· Cần có 1 thư ký chuyên ghi chép, tổng hợp các cuộc họp và theo dõi tiến độ thực hiện các công tác chuẩn bị cũng như chương trình tổ chức Hội nghị.

· Bố cục trang web Hội nghị đã hoàn thành.
· Khu vực triển lãm sẽ được tổ chức tại hành lang khu nhà C.
· Vẽ sơ đồ bố trí và hướng dẫn khách mời tham gia Hội nghị.
· Cần xây dựng lại chương trình Tour phù hợp với yêu cầu và mong muốn của khách tham dự, cụ thể như: Tour đi tham quan có liên quan đến chủ đề của Hội nghị (tham quan Nhà trường); Tour dành cho đối tượng nào và có mục đích gì?
· Cần tìm hiểu và chuẩn bị quà kỷ yếu cho khách mời như: USB ghi tên trường và hội nghị; đưa thông tin tờ rơi của các nhà tài trợ (Bạch Kim); Chương trình Hội nghị; Sơ đồ tham quan Nhà trường.
· Cần chọn các diễn giả tiềm năng và có dealline cho họ.

· Cần chuẩn bị các chuyên viên dịch thuật cho các Seminar (ưu tiên sử dụng giảng viên tiếng Anh của Nhà trường).

· Cần bố trí và xây dựng mạng Wifi mạnh tại phòng Hội nghị và các phòng Seminar. Chuẩn bị 01 máy tính cấu hình mạnh để hỗ trợ trình chiếu.

· Chuẩn bị chứng nhận cho các diễn giả báo cáo tại Hội nghị.

· Chuẩn bị trung tâm Y tế dự phòng (liên hệ với trung tâm y tế Quận và có phiên dịch viên hỗ trợ)

· Phát động toàn trường về đề án Nhà trường thông minh. Các khoa tích cực tổ chức hội thảo khoa học cấp khoa với các chủ đề có liên quan tới đề án Nhà trường thông minh.

HIỆU TRƯỞNG



PHÒNG QLKH – HTQT

        Nguyễn Ngọc Trang
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