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BÁO CÁO
Về nội dung làm việc với Assist và ECCI 
Ngày 03/08/2016
1. Thành phần tham dự
* Về phía Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh
- Ông Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM
- Bà Nguyễn Ngọc Trang, Trưởng phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế
- Ông Châu Văn Bảo, Trưởng khoa Công nghệ Điện – Điện tử
- Ông Lê Quang Liêm, Trưởng phòng Quản trị - Dịch vụ
- Ông Đỗ Công Thành, Chuyên viên Trung tâm Đào tạo Lý Tự Trọng
* Về phía Assist và ECCI
- Ông Aru David, tổng giám đốc công ty ECCI, Assist.
- Bà Phạm Thị Kim Tuyến, điều phối viên dự án .
- Bà Đặng Ngọc Trang Anh, Chánh văn phòng của ECCI
- Nhân viên của tổ dự án.
Cuộc họp diễn ra vào lúc 15h00, ngày 03/08/2016 tại phòng Họp.
2. Nội dung cuộc họp
* Tổ chức Assist và ECCI
Bà Đặng Ngọc Trang Anh  đã trình bày một số khó khăn trong thời gian vừa qua như sau: 
· Do khó khăn trong việc liên lạc với các đối tác cung ứng bên ngoài, nên xin phép Nhà trường cho phép các nhà cung cấp thiết bị hay đồ có trọng tải lớn được chạy xe vào khuôn viên Trường.
· Xin phép Nhà trường cho Khách và đối tác của ECCI tới và làm việc. Nếu là người nước ngoài thì bên ECCI sẽ làm văn bản và thông báo cho Nhà trường biết.
· Do tính chất đặc thù của dự án là làm việc với các đối tác ở nước ngoài nên xin phép Nhà trường cho phép ECCI được làm việc từ 8h00 – 20h00, kể cả ngày thứ bảy. Còn nếu có làm việc vào ngày Chủ nhật thì ECCI sẽ làm văn bản và thông báo xin phép cho Nhà trường.
· Xin phép được trả tiền gửi xe theo tháng.
Ông Aru David và Bà Phạm Thị Kim Tuyến đã trình bày một số thông tin và kế hoạch triển khai dự án như sau:
· Phòng thực hành:
· ECCI đã mua và đưa 05 máy lạnh vào phòng dự án và sẽ tiến hành lắp đặt khi nào Nhà trường cần lắp đặt.
· Schneider Electric đã gửi 02 đợt các thiết bị điện tới Trường và đợt 03 sẽ được Schneider Electric gửi trong tháng 8 (hạn chót là cuối tháng 8).
· Thiết bị thực hành:
· Assist (ECCI) đã hoàn tất các thủ tục mua các thiết bị ở Pháp và trong tháng 9 các thiết bị sẽ được vận chuyển bằng máy bay từ Pháp và cũng sẽ được chuyển trực tiếp tới Trường.
· Còn các thiết bị được mua ở Việt Nam thì Assist (ECCI) đã hoàn thành bước đầu kiểm tra giá cả các thiết bị và trong đầu tháng 9 sẽ tiến hành mua đồng loạt các thiết bị.
· Tài liệu đào tạo:
· ECCI đã thu thập được khoảng 80% tài liệu giảng dạy bằng tiếng Anh và tiếng Pháp và sẽ tiến hành dịch thuật hoàn tất trong tháng 10.
· Thời gian đào tạo giáo viên sẽ được bắt đầu vào đầu tháng 11 và đào tạo học viên sẽ bắt đầu từ đầu năm 2017.
· Trong tháng 10, sau khi các thiết bị được chuyển về Trường, ông Eric Dupont sẽ sang và tiến hành lắp đặt các thiết bị.
· Hi vọng trong tháng 10 sẽ hoàn tất phòng dự án “Đào tạo Điện”.
· Assist sẽ chia sẽ 02 hợp đồng mà Assist đã ký kết với DEG (ngân hàng Đức) và Schneider Foundation (Quỹ Schneider) để hỗ trợ trong công tác xin giấy phép đăng ký của Nhà trường với các cơ quan chức năng.
* Hiệu trưởng
- Bảo vệ Nhà trường sẽ nhận thư từ của văn phòng ECCI và còn về những đồ vật nặng thì bảo vệ sẽ hướng dẫn cho xe chạy tới văn phòng ECCI.
- Nhà trường đồng ý cho ECCI làm việc từ 8h00 – 20h00 hàng ngày và cả ngày thứ bảy. Nếu làm việc vào ngày Chủ nhật thì cần phải có công văn và báo cáo cho Nhà trường biết. 
- Về khách nước ngoài tới và làm việc với ECCI thì bên ECCI cần đăng ký với Nhà trường và cung cấp thông tin về khách nước ngoài.
- Nhà trường đồng ý với kế hoạch của dự án và đồng thời cũng sẽ tiến hành lắp đặt các thiết bị phục vụ cho đào tạo.
- Nhà trường hy vọng là cuối tháng 10 sẽ tiến hành lễ khánh thành phòng dự án “Đào tạo điện” và tháng 11 – 12/2016 sẽ triển khai chương trình đào tạo giáo viên. Đầu năm 2017 Nhà trường sẽ tiến hành chiêu sinh.
- Ngoài ra, Nhà trường sẽ cần điều chỉnh một số thông tin về bản ghi nhớ để phù hợp với yêu cầu của Sở GD&ĐT và tiến hành ký kết lại.
Buổi họp kết thúc lúc 15h45 cùng ngày ./.
TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 08 năm 2016
                   HIỆU TRƯỞNG                                        PHÒNG QLKH – HTQT
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