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TIẾN ĐỘ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2018 – 2019

	Tháng
	Kế hoạch công việc
	Ghi chú

	11/2018
	 Căn cứ tiến độ thực hiện gửi các biểu mẫu liên quan: Hợp đồng với cá nhân, Hợp đồng triển khai thực hiện, mẫu báo cáo định kỳ
 Triển khai các đề tài NCKH năm học 2018 – 2019
· Hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu các đề tài NCKH 
· Chuẩn bị Hội nghị quốc tế ICSS 2018

	

	12/2018
	 Chuẩn bị lần lượt hồ sơ của các đề tài NCKH để ký hợp đồng.
 Thông báo các đề tài NCKH đã quá thời hạn thực hiện
· Chuẩn bị các công việc của Hội nghị quốc tế ICSS2018

	

	1/2019
	 Theo dõi tiến độ thực hiện các đề tài NCKH và tham gia thi Thiết bị đào tạo tự làm
 Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp trường và hội thảo KH cấp khoa

	

	
	NGHỈ TẾT
	

	2/2019
	 Thực hiện nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường.
	

	3/2019
	 Thực hiện báo cáo công tác thực hiện KH-CN cho Sở KH-CN và Sở GD&ĐT.
	

	4/2019
	 Hỗ trợ các đề tài NCKH cấp trường tham gia thi thiết bị đào tạo tự làm.
 Nhận đăng ký đề tài NCKH các cấp năm học mới
	

	5/2019
	 Căn cứ tiến độ thực hiện, gửi các biểu mẫu và hướng dẫn quy trình thủ tục nghiệm thu đến các chủ nhiệm ĐT có đề tài sắp đến hạn nghiệm thu.
	

	6/2019
	 Tổng hợp hoạt động KH-CN NH 2018-2019 và kế hoạch hoạt động cho năm học mới. 
 Nhận Báo cáo thuyết minh các đề tài đã thực hiện xong, trình Hội đồng KH-ĐT duyệt, đề xuất thành lập Hội đồng nghiệm thu
	

	7/2019

	 Họp Hội đồng KH & ĐT nghiệm thu các đề tài đã có quyết định nghiệm thu.
 Gửi biểu mẫu: Phiếu đăng ký, Phiếu thuyết minh đề tài NCKH
[bookmark: _GoBack] Nhận đăng ký đề tài NCKH mới
	

	8/2019
	 Tổng kết tình hình thực hiện NCKH
 Thực hiện nghiệm thu các đề tài đến hạn
· Thông báo thực hiện việc đăng ký đề tài KH-CN cấp trường NH 2019-2020 và hội thảo KH cấp khoa
	

	9/2019
	 Tổng kết khối lượng thực hiện KH-CN NH của các khoa
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