BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ DỰ ÁN ĐÀO TẠO ĐIỆN
	Stt
	Thời gian
	Nội dung

	1
	21/7/2015
	BGH thảo luận hướng hợp tác với Schneider Electric Việt Nam

	2
	14/9/2015
	BGH thảo luận làm việc với Schneider Electric Việt Nam và tổ chức Assist Asia

	3
	13/10/2015
	BGH làm việc với tổ chức Assist Asia

	4
	09/11/2015
	Báo cáo cho Sở GD&ĐT TP.HCM theo CV số 1737/LTT-HTQT về báo cáo hợp tác với Hiệp hội Năng lượng không biên giới Pháp

	5
	29/4/2016
	Nhà trường ký kết bản ghi nhớ hợp tác với công ty TNHH MTV Tư vấn Ưu việt Quốc tế (ECCI)

	6
	08/6/2016
	BGH làm việc với tổ chức Assist Asia và công ty ECCI

	7
	08/6/2016
	Báo cáo cho Sở GD&ĐT TP.HCM theo CV số 675/LTT-HTQT về báo cáo hợp tác với công ty ECCI

	8
	10/6/2016
	Báo cáo cho Sở GD&ĐT TP.HCM theo CV số 679/LTT-HTQT về báo cáo hợp tác với công ty ECCI

	9
	17/6/2016
	BGH làm việc với công ty Schneider Electric VN và ông Eric Dupont chuyên gia người Pháp

	10
	20/6/2016
	Công ty Schneider Electric VN tài trợ cho Nhà trường thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập với trị giá 22.812.900đ

	11
	28/6/2016
	Báo cáo cho Sở GD&ĐT TP.HCM theo CV số 785/LTT-HTQT về việc xin phép tham gia chương trình đào tạo nghề Điện với tổ chức Assist Asia thông qua công ty ECCI

	12
	02//8/2016
	Tiếp nhận 05 máy lạnh phục vụ cho phòng thực hành dự án đào tạo Điện

	13
	15/8/2016
	Báo cáo cho Sở GD&ĐT TP.HCM theo CV số 955/LTT-HTQT về việc xin phép tham gia chương trình đào tạo ngắn hạn nghề Điện với tổ chức Assist Asia thông qua công ty ECCI 

	14
	22/9/2016
	Tiếp nhận CV số 4959/QĐ-UBND của UBND TP.HCM về phê duyệt việc tiếp nhận khoản viện trợ phi dự án do tổ chức Assist, Philippines tài trợ

	15
	13/10/2016
	BGH làm việc với tổ chức Assist Asia và công ty Schneider Electric VN

	16
	15/10/2016
	Tiếp nhận thiết bị nhập khẩu từ Pháp đợt 1

	17
	14/11/2016
	Công ty Schneider Electric VN tài trợ cho Nhà trường thiết bị sạc dự phòng với trị giá 7.700.000đ

	18
	22/11 – 25/11/2016
	Tổ chức lớp tập huấn đào tạo cho 10 giảng viên khoa CN Điện – Điện tử

	19
	25/11/2016
	Tổ chức lễ bế giảng và trao chứng chỉ hoàn thành lớp tập huấn cho 10 giảng viên đã hoàn thành lớp tập huấn của dự án đào tạo Điện

	20
	03/01/2017
	Nhà trường và công ty ECCI ký kết hợp đồng thực hiện dự án đào tạo Điện

	21
	
	

	22
	
	

	23
	
	

	24
	
	

	25
	
	

	26
	
	

	27
	
	

	28
	
	

	29
	
	

	30
	
	

	31
	
	


