BÁO CÁO SỐ LIỆU DỰ ÁN THỢ ĐIỆN XANH

1. Tổ chức lớp tập huấn cho 10 giảng viên và chuyển giao công nghệ các thiết bị đào tạo trong dự án Đào tạo Điện cho giảng viên khoa Công nghệ Điện - Điện tử từ ngày 22/11 – 25/11/2016.
2. Tổ chức lớp tập huấn cho 15 giảng viên (trong đó 10 giảng viên của Nhà trường và 05 giảng viên của 05 trường Cao đẳng và Trung cấp trong thành phố) về chủ đề “Năng lượng mặt trời và thực tiễn ứng dụng tại Việt Nam” từ ngày 11/6 – 23/6/2018.
3. 
	KHÓA HỌC
	THỜI GIAN
	SỐ HỌC VIÊN THAM GIA
	SỐ HỌC VIÊN HOÀN THÀNH
	GHI CHÚ

	
	
	
	Công nhân xí nghiệp
	Học viên
	Tổng cộng
	

	1
	03/4 – 05/8/2017
	25
	0
	12
	12
	

	2
	03/4 – 05/8/2017
	25
	8
	7
	15
	

	3
	01/5 – 25/8/2017
	25
	0
	21
	21
	

	4
	01/5 – 25/8/2017
	25
	0
	15
	15
	

	TỔNG CỘNG
	100
	8
	55
	63
	

	5
	15/8 – 11/01/2018
	25
	0
	7
	7
	

	6
	14/8 – 11/01/2017
	25
	0
	15
	15
	

	7
	05/03 - 11/7/2018
	27
	4
	13
	11
	Tính từ Module 2

	TỔNG CỘNG
	177
	12
	90
	96
	



4. Số HS-SV đào tạo theo chuyên đề (Điện cơ bản) là 1211 HSSV
5. Chi phí cho tài liệu và trang thiết bị: 121.927 USD 
Trong đó, Nhà trường tiếp nhận trang thiết bị đợt 1 (nhập khẩu từ Pháp) phục vụ cho phòng thực hành và đào tạo chương trình căn bản với tổng trị giá là 26.438 Euro (khoảng 705.894.600 VND) và tiếp nhận thiết bị đợt 2 (nhập khẩu từ Pháp) phục vụ cho chương trình đào tạo năng lượng bền vững với tổng trị giá là 19.040 Euro (khoảng 508.368.000 VND) và trang thiết bị mua trong nước với trị giá là 299.247.000 VND (tổng cộng là 807.615.000 VND)
	STT
	Nội dung
	Số tiền
	Ghi chú

	1
	Trang thiết bị đợt 1
	705.894.600 VND
	Năm 2016

	2
	Trang thiết bị đợt 2
	807.615.000 VND
	Năm 2017

	
	Tổng cộng:
	1.513.509.600 VND
	


[bookmark: _GoBack]6. Chi phí cho chuyên gia: 16.709 USD
7. Chi phí cho Quản lý dự án: 141.404 USD
8. Chi phí khác: 1.757 USD
9. Số học viên đăng ký cho khóa 8 là 18 học viên
