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Về nội dung làm việc với Schneider Electric Vietnam 
Ngày 18/02/2016
1. Thành phần tham dự
* Về phía Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh
- Ông Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM
- Bà Nguyễn Ngọc Trang, Trưởng phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế
- Ông Châu Văn Bảo, Trưởng khoa Công nghệ Điện – Điện tử
- Ông Lê Quang Liêm, Trưởng phòng Quản trị - Dịch vụ
- Ông Đỗ Công Thành, Chuyên viên Trung tâm Đào tạo Lý Tự Trọng
- Ông Nguyễn Thành Nam, phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế
* Về phía Schneider Electric Vietnam
- Bà Meriem Kellou, Đại diện Tập đoàn Schneider Electric Vietnam
Cuộc họp diễn ra vào lúc 09h30, ngày 18/02/2016 tại phòng Họp.
2. Nội dung cuộc họp
* Schneider Electric Vietnam
- Các hợp đồng đã được ký trước tết trong đó Schneider Electric sẽ chịu trách nhiệm về kỹ thuật, còn Assist Asia chịu trách nhiệm quản lý và điều phối dự án.
- Trong đó có 02 Hợp đồng:
· Hợp đồng Schneider Electric – DEG (đã ký)
· Hợp đồng Schneider Foundation - Assist
- Nhà trường không cần đợi ký hợp đồng giữa LTTC – Assist Asia, vì dự án chắc chắn được triển khai.
- Chương trình đào tạo:
· Năm 1 thực hiện module 1, 2, 3 
· Năm 2 thực hiện module 4, 5, 6
- 3 module đầu của năm 1 đào tạo về kỹ thuật do đó cần không gian cho sinh viên thực tập, 3 module sau của năm 2 đào tạo về phần mềm nên không cần không gian. Do đó, Schneider sẽ bàn lại với chuyên gia về khu vệ sinh.
- Nhà trường có thể sử dụng bàn ghế cũ, sơn lại màu xanh và để logo Schneider Electric.
- Schneider Elc. Có Telequick mounting plate nhưng giá rất đắt, do đó sẽ tìm nhà cung cấp rẻ hơn.
- Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh tự mua vách ngăn và ổ cắm. Vách ngăn có thể bằng gỗ và Schneider có thể bán ổ cắm với giá ưu đãi.
- Một số thiết bị có ở Việt Nam, một số cần đặt làm ở Pháp nên cần tối thiểu 5 tháng để cung cấp thiết bị.
- Schneider Elc. đang đợi Eric gửi curriculum và tiến hành dịch, sau đó cử chuyên gia từ Schneider Elc. đào tạo cho Giáo viên.
- Eric sẽ đến trong vòng 1 tháng.
- Khi Eric Dupont tới thì mọi thứ cần phải sẵn sang. Schneider Elc. có thể cung cấp các thiết bị cần thiết cho việc nâng cấp phòng học.
- Phòng họp:
· Nền có thể làm sạch, kính sapphire xanh
· Vách ngăn có thể cao qua đầu người, nhưng tốt nhất đụng trần để cách âm
· Từ sàn cách cạnh cửa sổ khoảng 1,2m
* Hiệu trưởng
- Nhà trường đã nhận được bản vẽ và có sự điều chỉnh mong muốn giữ lại khu vệ sinh (3m).
- Schneider Elc. cần báo trước thời gian cụ thể cán bộ Schneider từ Pháp sang khi phòng học được trang bị đầy đủ
- Nhà trường muốn tổ chức một buổi giới thiệu dự án động thổ xây phòng và thời điểm lễ khánh thành.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h30 cùng ngày.

TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng  02  năm 2016
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