TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC - HỢP TÁC QUỐC TẾ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2018
BÁO CÁO

Về một số nội dung chuẩn bị cho công tác tổ chức Hội nghị quốc tế  
 “Nhà trường thông minh trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0” 

theo kết luận cuộc họp ngày 19/4/2018 tại Phòng họp của Trường  

1. Thành phần tham dự:

Trưởng, phó tiểu ban Hội nghị Quốc tế (vắng: Cô Minh, cô Hoa)

2. Thời gian: 8 giờ 00 ngày 19 tháng 4 năm 2018
3. Địa điểm: Phòng họp

4. Nội dung: 

4.1. Thông qua dự kiến chương trình Hội nghị Quốc tế
4.2. Xây dựng trang web Hội nghị Quốc tế
4.3. Các tiểu ban thảo luận và góp ý quyết định ngày tổ chức Hội nghị.
4.4. Kết luận của Hiệu trưởng

5. Kết luận của Hiệu trưởng

5.1. Về thời gian và địa điểm tổ chức 

· Hội nghị quốc tế sẽ được tổ chức vào ngày 07/12/2018, dự kiến khoảng trên 200 người
5.2. Về Tài trợ và Kinh phí 
· Chia ra 3 đối tác: 1. Đối tác phối hợp (là những đối tác tư vấn, hỗ trợ tổ chức Hội nghị và có kinh phí tài trợ trên 100 triệu đồng), sẽ tổ chức ký bản ghi nhớ; 2. Đối tác tài trợ (chia ra 3 mức: trên 50 triệu đồng là vàng, trên 30 triệu đồng là bạc, trên 10 triệu đồng là đồng), phân ra các quyền lợi của các mức tài trợ; 3. Đối tác tham gia diễn giả (tự chi trả phí đi lại và ăn ở). 
· Cô Trang và thầy Kính xây dựng nguồn kinh phí tổ chức Hội nghị và báo cáo cho Sở Khoa học và Công nghệ.
5.3. Về viết bài Hội nghị
· Tìm kiếm và đôn đốc viết bài cho Hội nghị.
· Bài tham luận sẽ được hội đồng khoa học của tạp chí phản biện và bài viết sẽ được in tiếng Anh lên tạp chí.
5.4. Về công tác chuẩn bị
· Ra thông báo viết bài và định thời gian nộp bài để phản biện.
· Xây dựng nội dung và bố cục trang web Hội nghị.
· Các tiểu ban lên kế hoạch các công việc chuẩn bị tổ chức Hội nghị để báo cáo cho Ban Tư vấn (dự kiến sẽ tổ chức họp vào đầu tháng 5/2018)

· Gửi phân công công việc của các tiểu ban lên egov.
HIỆU TRƯỞNG
PHÒNG QLKH – HTQT

Nguyễn Ngọc Trang
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