| TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC - HỢP TÁC QUỐC TẾ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BÁO CÁO NHẬT KÝ CÔNG TÁC VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÁNG 3/2018

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN KẾT QUẢ THÁNG 4/2018

HỌ TÊN NGƯỜI THỰC HIỆN: Lê Tiến Dũng

- BÁO CÁO NHẬT KÝ CÔNG TÁC VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÁNG 3/2018

1.1 Nội dung công việc được giao

| STT | Nội dung công việc được giao | Thời hạn nộp | Ngày hoàn thành | Sản phẩm nộp |  |  | Ghi chú (nếu chưa hoàn thành-Thời hạn mới) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đạt 70%-100% | Đạt dưới 50% | Chưa làm |  |
| 1 | Lập biên bản họp nghiệm thu đề tài cấp trường của các chủ nhiệm đề tài khoa CN Điện – Điện tử và Động lực |  | 15/3/2018 |  | X |  | Đã làm xong nhưng chưa trình ký |
| 2 | Hỗ trợ khai giảng khóa 7 chương trình Thợ Điện xanh vào ngày 5/3/2018 | 05/02/2018 | 03/3/2018 | X |  |  |  |
| 3 | Tổng hợp các bài báo khoa học đăng trên tạp chí hoặc hội nghị quốc tế | 15/3/2018 | 15/3/2018 | X |  |  |  |
| 4 | Chuẩn bị công việc cho Ngày hội cùng bạn quyết định tương lai do báo Giáo dục tổ chức | 10/3/2018 | 09/3/2018 | X |  |  |  |
| 5 | Chuẩn bị công tác hỗ trợ tập huấn công tác quản lý chất lượng theo hệ thống ISO 9001: 2015 | 16/3/2018 | 15/3/2018 | X |  |  |  |

1.2 Nội dung công việc không thường xuyên đã làm

| STT | Công việc không thường xuyên | Thời gian thực hiện | Kết quả thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quyết định giao nhiệm vụ đề tài NKCH và hợp đồng thực hiện đề tài | 12/3/2018 | Hoàn thành |  |
| 2 | Tìm hiểu thông tin viện công nghệ ô tô IMI | 05/03/2018 | Hoàn thành | Phần thông tin cơ bản về Viện IMI |
| 3 | Lưu trữ văn thư (hồ sơ KH-CN cấp trường của khoa CN Động lực) | 09/03/2018 | Hoàn thành |  |
| 4 | Tham gia Hội nghị quốc tế STEMCOM do Đại học Bang Arizona tổ chức | 08/3/2018 | Hoàn thành |  |

Tự đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ: 90%-100%

Hoàn thành   	90%-100%	80%-60% 	50%-30% 	Không hoàn thành 	Sẽ hoàn thành

- KẾ HOẠCH CÔNG TÁC VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN KẾT QUẢ THÁNG 4/2018

2.1 Nội dung công việc

| STT | Nội dung công việc | Tiến độ thực hiện | Dự kiến kết quả đạt được | Đơn vị/ người phối hợp công tác |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thông báo đăng ký đề tài KH-CN cấp trường tháng 3/2018 | 25/03/2018 | Trình ký trước ngày 25/03/2018 |  |
| 2 | Thực hiện hồ sơ đề tài NCKh của thầy Nam, phó phòng TC-HC-TH | 25/03/2018 | Quyết định giao nhiệm vụ và hợp đồng thực hiện đề tài |  |
| 3 | Thực hiện biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng đề tài KH - CN cấp trường của khoa CN Điện – Điện tử và Động lực | 30/03/2108 | Trình ký trước ngày 03/03/2018 |  |

2.2 Nội dung công việc được giao còn tồn đọng

| STT | Nội dung công việc được giao còn tồn đọng | Tiến độ thực hiện | Dự kiến kết quả | Đơn vị/ người phối hợp công tác |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lập biên bản họp nghiệm thu đề tài cấp trường của các chủ nhiệm đề tài khoa CN Điện – Điện tử và Động lực | 30/03/2018 |  |  |

Ngày 21 tháng 3 năm 2018										Người thực hiện

Lê Tiến Dũng