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LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC – 
        HỢP TÁC QUỐC TẾ

BÁO CÁO
Về nội dung làm việc với Schneider Electric Vietnam 
Ngày 17/06/2016
1. Thành phần tham dự
* Về phía Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh
- Ông Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM
- Bà Nguyễn Ngọc Trang, Trưởng phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế
- Ông Châu Văn Bảo, Trưởng khoa Công nghệ Điện – Điện tử
- Ông Lê Quang Liêm, Trưởng phòng Quản trị - Dịch vụ
- Ông Lâm Viết Dũng, Trưởng phòng Thiết bị - Vật tư
- Ông Đỗ Công Thành, Chuyên viên Trung tâm Đào tạo Lý Tự Trọng
- Ông Nguyễn Thành Nam, phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế
* Về phía tổ chức phi chính phủ Assist Asia
- Ông Eric Dupont, chuyên gia Bộ Giáo dục Đào tạo Pháp
- Bà Phạm Thi Kim Tuyến, điều phối viên dự án 
Cuộc họp diễn ra vào lúc 15h00, ngày 17/06/2016 tại nhà Truyền thống.
2. Nội dung cuộc họp
* Assist Asia
- Ông Eric Dupont đã hoàn thiện danh sách các trang thiết bị cho phòng lab (module 1,2,3,4) và trong tuần sau sẽ báo cho Nhà trường biết rõ.
- Ngoài ra bên Schneider Electric cũng sẽ cung cấp miễn phí các trang thiết bị (như ổ cắm, tủ điện, …). Nếu Nhà trường muốn thay mới thiết bị nào, thì cần báo trước cho Assist Asia.
* Phòng lab:
· Bàn học sẽ được sử dụng lại và không cần thay thế.
· Ông Eric Dupont sẽ hướng dẫn việc đi dây điện và thiết kế bố trí các ổ cắm điện.
· Khoảng đầu tháng 7, bên Schneider Electric sẽ cung cấp các thiết bị được mua tại Việt Nam và tiến hành lặp đặt trước, còn 42 thiết bị được đặt bên Pháp thì sẽ mất ít nhất là 12 tuần mới có thể bàn giao thiết bị cho Nhà trường và do ông Eric Dupont đảm nhận việc lắp đặt (Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh hứa sẽ giúp đỡ cho việc nhập khẩu thiết bị).
· Việc chuẩn bị 12 bộ khung để đặt dụng cụ thực hành sẽ do Nhà trưởng đảm nhận (chất liệu có thể được làm bằng thép hoặc nhôm). Bộ khung có thể gấp lại để tạo không gian cho phòng lab.
· Việc thiết kế tủ điện cho phòng lab sẽ do Nhà trường chủ động thiết kế và lắp đặt.
· Assist Asia sẽ có buổi làm việc với ông Aru David và bà Meriem Kellou về việc cung cấp máy điều hòa cho phòng lab.
· Trong quá trình làm phòng lab, nếu có thắc mắc có thể chụp ảnh lại và gửi cho ông Eric Dupont.
* Chương trình đào tạo:
· Trong tháng 9, ông Eric Dupont sẽ qua và đào tạo giáo viên (10 giáo viên của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh).
· Phòng Situation Zone sẽ chỉ dành cho những học viên có đủ khả năng tự thực hành.
- Mong muốn trong tháng 9, hai bên có thể khánh thành phòng Lab.
* Hiệu trưởng
- Nhà trường sẽ xem xét lại các thiết bị trong phòng lab và báo cho Assist Asia biết sau.
- Nhà trường muốn biết khi nào thì có thể nhận thiết bị để lắp đặt cho phòng thực hành.
- Nhà trường sẽ sơn lại phòng lab sau khi các trang thiết bị phục vụ cho phòng lab được lắp đặt hoàn thiện.
- Về phần đi dây và thiết kế tủ điện sẽ do thầy Bảo (Trưởng khoa Công nghệ Điện – Điện tử) phụ trách.
- 12 Bộ khung sẽ do phòng Quản trị - Dịch vụ chịu trách nhiệm và làm đúng như yêu cầu của ông Eric Dupont.
[bookmark: _GoBack]- Nhà trường mong muốn có thể tăng số lượng giáo viên tham gia chương trình đào tạo, để có thêm sự lựa chọn giáo viên đứng lớp (giáo viên giỏi).
- Nhà trường rất muốn tự trang bị máy điều hòa cho phòng lab (như vậy mới thể hiện được tính chất và quy mô là phòng thực hành có tiêu chuẩn Châu Âu), nhưng do các Quy định nên không thể mua được.
- Nhà trường sẽ bảo quản tốt các trang thiết bị và mong muốn phòng lab sẽ được thiết kế theo tiêu chuẩn Châu Âu.
- Trong tháng 9, Nhà trường sẽ khánh thành phòng Lab và mong muốn có các khách mời của các công ty nước ngoài, cũng như từ phía chính phủ Pháp,…
- Nhà trường mong muốn việc thiết kế phòng thực hành sẽ diễn ra suôn sẻ và thuận lợi.
Cuộc họp kết thúc vào lúc 16h00 cùng ngày.

TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng  06  năm 2016
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