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BÁO CÁO
Về nội dung làm việc với Assist và Bộ Giáo dục Pháp 
vào ngày 21/11/2017
1. Thành phần tham dự
* Về phía Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh
- Ông Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng; 
- Ông Châu Văn Bảo, Trưởng khoa Công nghệ Điện - Điện tử;
- Ông Lâm Viết Dũng, Trưởng phòng Thiết bị - Vật tư;
- Bà Nguyễn Ngọc Trang, Trưởng phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế;
- Ông Đỗ Công Thành, Chuyên viên Trung tâm Đào tạo Lý Tự Trọng.
* Về phía Assist và Bộ Giáo dục Pháp
- Ông Pascal Serrier, Chuyên viên Bộ Giáo dục Pháp.
- Ông Ludovic Khamchane, Đại diện Bộ Giáo dục Pháp
- Bà Phạm Thị Kim Tuyến, điều phối viên dự án.
- Bà Võ Phan Kim Ngân, điều phối viên dự án.
- Bà Võ Thị Kim Loan, điều phối viên dự án.
Cuộc họp diễn ra vào lúc 15h30, ngày 21/11/2017 tại Nhà Truyền thống.
2. Nội dung cuộc họp
* Tổ chức Assist và Bộ Giáo dục Pháp
· Ông Pascal sẽ thay thế ông Eric Dupont trong việc triển khai dự án Thợ điện xanh và dự án thành lập trung tâm đào tạo giáo viên. Trong thời gian đầu, ông Pascal sẽ tìm hiểu về hiện trạng và cách bố trí các trang thiết bị của dự án Thợ điện xanh.
· Tuần thứ 3 của tháng 1/2018 sẽ tổ chức chương trình đào tạo điện cơ bản cho các giáo viên của các trường cao đẳng, trung cấp trong địa bàn thành phố. Ngoài ra, cũng sẽ tổ chức lớp tập huấn cho 05 giáo viên của Nhà trường về chương trình năng lượng bền vững và diễn ra trong 05 ngày.
· Yêu cầu 01 người GV của khoa CN Điện - Điện tử biết tiếng Anh, để có thể làm việc với ông Pascal trong thời gian xây dựng chương trình.
· Đầu tháng 12, Assist sẽ gửi cho khoa giáo trình tự động hóa (đã biên dịch).
· Bộ Giáo dục Pháp cam kết sẽ hỗ trợ Nhà trường trong việc đào tạo Giáo viên. Trong đó, Bộ Giáo dục Pháp sẽ cử chuyên gia đến đào tạo và sẽ lo về chi phí ăn ở trong thời gian ở VN. Do đó, 2 bên cần có bản thỏa thuận hoàn chỉnh và phù hợp với 2 bên.
· Trong bản thỏa thuận, Bộ Giáo dục Pháp đồng ý bỏ việc đào tạo cho 450 học viên, còn về giảm số lượng đào tạo cho GV thì cần phải xem xét lại. Về việc thu phí chương trình đào tạo GV, thì Bộ Giáo dục Pháp không có ý kiến, chủ yếu do Nhà trường quyết định.
· Về việc cung cấp thêm trang thiết bị thì Assist hiện tại chưa có trả lời chính thức. Assist cần biết kế hoạch cụ thể của Nhà trường và kết quả bước đầu trong việc triển khai chương trình đào tạo GV để có thể tìm kiếm và xin nguồn tài trợ cho dự án. Ngoài ra, Nhà trường cũng cần tổ chức sự kiện để quảng bá và giới thiệu về chương trình dự án.
· [bookmark: _GoBack]Về vấn đề cung cấp chứng chỉ cho chương trình đào tạo giáo viên, thì Bộ Giáo dục Pháp chỉ có thể phát chứng chỉ về việc tham dự và hoàn thành chương trình đào tạo của Pháp. Còn về chứng chỉ kỹ năng thì cần có khóa đào tạo chuyên sâu.
* Nhà trường
· Khoa Công nghệ Điện - Điện tử đề xuất tinh gọn chương trình đào tọa và thiết kế lại các giai đoạn đào tạo như sau: 
· Chia làm 3 mô-đun 1) Điện cơ bản 2) Điện dân dụng 3) Điện công nghiệp 
· Mỗi mô-đun có thời lượng khoảng 90 tiếng (sẽ được xác nhận thời gian chính thức sau)
· Học sinh sau khi hoàn thành 3 mô-đun này sẽ được cấp chứng chỉ.
· Đề xuất phân loại học sinh theo đối tương (đã biết về điện và chưa biết về điện) từ những khóa sau. 
· Phía khoa lên đề xuất các trang thiết bị thêm cho phòng thực hành và gửi lại cho phía dự án. (Trước 21/4/2017).
· Tháng 5 Trường sẽ có 2 lớp đang học điện cơ bản, chuyển xuống học tại phòng thực hành (Gửi danh sách học sinh cho phía dự án).
Buổi họp kết thúc lúc 13h00 cùng ngày ./.
TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2017
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