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TIẾN ĐỘ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2015 – 2016
	Tháng
	Kế hoạch công việc
	Ghi chú

	8/2015
	( Nghiệm thu những đề tài cũ đã được Hội đồng nghiệm thu thông qua
	

	9/2015
	( Nhận  hồ sơ đăng ký đề tài NCKH của giáo viên, sinh viên 
( Gửi bảng danh sách đăng ký đề tài NCKH năm học 2015 – 2016 đến các khoa, tổ.

( Thực hiện nghiệm thu các đề tài đến hạn và đã được Hội đồng thông qua.
( Lập bảng theo dõi tiến độ thực hiện các đề tài mới.

(Soạn thông báo đăng ký đề tài KHCN năm học 2015-2016

( Lập bảng tổng kết các đề tài NCKH năm học 2014 – 2015 để báo cáo


	

	10/2015
	( Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo nghiệm thu các đề tài đến hạn (Điện – điện tử: đề tài Cô Dương) và xét duyệt một số đề tài mới.
( Khoa Cơ Khí nhắc cô Lư Thị Yến Vũ nộp báo cáo tổng kết, Biên bản nghiệm thu cấp Khoa
( Phòng trao đổi với các chủ nhiệm đề tài để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với bản góp ý của Hội đồng KH - ĐT

( Soạn thảo quy trình thực hiện đề tài NCKH cấp trường.
( Thông báo Khoa nhắc giáo viên nộp phiếu đăng ký, thuyết minh đề tài
( 5/10 – 7/10 PGS.TS.Trần Khánh Đức làm việc với Trường về vấn đề CDIO

( 24/10 Triển lãm du học của Trường Đại học Quốc gia Kunsan
	

	11/2015 
	( Căn cứ tiến độ thực hiện gửi các biểu mẫu liên quan: Hợp đồng với cá nhân, Hợp đồng triển khai thực hiện, mẫu báo cáo định kỳ

( Triển khai các đề tài NCKH năm học 2015 - 2016

	

	12/2015
	( Chuẩn bị lần lượt hồ sơ của các đề tài NCKH để ký hợp đồng.

( Ký Hợp đồng triển khai thực hiện với các chủ nhiệm đề tài


	

	1/2016
	( Ký Hợp đồng triển khai thực hiện với các chủ nhiệm đề tài (tt)
( Lập danh sách cán bộ, giảng viên có đề tài được duyệt cho thực hiện. 

( Lập bảng tổng kết kinh phí thực hiện đề tài mới.

( Họp Hội đồng KH – ĐT báo cáo đề tài NCKH 
	

	
	NGHỈ TẾT
	

	2/2016
	( Phổ biến Quy trình nghiệm thu, thể thức trình bày quyển báo cáo đến các chủ nhiệm đề tài.
	

	3/2016
	( Lựa chọn đề tài, tổ chức buổi báo cáo nhân rộng nội dung bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, phương pháp giảng dạy cho nhiều giáo viên khác.
	

	4/2016
	( Họp Hội đồng KH – ĐT báo cáo đề tài NCKH.
( Truy cập trang web của của Sở Khoa học và Công nghệ lấy thông tin đăng ký tham gia sơ tuyển đề tài cấp thành phố.
( Phổ biến thông tin về Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học.

( Liên hệ với Sở KHCN và Thành Đoàn để tổ chức lớp học bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp cho giáo viên. 

( Nhận đăng ký đề tài NCKH các cấp năm học mới
	

	5/2016
	( Phòng KHCN – QHQT báo cáo với Ban Giám Hiệu.
( Căn cứ tiến độ thực hiện, gửi các biểu mẫu và hướng dẫn quy trình thủ tục nghiệm thu đến các chủ nhiệm ĐT có đề tài sắp đến hạn nghiệm thu.
	

	6/2016
	( Kế hoạch hoạt động cho năm học mới. 

( Nhận Báo cáo thuyết minh các đề tài đã thực hiện xong, trình Hội đồng KH-ĐT duyệt, đề xuất thành lập Hội đồng nghiệm thu
	

	7/2016 

	( Họp Hội đồng KH & ĐT nghiệm thu các đề tài đã có quyết định nghiệm thu.
( Gửi biểu mẫu: Phiếu đăng ký, Phiếu thuyết minh đề tài NCKH

( Nhận đăng ký đề tài NCKH mới
	

	8/2016
	( Tổng kết tình hình thực hiện NCKH
( Thực hiện nghiệm thu các đề tài đến hạn
	

	9/2016
	( Tổng kết tình hình thực hiện NCKH, chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu các đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu thông qua.
	


                                                                    Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2015
                                                                   PHÒNG QLKH-HTQT
