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BÁO CÁO
Về nội dung làm việc với Công ty Schneider Electric 
vào ngày 26/04/2017
1. Thành phần tham dự
* Về phía Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh
· Ông Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng
· Ông Châu Văn Bảo, Trưởng khoa Công nghệ Điện - Điện tử
· Ông Lê Quang Liêm, Trưởng phòng Quản trị - Dịch vụ
· Ông Lâm Viết Dũng, Trưởng phòng Thiết bị - Vật tư
· Ông Đỗ Công Thành, Chuyên viên Trung tâm Đào tạo Lý Tự Trọng

* Về phía Công ty Schneider Electric
· Ông Eric Dupont, Đại diện Công ty Schneider Electric
· Bà Phạm Thị Kim Tuyến, Điều phối viên dự án

Cuộc họp diễn ra vào lúc 9 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2017 tại văn phòng khoa Công nghệ Điện - Điện tử.

2. Nội dung cuộc họp
* Schneider Electric
Phía Schneider Electric trình bày một số nội dung như sau:
· Chương trình đào tạo đang diễn ra, nội dung, tài liệu đều thuộc về Nhà trường, nên Nhà trường có thể điều chỉnh cho phù hợp;
· Đồng tình với việc giảm thời lượng học và việc tối ưu hoá phòng thực hành của khoa Công nghệ Điện - Điện tử; 
· Đề nghị đấu lại hệ thống ngắt điện khẩn cấp và đảm bảo các vấn đề an toàn khi học;
· Cần danh sách thiết bị cần hỗ trợ để có thể bổ sung thêm; Ông Eric sẽ lên danh sách trang thiết bị cung cấp lần 2 và đưa cho trường trong vòng 2 tuần (đầu  tháng 5), và tài liệu giảng dạy cho Assist;
· Sẽ gửi bản hoàn thiện chương trình đào tạo trong tháng 5;
· Tháng 7 ông Eric Dupont sẽ đến và đào tạo giáo viên và sẽ báo trước 3 tuần;
· Đào tạo giáo viên giai đoạn 2 thì nên tách riêng ra giáo viên của Trường và giáo viên của trường khác, tuy nhiên chủ yếu vẫn là đào tạo giáo viên của Trường.

* Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng
Trả lời các vấn đề của Công ty Schneider Electric:
· Nhà trường sẽ lập kế hoạch cụ thể về trang bị, cố định bảng thực hành và sử chữa lại hệ thống ngắt điện khẩn cấp theo yêu cầu của phía Schneider Electric;
· Trang bị các thiết bị tự động hoá hiện đại và tối tân ơn với các thiết bị mà Khoa Công nghệ Điện - Điện tử đã có;
· Khoa Công nghệ Điện - Điện tử sẽ bổ sung bài học trong chương trình đào tạo, yêu cầu Schneider Electric chuyển tài liệu tiếng Anh cho Khoa Công nghệ Điện - Điện tử trước để có thể chủ động trong việc dịch;
· Nhà trường sẽ thông báo kế hoạch đào tại giáo viên giai đoạn 2 cho các trường khác.
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