BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC
	STT
	Ngày
	Nội dung

	1
	
	Ký kết bản ghi nhớ hợp tác với công ty Kone

	2
	29/11/2016
	Gửi cho Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh công văn số 1528/LTT-QLKH về việc xin phép hợp tác đào tạo về lĩnh vực thang máy và thang cuốn với công ty TNHH KONE Việt Nam

	3
	
	Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh gửi cho Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP.Hồ Chí Minh công văn

	4
	27/12/2016
	Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP. Hồ Chí Minh gửi cho Sở Giáo dục và Đào tạo Công văn số 917/LH-PCPNN về việc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh xin phép hợp tác và tiếp nhận tài trợ của Ngân hàng phát triển Đức và Công ty TNHH KONE Việt Nam - Quốc tịch Hà Lan

	5
	
	Họp với Sở Kế hoạch – Đầu tư TP. Hồ Chí Minh

	6
	8/2/2017
	Nộp dự án lần 1 cho Sở Kế hoạch – Đầu tư TP. Hồ Chí Minh

	7
	10/2/2017
	Nộp dự án lần 2 cho Sở Kế hoạch – Đầu tư TP. Hồ Chí Minh
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