TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC -

HỢP TÁC QUỐC TẾ

KẾ HOẠCH

Phân công lễ khởi công ngày 23/05/2017

| Công việc | Đơn vị phối hợp | Thời hạn |
| --- | --- | --- |
| - Chuẩn bị thư mời | - Phòng QLKH – HTQT Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM | Thứ 3 (16/05/2017) |
| - Thiết kế bảng hiệu công trường gửi cho KONE và Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM | - Công ty Nghĩa Phát | Thứ 4 (17/05/2017) |
| - Thiết kế Backdrop, Banner, Standy; Lên danh sách tham gia lễ “Xúc cát khởi công” | - Công ty KONE | Thứ 6 (19/05/2017) |
| - Họp để thống nhất các nội dung cho Lễ khởi công |  |  |
| - Thuê dựng sân khấu và background banner - Thuê hệ thống âm thanh - Mượn bàn ghế từ trường LTT và set up bàn ghế trước khi buổi lễ diễn ra - Đặt hoa bàn khách danh dự và bục phát biểu - MC dẫn tiếng Việt | - Công ty ASSIST | Thứ 2 (22/05/2017) |
| - Chuẩn bị đất trống - Chuẩn bị quạt công suất lớn - Hỗ trợ ASSIST chuẩn bị sân khấu | - Phòng Quản trị - Dịch vụ Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM |  |
| - Chuẩn bị xẻng và cát xúc cho buổi lễ - Chuẩn bị nhân sự hỗ trợ ASSIST chuẩn bị cho buổi lễ | - Công ty Nghĩa Phát |  |

TP. Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2016

HIỆU TRƯỞNG	PHÒNG QLKH – HTQT

Phạm Hữu Lộc 	Nguyễn Ngọc Trang