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	Tháng 10/2016
	Dự án Koje
Tuần 5 (3/10 – 8/10):
Tuần 6 (10/10 – 15/10): 
Tuần 7 (17/10 – 22/10): 
· Phổ biến chương trình Koje cho sinh viên các khóa 15TCCN (12 + 2), 15TCCN (12 + 2N3T), 14 CĐCN, 15 CĐCN, 15LTCĐN, 15CĐN (12 + 3), 15LTĐHVLVH , 16TCCN (12 +2), 16TCCN (12 + 2N3T), 16CĐCN, 16LTCĐCN, 16CĐN (12 + 3), 16LTCĐN. Lên danh sách các sinh viên có nguyện vọng tham gia chương trình tổng hợp về phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế.
Tuần 8 (24/10 – 29/10): 
· Kiểm tra thông tin sinh viên có nguyện vọng tham gia chương trình, hỗ trợ tư vấn cho sinh viên về yêu cầu khi tham gia chương trình. Chuẩn bị tổ chức lớp tiếng Hàn cho sinh viên, lên kế hoạch giảng dạy, tuyển giáo viên.
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	Tháng 11/2016
	Dự án Koje
Tuần 9 (31/10 – 5/11): 
· Kiểm tra thông tin sinh viên có nguyện vọng tham gia chương trình, hỗ trợ tư vấn cho sinh viên về yêu cầu khi tham gia chương trình. Chuẩn bị tổ chức lớp tiếng Hàn cho sinh viên, lên kế hoạch giảng dạy, tuyển giáo viên.
Tuần 10 (7/11 – 12/11) 
· Chuẩn bị tổ chức lớp tiếng Hàn, lên kế hoạch giảng dạy, tuyển giáo viên.
Dự tính lớp học tiếng Hàn khai giảng vào tháng 12, dự tính kéo dài 9 tháng đến tháng 9 năm 2017 (6 tháng học + thời gian nghỉ tết, thi học kì, thi tốt nghiệp, quân sự)
Tuần 11 (14/11 – 19/11)
· Phổ biến chương trình Koje cho sinh viên các khóa 16ĐHVLVH, 16LTVLVH. Lên danh sách các sinh viên có nguyện vọng tham gia chương trình tổng hợp về phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế.
Tuần 12 (21/11 – 26/11)
	

	
	Tháng 12/2016
	Tuần 13 (28/11 – 3/12)
Tuần 14 (5/12 – 10/12)
· Khai giảng lớp tiếng Hàn
Tuần 15 (12/12 – 17/12)
Tuần 16 (19/12 – 24/12)
Tuần 17 (26/12 – 31 /12)
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