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KẾ HOẠCH XÂY DỰNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI - ĐÁP ÁN 
GIAI ĐOẠN  2015 – 2020
1. Thành lập Ban chuyên trách về xây dựng ngân hàng câu hỏi - đáp án 
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ
	CHỨC VỤ
	NHIỆM VỤ

	1
	TS. Phạm Hữu Lộc
	Hiệu trưởng
	Trưởng Ban
	Điều hành chung

	2
	ThS. Nguyễn Văn Dũng
	Phó Hiệu trưởng
	Phó Ban
	Trợ giúp trưởng ban điều hành trực tiếp

	3
	ThS. Võ Thị Anh Đào
	Phòng KT&ĐBCL
	Phó Ban thường trực
	Trợ giúp trưởng ban tổng hợp

	4
	Trưởng Khoa/Bộ môn
	Khoa /Bộ môn
	Ủy viên
	Chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng ngân hàng câu hỏi - đáp án (NHCH) của Khoa/Bộ môn.

	5
	Nguyễn Yến Nhi
	Phòng KT & ĐBCLGD
	Thư ký
	Theo dõi, tiếp nhận NHCH, bản sao biên bản nghiệm thu của Hội đồng.


2. Triển khai và phân công trách nhiệm
	TT
	THỜI GIAN
	NỘI DUNG
	TRÁCH NHIỆM
	SẢN PHẨM

	1.
	HKI 
(2015 - 2016)
	Tổ chức hội nghị thống nhất triển khai kế hoạch xây dựng NHCH.
Xây dựng thí điểm NHCH.
	BGH 
Phòng KT&ĐBCL
Khoa/Bộ môn
	Kế hoạch triển khai.
Quy định về việc xây dựng NHCH.
NHCH: Các Khoa.

	
	
	Tập huấn cho giảng viên (GV) về xây dựng NHCH.

	BGH 

(Phó Hiệu trưởng) 

Phòng KT&ĐBCL
Khoa/Bộ môn
	Biên bản tập huấn

Quy định về việc xây dựng NHCH

	2.
	HKII 

(2015 - 2016)
	Xây dựng NHCH (các học phần đào tạo.
Tổ chức thẩm định.
In sao, chuẩn bị thi HKII.
	Khoa/Bộ môn
Phòng KT&ĐBCL
	NHCH: 100% học phần đã giảng dạy.
Ma trận NHCH

Biên bản nghiệm thu; phiếu đánh giá.
Đề thi kết thúc học phần.

	3.
	Năm học
(2016 - 2017)
	Xây dựng mới NHCH đối với học phần chưa xây dựng. 
Bổ sung số lượng câu hỏi, đề thi theo quy định đối với học phần đã xây dựng (xem Quy định đính kèm).
Tổ chức thẩm định.
In sao, chuẩn bị thi kết thúc học phần.
	Khoa/ Bộ môn
Phòng KT&ĐBCL 
	NHCH: 100% học phần đã giảng dạy

Ma trận NHCH

Biên bản nghiệm thu; phiếu đánh giá

Đề thi kết thúc học phần

	4.
	Năm học
(2017 - 2018)
	Bổ sung, hoàn thiện NHCH theo quy định (xem Quy định đính kèm)

Tổ chức thẩm định

In sao, chuẩn bị thi kết thúc học phần
	Khoa/Bộ môn
Phòng KT&ĐBCL 
	NHCH 

Biên bản nghiệm thu; phiếu đánh giá

Đề thi kết thúc học phần

	5.
	Năm học
(2018 - 2019)
	Bổ sung, hoàn thiện NHCH theo quy định (xem Quy định đính kèm)
Hoàn thành kế hoạch xây dựng NHCH

Tổ chức thẩm định

In sao, chuẩn bị thi kết thúc học phần
	Khoa/Bộ môn
Phòng KT&ĐBCL 
	NHCH 

Biên bản nghiệm thu; phiếu đánh giá

Đề thi kết thúc học phần

	6.
	Từ năm học  (2019 – 2020) trở đi
	Hàng năm bổ sung (nếu có) hoặc điều chỉnh theo yêu cầu của nhà trường cho phù hợp với chương trình đào tạo
	Khoa/Bộ môn
Phòng KT&ĐBCL 
	Bổ sung, điều chỉnh
Biên bản báo cáo tình hình xây dựng NHCH


3. Lộ trình
	TT
	NỘI DUNG
	THỜI GIAN HOÀN THÀNH

	
	
	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018

	
	
	HKI
	HKII
	HKI
	HKII
	HKI
	HKII

	1.
	Các học phần đào tạo dành cho sinh viên năm 1 
	XD thí điểm
	XDM
	Xdm
	XDM;

BS L.1
	BS L.1 
	BS L.2

	2.
	Các học phần đào tạo dành cho sinh viên năm 2
	
	XDM
	Xdm
	XDM;

BS L.1
	BS L.1 
	BS L.2

	3.
	Các học phần đào tạo dành cho sinh viên năm 3
	
	
	XDM
	Xdm
	BS L.1
	BS L.1 


Các năm tiếp theo: Bổ sung*
Ghi chú :
· XDM: Xây dựng mới; 

· BS L.1: Bổ sung lần 1; BS L.2: Bổ sung lần 2;
· (*): Giảng viên điều chỉnh, bổ sung nếu có hoặc điều chỉnh theo yêu cầu của nhà trường cho phù hợp với chương trình đào tạo.
	Nơi nhận:

- Ban giám hiệu (để biết);

- Khoa/Bộ môn (để thực hiện);

- Lưu: VT, ĐBCL.
	HIỆU TRƯỞNG

TS. Phạm Hữu Lộc 
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