Dự thảo

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019-2020

| TT | Tên công việc | Phân công thực hiện | Phối hợp | Kiểm tra | Thời gian hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cập nhật danh sách khách mời |  |  |  | 12/10/2019 |
|  | - Bộ LĐTBXH,Tổng Cục GDNN, UBNDTP, Thành ủy TP.HCM… | Yến |  |  |  |
|  | - Doanh nghiệp | Yến |  |  |  |
|  | - Sở GDĐT, Sở LĐTBXH, Sở KHĐT | Vân |  |  |  |
|  | - Trường bạn | Vân |  |  |  |
|  | - Khách nước ngoài | Ngọc Phượng |  |  |  |
|  | Tổng hợp danh sách khách mời | Ly |  | Nam, Hoa | 12/10/2019 |
| 2 | In thư mời dự lễ, thư ngỏ nhà tài trợ, thư cảm ơn dự lễ, thư cảm ơn tặng hoa, thư cảm ơn tài trợ, prochure. | Thầy Thành hỗ trợ | Thầy Nam cung cấp danh sách |  | 14/10/2019 |
| 3 | Tiếp nhận, kiểm tra các Thư mời, prochure đã in từ Thầy Thành, bàn giao cho nhóm gửi Thư mời | Ly |  |  | 14/10/2019 |
| 4 | Nhận thư mời doanh nghiệp gửi cho các khoa, tiếp nhận thông tin tài trợ, tổng hợp danh sách tài trợ, tiếp nhận thông tin DN có mặt tại buổi Lễ | Yến | - Phối hợp với các khoa, TT QHDN - Phòng Kế hoạch Tài chính. | Nam, Hoa |  |
| 5 | In Phiếu tặng quà | Ly, Vân |  | Nam | 22/10/2019 |
| 6 | In Chương trình Lễ | Ly, Vân |  | Nam | 22/10/2019 |
| 7 | In Bảng tên khách Vip để bàn | Ánh Phượng,Ngọc Phượng, Mai |  |  | 22/10/2019 |
| 8 | Làm Bảng tượng trưng tài trợ | Chì, Yến, Ngọc Phượng,Mai, Oanh |  |  | 4/11/2019 |
| 9 | Gửi thư mời dự lễ | Ánh Phượng, Chì, Vân, Nhung, Liễu |  |  | 22/10/2019 |
| 10 | Gọi cho khách mời nắm thông tin số người dự Lễ | Yến, Chì, Vân, Nhung, Ánh Phượng,Liễu |  |  | 31/10/2019 |
| 11 | Quà tặng khách mời |  |  |  |  |
|  | - Mua túi tặng quà | Ly, Nhung |  |  | 31/10/2019 |
|  | - Bỏ và quản lý túi đựng Quà tặng (Tờ chương trình, thư cảm ơn, tờ giới thiệu, phiếu quà tặng) | Quỳnh, Mai, Ánh Phượng, |  |  | 02/11/2019 |
|  | - Ngồi bàn phát quà tặng | Vân, Liễu, Nhung |  |  |  |
| 12 | Quản lý lịch tặng lễ (Chịu trách nhiệm nắm số lượng báo cáo cho Hiệu trưởng) | Ly, Vân |  |  |  |
| 13 | Đặt hoa tươi lễ: 4 Kệ hoa Tổng cục, UBND, Sở GD, Sở Lao động và hoa cầm tay | Vân |  |  | 04/11/2019 |
| 14 | Tiếp nhận, cập nhật danh sách các đơn vị gửi Lẵng hoa chúc mừng | Ánh Phượng, Chì, Tổ Bảo vệ |  |  |  |
| 15 | Đón, tiếp khách |  |  |  |  |
|  | - Phòng Vip | Ly |  |  |  |
|  | - Bàn tiếp khách Hội trường A | Ngọc Phượng, Quỳnh |  |  |  |
|  | - Phục vụ nước uống trên Hội trường | Mai, Oanh |  |  |  |
| 16 | Tổng hợp khách mời dự Lễ chuyển cho MC giới thiệu | Yến |  | Nam , Hoa | Trước 8g30, ngày 05/11/2019 |
| 17 | Chuẩn bị Quyết định khen thưởng, Bằng khen, Cờ, khay | Ánh Phượng |  | Hoa | 02/11/2019 |