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UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


    


Số:           /KH-LTT
 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng      năm 2019
KẾ HOẠCH
Tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2019 – 2020
Lễ Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, 
của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
Căn cứ Quyết định số 1128/QĐ-LTT-TC ngày 07 tháng 10 năm 2019 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Ban Tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2019 – 2020; Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của trường;
Căn cứ nội dung họp ngày 10 tháng 10 năm 2019 của Ban tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2019 – 2020; Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11;
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch Tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2019 – 2020; Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích

· Tạo ấn tượng tốt đẹp nhất trong suốt cuộc đời HSSV trong những năm học tập tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, nhất là HSSV khóa mới về ngày khai giảng năm học;
· Tôn vinh truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam đối với nghề giáo; 

· Nêu cao niềm tự hào của CBGVNV - HSSV trường về Nhà trường nơi mà mình đang làm việc, học tập và công tác;
· Giáo dục truyền thống trong các thế hệ CBGVCNV - HSSV về Nhà trường để từ đó góp phần thúc đẩy quá trình nâng cao chất lượng đào tạo;
· Quảng bá rộng rãi hình ảnh Nhà trường trong xã hội, xây dựng niềm tin yêu của mọi người đối với Nhà trường, khẳng định thương hiệu về chất lượng đào tạo của Nhà trường đối với nhà tuyển dụng và các Doanh nghiệp.
2. Yêu cầu

· Lễ hội tổ chức hoành tráng, ấn tượng, tiết kiệm, nghiêm túc;
· Trang trí đẹp, màu sắc rực rỡ;
· Bố cục lễ hội hợp lý, súc tích, trí tuệ, thể hiện được trình độ của một trường hiện đại có tầm nhìn phát triển bền vững;
· Công tác tổ chức chu đáo, khoa học ở tất cả các khâu của lễ hội. 

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:
A. Thời gian, địa điểm tổ chức, thành phần tham dự:
· Thời gian: 7g30, thứ Ba, ngày 05/11/2019.

· Địa điểm: Hội trường A

· Thành phần tham dự: Toàn thể CB–GV–NV, đại diện HSSV các khóa, khách mời (lãnh đạo ban ngành đoàn thể, doanh nghiệp, cựu HSSV, CB-VC hưu trí)
1. Phần Hội: Triển lãm, Giới thiệu việc làm, Hội thao và Truyền thông:

a. Triển lãm
· Nội dung: Triển lãm các thiết bị hiện đại đào tạo nghề của các Khoa; Giới thiệu các thiết bị tự làm đã đạt giải thưởng toàn quốc; Phối hợp các Doanh nghiệp tham gia triển lãm thiết bị dạy nghề
· Địa điểm: Trước Trung tâm Đào tạo Kone
· Phân công: Thầy Châu Văn Bảo và Thầy Lê Quang Liêm

Chuẩn bị hoàn tất vào chiều ngày 4/11/2019 và bắt đầu từ 7 giờ ngày 5/11/2019

b. Giới thiệu việc làm
·  Nội dung: Các gian hàng giới thiệu việc làm cho HSSV; Giới thiệu các sản phẩm của các Doanh nghiệp; Phối hợp Trung tâm Giới thiệu việc làm Thành Đoàn TP.Hồ Chí Minh tổ chức.
· Địa điểm: Khu vực sân bóng chuyền
· Phân công: Thầy Đinh Văn Đệ và Thầy Nguyễn Văn Chiến
Chuẩn bị hoàn tất vào chiều ngày 4/11/2019 và bắt đầu từ 7 giờ ngày 5/11/2019

c. Hội thao
· Nội dung: Các trận bóng đá của giải bóng đá Sinh viên Ký túc xá; Các trận bóng đá Giao lưu với Doanh nghiệp; Phối hợp các Doanh nghiệp và sân bóng.
· Địa điểm: Các sân bóng đá
· Phân công: Thầy Châu Văn Bảo và Thầy Lương Xuân Thịnh
Chuẩn bị hoàn tất vào chiều ngày 4/11/2019 và bắt đầu từ 7 giờ ngày 5/11/2019
d. Truyền hình trực tiếp
· Nội dung: Truyền hình trực tiếp diễn biến buổi lễ tại các màn hình TV, màn hình led, Facebook,… ; Lưu trữ thông tin; Phối hợp nhà mạng.

· Địa điểm: Khu Hội trường B, Nhà truyền thống, Thư viện
· Phân công: Thầy Châu Văn Bảo và Thầy Lương Xuân Thịnh

Chuẩn bị hoàn tất vào chiều ngày 4/11/2019 và bắt đầu từ 7 giờ ngày 5/11/2019

2. Phần Lễ

· Từ ngày 10/10 đến ngày 22/10/2019
· Hoàn thiện danh sách khách mời, gửi thư mời (Điện thoại xác nhận sau khi gửi thư mời).

· Gửi thư xin tài trợ.
· Xây dựng kịch bản, chương trình lễ, phân công người dẫn chương trình. 
· Lập sơ đồ bố trí nơi tiếp khách (Phòng truyền thống, Hội trường B, phòng Họp B); vị trí tổ chức liên hoan, sắp xếp khu vực để xe ô tô cho khách đến dự lễ.
· Lập dự trù kinh phí phục vụ Lễ. 

· Chọn HSSV tham dự Lễ (trang phục dự Lễ), tập dợt cho đội hình hát Quốc ca, phục vụ.

· Phân công và chuẩn bị nội dung phát biểu của đại diện GV; đại diện HSSV.

· Soạn thảo công văn đề nghị Ban Chỉ huy Công an phường 4, Công ty Điện lực Tân Bình hỗ trợ. 

· Thực hiện bảng logo của các doanh nghiệp tài trợ, biểu trưng trao học bổng.
· Thuê Ca sỹ, chọn tiết mục văn nghệ trình Trưởng ban Tổ chức Lễ duyệt.
· Thuê đội múa trống Nữ biểu diễn.

· Thực hiện Video về hình ảnh các hoạt động của trường.

· Chuẩn bị Trống, Cờ truyền thống.

· Hoàn thiện các công trình dọc đường và Thư viện.

· Thực hiện in phiếu phát quà cho khách mời.
· Lập danh sách HSSV nhận học bổng.
· Tuyên dương các thành tích đạt được của tập thể, cá nhân
·  Từ ngày 11/10 đến ngày 18/10/2019
· Các đơn vị lập sách khách mời (lãnh đạo ban ngành đoàn thể, doanh nghiệp, cựu HSSV, CB-VC hưu trí,…) gửi về phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp trước ngày 19/10/2019 để in thư mời.

· Từ ngày 21/10 đến 26/10/2019 đơn vị, cá nhân được phân công hoàn tất việc gửi thư mời, thư ngỏ đến đại biểu, khách mời.

· Lập phương án bảo vệ, an ninh, phòng cháy chữa cháy, an toàn điện, y tế để phục vụ Lễ.

·  Ngày 04/11/2019
· Hoàn tất công tác trang trí, chuẩn bị hệ thống âm thanh, ánh sáng, sắp xếp bàn ghế, hệ thống làm mát khu vực tổ chức Lễ trước 15h00 ngày 04/11/2019. 

· Tổng vệ sinh toàn bộ các khu vực trong Nhà trường.

·  Ngày 05/11/2019 tổ chức Lễ

· Trước buổi lễ:
· Gửi brochure, thư cảm ơn, phiếu nhận quà.

· Tổ chức tiếp tân, tiếp nhận thông tin khách mời tham dự chuyển cho người dẫn chương trình, chuẩn bị hoa tươi, khay,… phục vụ công tác khen thưởng.

· Bố trí nhân sự tiếp nhận tài trợ từ doanh nghiệp (phiếu thu, thủ quỹ).
· Trong buổi lễ
· Thực hiện chương trình theo kịch bản chi tiết.
· Chụp ảnh, quay phim.

· Văn nghệ.

· Gửi quà tặng khách mời (sau khi lễ kết thúc).
· Liên hoan (sau lễ).

· Gửi thư cảm ơn đến Doanh nghiệp, Nhà tài trợ.
·  Dự kiến Ban tổ chức Lễ họp ngày 01/11/2019 để các thành viên báo cáo kết quả chuẩn bị, trình bày những khó khăn vướng mắc (nếu có), Ban tổ chức Lễ có hướng điều chỉnh kịp thời.

B. Phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban Tổ chức

1. Ông Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng: Trưởng ban

· Chỉ đạo tổng thể các công việc chuẩn bị tổ chức buổi Lễ;
· Tổng duyệt chương trình Lễ;
· Duyệt nội dung diễn văn chào mừng Lễ;
· Chỉ đạo xây dựng chương trình chi tiết và kịch bản buổi Lễ;
· Chỉ đạo thiết kế phông sân khấu, âm thanh, ánh sáng, trang trí;

· Trao cờ truyền thống và đánh trống khai giảng năm học 2019 – 2020.
2. Bà Đinh Hồng Minh, Phó Hiệu trưởng: Phó trưởng ban

· Chỉ đạo công tác hậu cần cho buổi Lễ;

· Chỉ đạo việc lập danh sách khách mời, phân công tiếp đón khách tại các vị trí quy định; thư cảm ơn và phiếu nhận quà.
· Duyệt nội dung phát biểu của đại diện CB-GV-NV và đại diện HSSV;
· Duyệt danh sách HSSV được nhận học bổng trong buổi Lễ;

· Các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

3. Ông Châu Văn Bảo, Phó Hiệu trưởng: Phó Trưởng ban

· Chỉ đạo công tác Lễ tân, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, hệ thống điện;

· Bố trí cán bộ Y tế phục vụ Lễ;

· Chỉ đạo việc chụp hình, quay phim buổi Lễ phục vụ công tác truyền thông của trường;

· Các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.
4. Ông Đinh Văn Đệ, Phó Hiệu trưởng: Phó Trưởng ban
· Chỉ đạo soạn thảo thư mời, thư cảm ơn tài trợ học bổng gửi đến các Nhà tài trợ;

· Chỉ đạo các đơn vị liên hệ với các nhà tài trợ để vận động hỗ trợ học bổng cho HSSV và tài trợ kinh phí cho buổi Lễ;
· Chỉ đạo các đơn vị mời doanh nghiệp dự Lễ;
· Chỉ đạo in các bảng logo của các nhà tài trợ;

5. Ông Lâm Viết Dũng, Chủ tịch công đoàn trường, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp: Thành viên

Phụ trách công tác: 

· Soạn thảo thông báo thời gian tổ chức Lễ; thời gian nghỉ Lễ;
· Soạn thảo diễn văn chào mừng Lễ;

· Số lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên và khách mời dự Lễ;
· Tham gia đón khách, sắp xếp vị trí khách mời dự Lễ;

· Soạn thảo kịch bản chương trình Lễ; trang trí sân khấu.
· Phân công dẫn chương trình Lễ.
· Phối hợp với ông Nguyễn Kính làm các bảng biểu trưng của nhà tài trợ để trao trong buổi Lễ;
· Phối hợp với các đơn vị chuẩn bị các Máy bộ đàm để phục vụ trong buổi Lễ;
· Sắp xếp bãi để xe ô tô của khách mời đến dự Lễ;
· Triển khai công tác giữ an ninh trật tự cho buổi lễ.
6. Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp: Thành viên

Phụ trách công tác: 

· Chuẩn bị các Quyết định khen thưởng (Công nhận tập thể lao động xuất sắc; cá nhân nhận Huy hiệu Thành phố, Bằng khen Ủy ban nhân dân Thành phố, Chiến sĩ thi đua thành phố năm học 2017 – 2018; Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2018-2019); quà lưu niệm.
· Đón tiếp đại biểu cấp trên, lãnh đạo địa phương, đại diện báo đài, trường bạn, CB-GV-NV của trường đã nghỉ hưu dự Lễ.
· Chuẩn bị danh sách, phiếu nhận quà tặng và bố trí nhân viên gửi quà tặng cho khách mời tham dự Lễ.
7. Ông Nguyễn Thành Nam, Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính– Tổng hợp: Thành viên

Phụ trách công tác:
· Theo dõi nội dung buổi Lễ, hỗ trợ khu vực sân khấu;

· In và gửi thiệp mời đại biểu cấp trên, lãnh đạo địa phương, đại diện báo đài, cán bộ hưu trí, Ban Liên lạc cựu HS-SV và doanh nghiệp;
· Soạn thảo và in ấn thư cảm ơn.
· Phối hợp với phòng Kế hoạch – Tài chính lập danh sách tặng quà khách mời theo quy định;

· Chuẩn bị hoa tươi phục vụ lễ (hoa trang trí và hoa tặng các đại biểu, các nhà tài trợ);
· Soạn thảo công văn đề nghị BCH Công an phường 4, Công ty Điện lực Tân Bình hỗ trợ.
8. Ông Nguyễn Kính, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính: Thành viên

Phụ trách công tác:

· Dự toán kinh phí tổ chức Lễ;

· Sắp xếp nhân sự phục vụ công tác tài chính (thu, chi ....) kịp thời theo yêu cầu của Ban tổ chức Lễ;

· Chuẩn bị danh sách các nhà tài trợ để vinh danh và tặng hoa trong buổi lễ.
9. Ông Hồ Văn Sĩ, Phó Trưởng phòng, Phụ trách phòng Tuyển sinh– Đào tạo: Thành viên

Phụ trách công tác:
· Phối hợp với phòng Công tác Chính trị - Học sinh Sinh viên và các khoa chọn HSSV được nhận học bổng vượt khó, hiếu học.

· Chịu trách nhiệm chính về công tác khen thưởng HSSV trong buổi Lễ. Phối hợp với phòng Kế hoạch – Tài chính thực hiện các nghi thức trao học bổng theo quy định.
10. Bà Nguyễn Thị Nhuận, Phó Trưởng phòng Tuyển sinh – Đào tạo: Thành viên

Phối hợp với các đơn vị và ông Lương Xuân Thịnh đón tiếp đại biểu Thành Đoàn, Thành Hội, cựu HSSV.
11. Ông Nguyễn Văn Tấn, Phó Trưởng phòng Tuyển sinh – Đào tạo: Thành viên
Phối hợp các đơn vị về công tác khen thưởng HSSV trong buổi Lễ, thực hiện các nghi thức trao học bổng theo quy định.
12. Ông Lê Xuân Thiện, Trưởng phòng Công tác chính trị – Học sinh sinh viên: Thành viên

Phụ trách công tác:

· Chọn HSSV dự Lễ;

· Triển khai công tác giữ trật tự trong HSSV tham dự Lễ;
· Phân công đại diện HSSV phát biểu cảm tưởng;
· Phối hợp với ông Hồ Văn Sĩ và các Ông (Bà) Trưởng khoa chọn HSSV được nhận học bổng vượt khó, hiếu học.

13. Ông Hồ Minh Lợi, Phó Trưởng phòng Công tác chính trị – Học sinh sinh viên: Thành viên
· Phối hợp công tác giữ trật tự HSSV tham dự Lễ;
· Phối hợp với các đơn vị đón tiếp đại biểu Sở, Ban, Ngành, Ủy ban.

14. Ông Nguyễn Ngọc Hiệp, Phó Trưởng phòng Công tác Chính trị – Học sinh Sinh viên: Thành viên

· Chịu trách nhiệm chính, phối hợp với các khoa chọn HSSV tham dự Lễ;
· Phối hợp công tác giữ trật tự HSSV tham dự Lễ;
15. Ông Lê Quang Liêm, Trưởng phòng Quản trị - Dịch vụ: Thành viên

Phụ trách công tác:
· Bố trí vị trí ngồi của khách mời, CB-GV-NV, HS-SV tham dự Lễ; 
· Công tác chuẩn bị thiết bị âm thanh, ánh sáng phục vụ Lễ;
· Trang trí khuôn viên trường chào mừng Lễ;

· Bố trí khu vực liên hoan sau Lễ (phối hợp Khoa Động lực sắp xếp thiết bị để chuẩn bị khu vực tổ chức tiệc liên hoan sau Lễ);.

16. Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Trưởng phòng Quản trị - Dịch vụ: Thành viên
· Chuẩn bị máy phát điện dự phòng cúp điện đột xuất;

· Chuẩn bị cờ để phục vụ việc trao cờ truyền thống;
· Chuẩn bị trống để phục vụ đánh trống khai giảng;
· Chuẩn bị Phòng truyền thống, Hội trường B, phòng họp B,… phục vụ tiếp khách;
· Tổng vệ sinh toàn trường.
17. Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Trưởng trung tâm, Phụ trách trung tâm Quan hệ doanh nghiệp: Thành viên

·  Phối hợp với bà Nguyễn Ngọc Trang, Trưởng phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế, phụ trách công tác:
 + Tiếp nhận thông tin tài trợ học bổng của các Nhà tài trợ;

 + Phối hợp với các đơn vị, phòng, khoa gửi thư mời doanh nghiệp đến dự Lễ; 

· Chủ trì tiếp đón đại biểu doanh nghiệp dự Lễ;

· Chủ trì vận động các doanh nghiệp tài trợ học bổng cho HSSV và kinh phí cho buổi Lễ;

· Sắp xếp việc trao biểu trưng học bổng của các nhà tài trợ trong buổi Lễ;

18. Bà Nguyễn Ngọc Trang, Trưởng phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế: Thành viên

· Phụ trách mời và đón tiếp đối tác nước ngoài dự Lễ;

· Phối hợp với Khoa Công nghệ May – Thời trang bố trí HSSV làm hàng chào để tiếp đón khách từ cổng vào (chọn cả nam và nữ, trang phục phù hợp).
19. Ông Đỗ Tuấn Việt, Trưởng trung tâm Thư viện: Thành viên

Phối hợp với ông Nguyễn Hữu Thiện phụ trách công tác quay phim, chụp hình buổi Lễ; lưu giữ hình ảnh và đăng trên trang web của trường.
20. Ông Nguyễn Hữu Thiện, Trưởng trung tâm Điều hành và Quản lý dữ liệu: Thành viên

Phụ trách công tác: 

· Phối hợp với ông Lâm Viết Dũng, trình chiếu các nội dung trong buổi Lễ.
· Chịu trách nhiệm phân công thực hiện công tác quay phim, chụp hình, lưu giữ hình ảnh và đăng trên trang web của trường.

21. Ông Lương Xuân Thịnh, Bí thư Đoàn trường: Thành viên
Phụ trách công tác: 

· Phối hợp các khoa chọn 100 HS-SV tham gia làm hàng chào đại biểu từ khu vực Cổng chính đến Hội trường A (trang phục đồng phục và có băng đeo). 

· Tiếp đại biểu Thành Đoàn, Thành Hội, cựu HSSV;

· Phụ trách chương trình văn nghệ chào mừng đầu giờ;

· Chọn đại diện HSSV thực hiện nghi thức trao cờ truyền thống;

· Hỗ trợ giữ trật tự đối với HSSV tham dự Lễ;

· Phối hợp sắp xếp các lẵng hoa chúc mừng Lễ;

· Phân công HSSV phục vụ mời nước đại biểu dự Lễ.
22. Các Ông (Bà) Trưởng khoa
· Phối hợp với các đơn vị chức năng gửi thư mời, thư cảm ơn đến các doanh nghiệp, nhà tài trợ;
· Phân công cán bộ, giảng viên tham gia đón tiếp, chuyển thông tin đến người dẫn chương trình về danh sách khách mời là đại diện doanh nghiệp, nhà tài trợ đến dự;

· Phối hợp với ông Lê Xuân Thiện, ông Hồ Văn Sĩ xét chọn HSSV được nhận học bổng vượt khó, hiếu học.
Đề nghị các đơn vị và cá nhân được phân công thực hiện nghiêm túc kế hoạch theo tiến độ./.
Nơi nhận:
 HIỆU TRƯỞNG
· Các thành viên Ban Tổ chức Lễ;
· Các đơn vị trực thuộc trường;
· Lưu: VT, TCHCTH.[image: image1.png]
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