1.1. [bookmark: _Toc511499614]Đầu tư về cơ sở vật chất: Cải tạo, nâng cấp phòng học, xưởng thực hành:
· Sửa chữa cải tạo khối nhà E1 ký túc xá tạm thành Trung tâm CNTT: 	
· Giá trị đầu tư	5.138.627.000 đồng
· Hiện trạng:  Sử dụng làm phòng ở Ký túc xá cho các em học sinh sinh viên. Nền sàn các phòng và nền hành lang  các phòng ở ký túc, gạch vỡ nhiều, sụt lún, bong rộp. Tường bị ố, bong tróc xuống cấp. Cửa bị hư hỏng, sơn bong tróc. Mái tôn, trần bị hư  thực hiện sửa chữa cải tạo lại các phòng ở ký túc xá chuyển công năng qua làm các phòng lý thuyết và phòng thực hành máy tính cho khoa Công nghệ Thông tin nhằm đảm bảo vệ sinh các lớp học được sạch đẹp.
· Sửa chữa hệ thống điện, mạng, internet trong toàn trường: 
        -    Giá trị đầu tư	2.114.257.000 đồng
- Hiện trạng: Hệ thống điện, mạng internet của nhà trường hiện nay được thiết kế trên không, sử dụng đã lâu năm được sửa chữa chắp vá nhiều lần nên có hiện tượng bong tróc, dây chằng chịt kéo ngang qua các nhánh cây, thiếu an toàn, rất nguy hiểm mỗi khi thời tiết bất lợi.  Hệ thống điện chập chờn, gây gián đoạn đến việc dạy và học của giảng viên và HS-SV.
· Sửa chữa cải tạo khối nhà H1: Khu phòng học lý thuyết 
· Giá trị đầu tư	2.203.498.000 đồng
· Hiện trạng: Nền sàn phòng học và nền hành lang trước phòng học cũ, gạch vỡ nhiều, sụt lún, bong rộp. Tường bị ố, tróc xuống cấp. Cửa bị hư hỏng, sơn bong tróc thực hiện sửa chữa cải tạo lại các phòng học nhằm đảm bảo vệ sinh các lớp học được sạch đẹp. 
· Nâng tầng khối nhà C2,C3: Khu lớp học lý thuyết
· Giá trị đầu tư	10.543.597.000 đồng
· Hiện trạng: Khu C2, C3 hiện có 03 tầng , để mở rộng phòng học lý thuyết đáp ứng nhu cầu đào tạo tăng thêm hàng năm, Nhà trường nâng thêm một tầng mở rộng thêm diện tích sàn xây dựng 1046 m2, tăng thêm 10 phòng học lý thuyết.
Tổng kinh phí thực hiện đầu tư cơ sở vật chất: 19.999.969.000 đồng (làm tròn 20.000.000.000đồng)
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Phần thứ hai
THIẾT KẾ CƠ SỞ CỦA DỰ ÁN
Của hạng mục 19.999.969.000đồng (làm tròn 20.000.000.000 đồng)
1. Sửa chữa cải tạo khối nhà E1( Ký túc xá tạm) thành Trung tâm CNTT
· Giá trị dự toán đồng  5.138.627.000 đồng
· Hiện trạng: 
· Khối nhà E1 được xây dựng từ năm 1964 đến nay xuống cấp nặng, mái tôn, trần bị hư, tường bong tróc, nền gạch bị sụt lún. Khối nhà toàn bộ lợp bằng mái tôn, trần thấp. Hầu hết các cửa sổ đã bị bong tróc.
· Mặt nền các phòng và nền hành lang trước các phòng ký túc xá thấp hơn mặt sân nên khi trời mưa, nước ngoài sân tràn vào gây ngập úng, ẩm mốc phòng ở ký túc xá.              
· Hướng cải tạo: Phá dỡ tường ngăn, tháo dỡ mái tôn, cửa, đục bỏ nền gạch cũ. Đắp cát tôn nền chống ngập, đổ bê tông nền đá 1x2 M200, lát lại nền gạch mới 400x400mm. Thay thế mái tôn mới, chống thấm sê nô mái, lắp đặt cửa kính cường lực, cạo bỏ lớp sơn cũ trên tường, bả matit và sơn mới lại tường. Chống nóng mái tôn, thay thế các cửa sổ bị hư.Tháo dỡ các thiết bị vệ sinh, đập phá các tường ngăn nhà vệ sinh.
2. Sửa chữa hệ thống điện, mạng, internet trên không về tuyến cáp ngầm.
        -    Giá trị đầu tư	2.114.257.000 đồng 
· Hiện trạng: 
- Hệ thống điện, mạng internet của nhà trường hiện nay được thiết kế trên không, sử dụng đã lâu năm được sửa chữa chắp vá nhiều lần nên có hiện tượng bong tróc, dây chằng chịt kéo ngang qua các nhánh cây, thiếu an toàn, rất nguy hiểm mỗi khi thời tiết bất lợi.  Hệ thống điện chập chờn, gây gián đoạn đến việc dạy và học của giảng viên và HS-SV.
Hệ thống mạng internet của Nhà trường hiện nay chưa đáp ứng nhu cầu đào tạo của Nhà trường, hệ thống đường truyền rất yếu do băng thông chưa đủ rộng. Hơn nữa nhu cầu học nghề tại nhà trường ngày càng đông, lượng truy cập nhiều, thường xảy ra hiện tượng nghẽn mạch.
· Hướng cải tạo: Thay thế các đường dây điện cũ, xây dựng lắp đặt cáp ngầm để tránh chập điện gây nguy hiểm và gây ra gián đoạn cung cấp điện .Đào mương cáp ngầm , thi công lắp đặt tuyến ống bảo vệ cáp điện, xây hố kỹ thuật, lắp đặt tuyến cáp điện ngầm, lắp đặt các  thiết bị vào tủ điện.
3. [bookmark: _Toc511499644]Hạng mục: Sửa chữa cải tạo khối nhà H1: Khu phòng học lý thuyết
Giá trị dự toán:     2.203.498.000 đồng
· Hiện trạng: 
Nền sàn phòng học và nền hành lang trước phòng học cũ, gạch vỡ nhiều, sụt lún, bong rộp. Tường bị ố, tróc xuống cấp. Cửa bị hư hỏng, sơn bong tróc thực hiện sửa chữa cải tạo lại các phòng học nhằm đảm bảo vệ sinh các lớp học được sạch đẹp. 
· Hướng cải tạo: 
Đục phá nền gạch cũ, tháo dỡ cửa, đắp cát tôn đổ bê tông nền đá 1x2 M200, Lát lại nền gạch mới 400x400mm. Cạo bỏ lớp sơn cũ của tường, cột, đã bị bong tróc, bả matit, sơn mới lại toàn bộ tường trần. Sơn lại toàn bộ cửa. Sữa chữa và thay thế một số cửa bị hư hỏng.
4. Nâng tầng khối nhà lý thuyết (C2, C3) 
· Giá trị dự toán 10.543.597.000 đồng
4.1. Tóm tắt mối liên hệ của công trình với hiện trạng và quy hoạch tổng thể
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh tọa lạc trên khu đất có diện tích 50.646.6 m2 nằm trên phần thửa chính thức 41.Theo tờ bản đồ số 58 Bộ điạ chính, Phường 4, Quận Tân Bình (theo tài liệu năm 2002), nay thuộc Phường 4, quận Tân Bình.
· Vị trí đầu tư là khu học lý thuyết với qui mô hiện hữu gồm 3 tầng 
· Phía Đông giáp với khu dân cư hẻm 350 đường Hoàng Văn Thụ.
· Phía Tây giáp với trục chính đường nội bộ, khu hành chính: khối nhà A1, A2, C1
· Phía Nam giáp với căn tin cũ.
· Phía Bắc giáp với Sân bóng, khu Căn tin mới.
· Qui mô đầu tư: Khối nhà  C2,C3 – Khu lý thuyết: 1 trệt + 3 lầu (nâng 1 lầu).
· Hiện trạng:
· Tầng trệt, Lầu 1 và lầu 2: Sử dụng làm lớp học lý thuyết với kết cấu nền lót gạch ceramic 400x400, tường trần sơn, cửa sắt kính, mái lợp tôn.
· Lầu 3 (lầu xây mới): tầng trên khối nhà C2, C3 hiện hữu: Diện tích sàn xây dựng: 1046 m2 mỗi khối nhà  mở rộng thêm 10phòng học, với kết cấu nền lót gạch ceramic 400x400, tường trần sơn, cửa sắt kính, trần thạch cao, mái lợp tôn.
· Hạ tầng kỹ thuật
· Giao thông: Mặt trước giáp tuyến đường Hoàng Văn Thụ, lộ giới 30m, mặt bên giáp hẻm 392, lộ giới 8m và hệ thống đường giao thông nội bộ trong trường.
· Cấp nước: Sử dụng chung hệ thống cấp nước của trường.
· Thoát nước: Nước thải được thải qua hệ thống lắng lọc trước khi thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực.
·  Hệ thống cấp điện: Sử dụng mạng lưới điện thành phố.
4.2. Nhu cầu xây dựng công trình.
Nâng cấp khối nhà C2,C3 nhằm mở rộng tăng cường các phòng học lý thuyết đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong công tác đào tạo của trường, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng giáo dục, đào tạo cho Thành phố Hồ Chí Minh.
4.3. Thuyết minh giải pháp và các sơ đồ, bản vẽ giải pháp
· Giải pháp về giải phóng mặt bằng
· Để cải tạo nâng tầng cần tháo dỡ mái tôn của công trình hiện hữu.
· Khu lý thuyết đang học nên trong quá trình thực hiện thi công cần phải có phương án thi công hợp lý để đảm bảo an toàn cho học sinh sinh viên 
· Bố trí hợp lý nơi tập kết vật tư tháo đỡ đúng nơi qui định đảm bảo an toàn trong suốt quá trình thi công.
· Giải pháp về kiến trúc – cảnh quan
· Yêu cầu nâng thêm 1 tầng giữ lại kiến trúc cũ để tạo hài hòa giữa tầng hiện hữu và tầng xây dựng mới và không làm ảnh hưởng đến khối hiện trạng.
· Hệ thống giao thông nội bộ được bố trí bao quanh các công trình với chiều rộng đảm bảo kết nối với các khối chức năng khác và tạo thuận lợi cho việc PCCC.
· Lát nền bằng gạch ceramic 400x400, tường trần sơn nước, cửa ra vào, cửa sổ dùng cửa sắt kính trắng
· Giải pháp về kết cấu
Sau yêu cầu thích dụng của kiến trúc thì yêu cầu thứ hai là bền vững công trình. Do đó cần có một giải pháp kết cấu phù hợp, tiết kiệm và khả thi.
· Tháo dỡ mái tole: Tháo dỡ mái tole hiện hữu
· Xây mới tầng 4: 
· Sàn lát gạch ceramic 400x400, vữa lót M75 dày 30
· Đục cột BTCT nối thép, đúc cột dầm mái BTCT
· Tường xây gạch block dày 100-200 vữa xây M75
· Tường bả matic, sơn nước
· Trát trần vữa xi măng M75 dày 10
· Cửa đi cửa sổ bằng sắt kính
· Vệ sinh nền lát gạch ceramic nhám, tường ốp gạch men 200x250cm cao 2m
· Sơn chống rỉ lên kết cấu thép.
· Hệ thống đèn sử dụng đèn neon và quạt trần.
· Hệ thống cấp thoát nước sử dụng nhựa PVC
· Giải pháp về điện, hệ thống cấp thoát nước
· Nguồn điện cung cấp cho tầng  4 được lấy từ tủ điện của tầng trệt của khối công trình, được thiết kế để đảm bảo yêu cầu sử dụng
· Hệ thống cấp nước: Nước sinh hoạt, rửa sàn được lấy từ hệ thống nước bể của trường và nước thủy cục.
· Hệ thống thoát nước: Được thiết kế đảm bảo yêu cầu thoát nước, thoát nước mưa, nước mặt đảm bảo an toàn, chống ngập lụt hoặc ứ, đọng nước.
· Thu gom rác thải từ các khu vệ sinh đảm bảo an toàn không tắc nghẽn, xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn theo qui phạm trước khi xả ra hệ thống bên ngoài.
· Giải pháp về phòng chống cháy nổ
· Thành lập tổ phòng chống cháy nổ, thiên tai. 
· Trang bị cho công trình đầy đủ các dụng cụ phòng chữa cháy.
· Giải pháp bảo vệ môi trường- an toàn lao động
· Nguyên nhân gây ra:
· Tiếng ồn phát sinh do các động cơ 
· Bụi, đất đá cát phát sinh trong quá trình vận chuyển và thi công 
· Ô nhiễm nước thải do thi công.
· Mật độ xe cộ lưu thông 
· Các giải pháp khắc phục
· Giáo dục cán bộ công nhân trên công trường về ý thức bảo vệ môi trường, qui định nơi đổ rác sinh hoạt, rác thải xây dựng và có các biện pháp xử lý các chất thải hợp lý.
· Kiểm tra thường xuyên các đơn vị thi công làm đúng các biện pháp che chắn hợp lý, tưới nước, rửa đường chống bụi khi xây lắp nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường.
· Làm hệ thống biển báo, báo hiệu giao thông.
· Nước thải sinh hoạt từ công trình được thoát theo đường ống đến hố ga. Các hố ga này phải có hệ thống che chắn và hệ thống ngăn mùi hôi.
· Rác thải phải được quét dọn thường xuyên và tập trung đúng qui định, sau đó được xe vận chuyển rác về bãi xử lý nước thải.
· Trang bị các phương tiện bảo hộ lao động.

