	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

Sè:          /BC-LTT
	Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20  tháng 01 năm 2016


B¸o c¸o gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ thùc hiÖn ®Çu t­ dù ¸n

(n¨m 2015)
Tên công trình: Đầu tư xây dựng mới nâng tầng khu thực hành điện- điện tử
Thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng


KÝnh göi: Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh.
I. Th«ng tin vÒ dù ¸n:

1. Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh
2. Mục tiêu chính của công trình: 
- Đầu tư xây dựng mới nâng tầng khu thực hành điện – điện tử nhằm chuẩn hóa khu xưởng thực hành, nâng cao chất lượng công tác giảng dạy.
- Từng bước thực hiện hóa kế hoạch chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2011 – 2015. 

3. Quy mô : Xây dựng mới 01 tầng (diện tích sàn là 2036,37m2) tại khu Nhà G (Khu thực hành khoa điện - điện tử) thành 01 trệt + 02 lầu (hiện trạng Khu nhà G 01 trệt + 01 lầu), gồm các hạng mục chính:
- Đập phá tháo dỡ tường, mái tôn lầu 2

- Nâng tầng xây mới (lầu 2)

- Điện Khối nâng tầng

- Nước Khối nâng tầng

- Phòng cháy chữa cháy và chống sét

4. Địa điểm công trình: 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình Tp. Hồ Chí Minh.
5. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn:

Tổng mức đầu tư:  11.494.023.363 đồng.


Trong đó: 

· Chi phí xây lắp


: 8.990.341.234 đồng

· Chi phí tư vấn xây dựng      
:    747.364.960 đồng

· Chi phí Quản lý dự án

:    204.245.016 đồng

· Chi phí dự phòng

: 1.013.070.132 đồng

· Chi phí khác

 
:    539.002.021 đồng

Nguồn vốn: Vốn tự có của Chủ đầu tư, vốn vay tín dụng, vốn ngân sách hỗ trợ lãi vay.

6. C¸c mèc thêi gian chÝnh:

- Ngµy cÊp GiÊy chøng nhËn ®Çu t­: 24/01/2015
- Ngµy khëi c«ng: 22/08/2015
- Ngµy hoµn thµnh: 22/02/2016
II. T×nh h×nh thùc hiÖn dù ¸n
1. TiÕn ®é thùc hiÖn công trình: 
· Công việc hoàn thành đến 30/12/2015: Đến nay, thời gian thi công được 148/180 ngày, khối lượng thực hiện được khoảng 90% trên tổng khối lượng công trình cụ thể:

- Phần phá dỡ: Đã hoàn thành từ trục 1 đến trục 38.

- Phần kết cấu: 

 + Sản xuất toàn bộ vì kèo, xà gồ. Lắp dựng xà gồ, vì kèo, lợp mái tôn đã hoàn thành từ trục 1 đến trục số 38.

 + Công việc xây tường, lắp dựng cốp pha, cốt thép cột, lanh tô từ trục 1 đến trục 38.

+ Gia công lắp dựng cốp pha cốt thép và đổ bê tông dầm mái, sê nô đã xong từ trục 1 đến trục 38.

+ Gia công xong toàn bộ cửa sổ và cửa đi và lắp dựng từ trục 1 đến trục 32.

+ Trát cột, tường xong từ trục 1 đến trục 38.

+ Đi dây điện âm tường xong từ trục 1 đến trục 38.

+ Bã ma tít, sơn nước trong nhà, từ trục 1 đến trục 38.
+ Bã ma tít ngoài nhà từ trục 1 đến trục 38.
+ Công việc xây tường, lắp dựng khu nhà vệ sinh trục 1-2.

+ Ốp lát nền từ trục 1 đến trục 38.

+ Gia công xong trần thạch cao từ trục 1 đến trục 38.

· Các công việc chủ yếu còn lại: Dự kiến hoàn thành trước ngày 22/02/2016.

- Hoàn thiện hệ thống điện, hệ thống cấp, thoát nước.

- Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy.

- Hoàn thiện công tác sơn nước, ốp lát toàn bộ công trình,…

- Hoàn thiện hệ thống trần thạch cao.

- Hoàn thiện hệ thống nhà vệ sinh.

2. T×nh h×nh huy ®éng vèn cho công trình:
- Vốn tự có của chủ đầu tư: 2,064 tỷ đồng

- Vốn vay tín dụng: 8,960 tỷ đồng

- Vốn ngân sách hỗ trợ lãi vay: 0,470 tỷ đồng

3. T×nh h×nh gi¶i ng©n (nªu t×nh h×nh gi¶i ng©n vèn ®Çu t­ trong kú; luü kÕ gi¸ trÞ gi¶i ng©n tõ ®Çu n¨m vµ tõ ®Çu dù ¸n theo c¸c nguån vèn; so s¸nh víi kÕ ho¹ch):
3.1. Vèn Chñ ®Çu t­:

- Gi¶i ng©n trong kú:

-  Luü kÕ gi¸ trÞ gi¶i ng©n tõ ®Çu n¨m:

-  Luü kÕ gi¸ trÞ gi¶i ng©n tõ ®Çu dù ¸n:
3.2. Vèn vay:

- Gi¶i ng©n trong kú: 4.176.371.800 ®ång
-  Luü kÕ gi¸ trÞ gi¶i ng©n tõ ®Çu n¨m: 4.176.371.800 ®ång
-  Luü kÕ gi¸ trÞ gi¶i ng©n tõ ®Çu n¨m: 4.176.371.800 ®ång
4. C«ng t¸c thùc hiÖn c¸c yªu cÇu vÒ b¶o vÖ m«i tr­êng, sö dông ®Êt ®ai, sö dông tµi nguyªn kho¸ng s¶n: 
- Xung quanh công trình được che chắn nhằm giảm thiểu bụi, các công tác có tiếng ồn được bố trí thời gian thi công hợp lý. 

- Các thiết bị thi công đưa đến công trường được kiểm tra, chạy thử và là những thiết bị mới hạn chế tiếng ồn.

- Các xe chở vật liệu sẽ được phủ bạt che lúc có hàng.

5. T×nh h×nh thùc hiÖn c¸c néi dung cña GiÊy chøng nhËn ®Çu t­: 
Chủ đầu tư đang thực hiện theo đúng quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 24 tháng 1 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư thuộc Chương trình kích cầu của Thành phố.

II. KiÕn nghÞ c¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn:
Công trình đang trong quá trình thực hiện thuận lợi đảm bảo đúng như nội dung đầu tư đã được phê duyệt.
	 
	HIỆU TRƯỞNG
Phạm Hữu Lộc
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