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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng  10  năm 2015

BÁO CÁO CỦA DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG

VỀ TÌNH HÌNH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Gói thầu: Thi công xây dựng mới nâng tầng khu thực hành Điện- Điện tử Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng
Công trình: Đầu tư xây dựng mới nâng tầng khu thực hành Điện- Điện tử Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng..

Địa điểm xây dựng: 390 Hoàng Văn Thụ - Phường 4- Quận Tân Bình – Thành phố Hồ Chí Minh.

Kính gửi: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. 

1. Doanh nghiệp xây dựng: Công Ty TNHH Xây dựng số 9 TP.Thanh Hóa.

2. Gói thầu: Thi công xây dựng mới nâng tầng khu thực hành Điện- Điện tử Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng.

3. Công trình: Đầu tư xây dựng mới nâng tầng khu thực hành Điện- Điện tử Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng.
4. Quy mô và các chỉ tiêu kỹ thuật:

a. Quy mô:
Xây dựng mới nâng tầng với quy mô: 1 lầu có chiều dài 148,2m, rộng 13,7m với tổng diện tích là 2.030 m2, cụ thể thực hiện các công việc sau:

* Tháo dỡ  vì kèo, xà gồ, mái tôn, phá dỡ tường gạch, sê nô 

* Xây dựng mới nâng tầng: 

- Đổ khung bê tông cốt thép gồm cột, dầm, lanh tô, sê nô, mái hắt.

- Xây mới 02 bể tự hoại.

- Xây tường gạch xi măng 19 x 19 x39.

- Gia công lắp dựng vì kèo, xà gồ và lợp mái tôn.

- Trát dầm, trần, cột, sê nô, mái hắt, lát gạch Granit nhám 300x30 khu WC, lát gạch Granit 400x400 nền lầu 2, ốp tường khu WC gạch men 250 x 400

- Lắp đặt thiết bị vệ sinh, lắp đặt hệ thống điện, cấp thoát nước, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy và chống sét..

- Bả matit, lăn sơn tường đã trát, lắp dựng cửa sắt, kính dày và các vách nhôm khu WC
b. Giải pháp kỹ thuật:

Tổ chức mặt bằng công trường:


+ Lắp đặt lưới che chắn xung quanh vị trí xây dựng.

+ Nguồn điện chính nhà thầu dùng để cung cấp cho công trường lấy từ điện lưới của Nhà trường. 

+ Nguồn nước chính nhà thầu sử dụng được lấy từ nguồn nước hiện hữu của Nhà trường. 
b. Chất lượng:

          Thi công đúng theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, đảm bảo chất lượng.
5. Quá trình thực hiện:

a. Tiến độ thi công : 

+  Khởi công :           22/08/2015

+ Công việc hoàn thành đến 22/10/2015: 

- Phần phá dỡ: Đã xong từ trục 1 đến trục 38

- Phần kết cấu: 

* Sản xuất toàn bộ vì kèo, xà gồ. Lắp dựng xà gồ, vì kèo, lợp mái tôn đã hoàn thành từ trục 1 đến trục 26.

* Công việc xây tường, cốp pha, cốt thép cột, lanh tô đã xong từ trục 1 đến trục 38.

* Gia công lắp dựng cốp pha cốt thép và đổ bê tông dầm mái, sê nô đã xong từ trục 1 đến trục 26.

* Gia công xong toàn bộ cửa sổ và cửa đi.

* Trát cột, tường xong từ trục 1 đến trục 13.

* Đi dây điện âm tường xong từ trục 1 đến trục 26.

 + Hoàn thành theo kế hoach:          25/02/2015 

b. Tổ chức thi công: 

 * Công tác chuẩn bị: Triển khai ngay sau khi hợp đồng được ký kết và có kế hoạch thi công cụ thể:

        - Nhận tim mốc, mặt bằng công trình.

        - Chuẩn bị vật liệu: Chọn từng loại vật liệu đảm bảo chất lượng để đưa vào sử dụng cho công trình. Tập kết vật liệu đến công trình.

- Các công tác trắc đạc được thực hiện theo tiêu chuẩn TCVN 9398 - 2012.

   * Thi công đào đất:

- Vì móng và bể tự hoại sát công trình hiện hữu và có độ sâu lớn kèm theo mùa mưa nên công ty tổ chức đào móng bằng máy kết hợp thủ công.

- Cử 5 công nhân đào hố móng

- Đất, rác thải, xà bần trong quá trình đào và phá dỡ sẽ được vận chuyển ra khỏi công trường bằng xe tải chuyên dụng.
   * Thi công đổ bê tông:
       - Lắp dựng cốp pha.

+ Cốp pha được lắp dựng đúng yêu cầu thiết kế và đúng biện pháp thi công cốp pha;

+ Cốp pha đảm bảo các kích thước của các cấu kiện theo thiết kế;

+ Cốp pha kín khít, không bị rò rỉ nước và vữa bêtông khi thi công;

+ Cốp pha đảm bảo ổn định, đủ khả năng chịu được trọng lượng của bản thân kết cấu và các lực phát sinh trong thi công;

+ Đảm bảo độ cứng và không bị biến dạng (võng, cong vênh, phình ...) 

       - Lắp dựng cốt thép.

+ Cốt thép gia công thủ công;

+ Cắt uốn thép tiến hành bằng phương pháp cơ học.

+ Cốt thép được gia công và lắp dựng đúng vị trí và đủ số lượng theo bản vẽ thiết kế thi công.

+ Khoảng cách giữa các cốt thép đảm bảo đúng quy phạm, để có thể đảm bảo việc đổ và đầm bêtông một cách thuận lợi;

+ Nối thép theo phương pháp nối do thiết kế chỉ định và tuân thủ theo TCVN 4453-1995
       - Đổ bê tông.

+ Việc đổ bê tông đảm bảo không làm sai lệch vị trí cốt thép, cốp pha, và chiều dày lớp bảo vệ bê tông cốt thép. 

+ Đầm bêtông bằng máy.

+ Thời gian đầm bêtông đảm bảo bêtông được đầm kỹ, nước xi măng nổi lên bề mặt và trong bê tông không còn bọt khí.

+ Các mạch ngừng khi đổ bêtông cần tuân thủ theo các quy định của TCVN 4453-1995
+ Mặt trên cùng của kết cấu bê tông vừa đổ cần được sửa sang bằng cách cán phẳng 

   * Thi công xây tường: Công tác xây tuân thủ TCVN 4085 – 2011.
- Vệ sinh làm sạch vị trí xây trước khi xây.

      - Chuẩn bị chỗ để vật liệu : gạch, vữa xây.

- Khối xây ngang bằng, thẳng đứng, phẳng mặt;

- Mạch vữa đều, thẳng, không trùng mạch, liên kết tốt thành một khối. Chiều dày mạch vữa đảm bảo 10mm;

- Gạch xây nguyên viên đã chọn lọc, sạch, không dính bùn, mốc rêu. Gạch nửa chỉ được dùng để chèn kín chỗ trống trong kết cấu gạch đá.

- Mác gạch và mác vữa sử dụng đúng theo quy định của thiết kế;

- Xây tường thành từng đợt, mỗi đợt không quá 1.2m;

- Tường xây xong được bảo dưỡng ẩm bằng cách tưới nước trong 3 ngày đầu tiên, mỗi ngày 3 lần.

6. Công tác quản lý chất lượng và biện pháp bảo đảm chất lượng:
 a. Các chỉ tiêu kỹ thuật áp dụng để nghiệm thu công việc xây lắp:     

 - TCVN 5640 – 1991: Bàn giao công trình xây dựng – Nguyên tắc cơ bản.

- TCVN 4055:2012 : Công trình xây dựng-Tổ chức thi công.

- TCVN 5308-1991: Qui phạm kĩ thuật an toàn trong xây dựng.

- TCVN 4447-2012: Công tác đất - thi công và nghiệm thu.

- TCVN 9398 - 2012: Công tác trắc địa trong xây dựng công trình. Yêu cầu chung

- TCVN 4453-1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối- Quy phạm thi công và nghiệm thu.

- TCVN 9377-2012: Công tác hoàn thiện trong xây dựng - thi công và nghiệm thu.

- TCVN 4085-2011: Kết cấu gạch đá - thi công và nghiệm thu.

- TCVN 4055:2012: Công trình xây dựng-Tổ chức thi công -Và các tiêu chuẩn hiện hành khác.

- Và các tiêu chuẩn có liên quan khác.
  b. Công tác quản lý chất lượng:

    - Công tác quản lý chất lượng công trình theo Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

     - Bảo đảm sự quản lý thống nhất của Nhà nước về chất lượng công trình.

     - Thi công theo hệ thống Qui trình Qui phạm và các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.

     - Chịu trách nhiệm quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng công trình. Việc quản lý chất lượng phải kịp thời khách quan và chính xác.

     - Tôn trọng chức trách của tổ chức liên quan trong việc quản lý chất lượng. Kịp thời thông báo ngăn chặn các sai phạm kỹ thuật có nguy cơ hư hỏng, giảm cấp công trình hoặc gây sự cố cho công trình.

  c. Biện pháp đảm bảo chất lượng:  

     - Biện pháp đảm bảo chất lượng công trình theo Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

     -  Kiểm tra công tác chuẩn bị trước khi thi công.

     -  Kiểm tra chất lượng vật liệu sử dụng cho công trình.

     -  Trong quá trình thi công ghi sổ nhật ký công trình, kiểm tra và nghiệm thu từng công việc. Sổ nhật ký công trình được ghi chép rõ ràng, chi tiết chính xác từng ngày tháng cụ thể.

7. Kiến nghị và kết luận:

           Được sự chỉ đạo sát sao của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà thầu đã chủ động phối hợp với giám sát thi công kiểm tra chặt chẽ chất lượng và tiến độ trong quá trình thi công. Hiện công trình đang thi công theo đúng tiến độ đã đề ra và chất lượng đạt yêu cầu kỹ thuật.  


Đơn vị thi công đề nghị Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị tư vấn giám sát theo dõi sát tại công trường để tháo gỡ những vướng mắc và có phương án xử lý kịp thời, cụ thể những vướng mắc đó trong quá trình thi công.

Nơi nhận:








- Như trên.






        

- Lưu VT.                                                                                      ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU
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