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KẾ HOẠCH
Thực hiện tự đánh giá theo hệ thống

tiêu chí trường cao đẳng chất lượng cao năm 2019

1.  Mục tiêu thực hiện tự đánh giá
Nâng cao chất lượng đào tạo của trường nhằm đào tạo nguồn nhân lực có tính cạnh tranh cao trên thị trường lao động trong thời kỳ hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.

Thông qua kết quả đánh giá, công nhận trường cao đẳng chất lượng cao là cơ sở để người học lựa chọn trường, nhà tuyển dụng lao động tuyển chọn nhân lực.

Phục vụ công tác hoạch định chính sách quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp.

2. Hệ thống thí điểm tiêu chí trường cao đẳng chất lượng cao năm 2019
Hệ thống tiêu chí trường cao đẳng chất lượng cao năm 2019 theo Quyết định số 1074/QĐ-TCGDNN ngày 30/9/2019 của Tổng Cục trưởng Tổng cục GDNN về việc phê duyệt kế hoạch thí điểm đánh giá trường cao đẳng chất lượng cao năm 2019, cụ thể:
	TT
	Nội dung Tiêu chí trường cao đẳng chất lượng cao
	Điểm chuẩn

	1
	Quy mô đào tạo
	6

	2
	Trình độ nhà giáo
	24

	3
	Gắn kết với doanh nghiệp trong đào tạo và việc làm sau đào tạo
	23

	4
	Quản trị nhà trường
	32

	5
	Trình độ học sinh, sinh viên sau đào tạo
	15

	
	Tổng điểm
	100


3. Quy trình triển khai tự đánh giá
- Thực hiện công tác chuẩn bị tự đánh giá theo hướng dẫn kèm theo Công văn số 1982/TCGDNN-CTMT ngày 30/9/2019 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

- Thu thập, phân tích, xử lý thông tin, minh chứng phục vụ đánh giá chất lượng theo hệ thống tiêu chí trường cao đẳng chất lượng cao.

- Thực hiện viết dự thảo Báo cáo tự đánh giá theo Hệ thống tiêu chí trường cao đẳng chất lượng cao.
- Hội đồng Tự đánh giá thông qua bản dự thảo Báo cáo tự đánh giá.
- Nộp dự thảo Báo cáo tự đánh giá về Ban Quản lý dự án CTMT/Cục Kiểm định chất lượng GDNN, Tổng cục GDNN.
- Hoàn thiện Báo cáo tự đánh giá căn cứ các góp ý của chuyên gia.
- Nộp Báo cáo tự đánh giá về Ban Quản lý dự án CTMT/Cục Kiểm định chất lượng GDNN, Tổng cục GDNN.
4. Nội dung công việc - thời gian thực hiện


	Thời gian
	Công việc
	Cá nhân, đơn vị phụ trách thực hiện

	Từ ngày 03/10/2019 đến ngày 05/10/2019
	- Tổ chức hướng dẫn, đào tạo bồi dưỡng các cá nhân, đơn vị trong trường có liên quan đến công tác. 

- Nộp kế hoạch của trường về Ban Quản lý dự án CTMT
	- Ông Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng, chỉ đạo thực hiện.
- Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thực hiện

	Từ ngày  06/10/2019 đến ngày 09/10/2019
	Khảo sát, thu thập, xử lý thông tin, minh chứng.
	- Ông Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng, chỉ đạo thực hiện.

- Các đơn vị, cá nhân.

	Từ ngày  10/10/2019 đến ngày 15/10/2019
	Viết các tiêu chí, tiêu chuẩn của Báo cáo tự đánh giá.
	- Ông Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng, chỉ đạo thực hiện.

- Cá nhân được phân công thực hiện.

	Từ ngày 16/10/2019 đến ngày 19/10/2019
	Tổng hợp bản Dự thảo Báo cáo tự đánh giá.
	- Ông Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng, chỉ đạo thực hiện.

- Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thực hiện tổng hợp.

	Từ ngày 20/10/2019 đến ngày 23/10/2019
	Hội đồng thông qua bản Dự thảo Báo cáo tự đánh giá
	Thành viên Hội đồng Tự đánh giá của trường

	Từ ngày 24/10/2019 đến ngày 25/10/2019
	Hoàn thiện  bản Dự thảo Báo cáo tự đánh giá nộp về Ban Quản lý dự án CTMT.
	- Ông Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng, chỉ đạo thực hiện.

- Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thực hiện

	Từ ngày  26/10/2019 đến ngày 29/10/2019
	Lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo tự đánh giá.
	- Ban Quản lý dự án CTMT/Cục kiểm định chất lượng GDNN hỗ trợ.
- Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng tổng hợp.

	Từ ngày  30/10/2019 đến ngày 03/11/2019
	Hoàn thiện Báo cáo tự đánh giá
	- Ông Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng, chỉ đạo thực hiện.

- Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  thực hiện

	Từ ngày  03/11/2019 đến ngày 05/11/2019
	Nộp Báo cáo tự đánh giá cho Ban Quản lý dự án CTMT/Cục kiểm định chất lượng GDNN
	- Ông Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng, chỉ đạo thực hiện.

- Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thực hiện

	Trước ngày 30/11/2019
	Gửi Báo cáo đánh giá, góp ý hệ thống tiêu chí trường cao đẳng chất lượng cao về về Ban CTMT/Cục Kiểm định chất lượng GDNN
	- Ông Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng, chỉ đạo thực hiện.

- Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng


5. Phân công nhiệm vụ các các cá nhân, đơn vị có liên quan 

	
	Tiêu chí, chỉ số
	Đơn vị phối hợp
	Cá nhân phụ trách khảo sát, thu thập, xử lý thông tin, minh chứng
	Cá nhân phụ trách viết báo cáo tự đánh giá

	II
	Tiêu chí 2: Trình độ nhà giáo
	1. Ông Lâm Viết Dũng
2. Ông Hồ Văn Sĩ
2. Ông Nguyễn Chí Nhân
3. Ông Nguyễn Văn Chiến

4. Ông Tạ Minh Cường

5. Ông Chung Trần Thế Vinh

6. Ông Võ Đắc Thịnh

7. Ông Nguyễn Khoa


	Ông Nguyễn Chí Nhân: phụ trách chung.
   1. Ông Nguyễn Chí Nhân phụ trách viết tiêu chuẩn: 2.1; 2.4.

   2. Ông Hồ Văn Sĩ phụ trách viết tiêu chuẩn: 2.2; 2.7; 2.8.

   3. Ông Nguyễn Văn Chiến phụ trách viết tiêu chuẩn: 2.3.

   4. Ông Lân Viết Dũng phụ trách viết tiêu chuẩn: 2.5; 2.6

	3
	Tiêu chuẩn 2.1. Nhà giáo đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ theo quy định 
	Phòng TC-HC-TH
Phòng KT&ĐBCL
	
	

	4
	Tiêu chuẩn 2.2. Đội ngũ nhà giáo có kinh nghiệm làm việc thực tế tại các doanh nghiệp ở những ngành nghề liên quan.
	Phòng TC-HC-TH

Phòng TS-ĐT

Trung tâm QHDN
Khoa Điện – Điện tử

Khoa Cơ khí

Khoa Động lực

Khoa CNTT
	
	

	5
	Tiêu chuẩn 2.3. Đội ngũ nhà giáo thường xuyên cập nhật kiến thức kỹ năng, công nghệ tại doanh nghiệp
	Phòng TS-ĐT

Trung tâm QHDN

Khoa Điện – Điện tử

Khoa Cơ khí

Khoa Động lực
	
	

	6
	Tiêu chuẩn 2.4. Các giờ giảng (thực hành, lý thuyết, tích hợp) của nhà giáo được HSSV đánh giá ở mức tốt/hài lòng
	Phòng KT&ĐBCL

Khoa Điện – Điện tử

Khoa Cơ khí

Khoa Động lực
Khoa CNTT
	
	

	7
	Tiêu chuẩn 2.5. Đội ngũ nhà giáo giảng dạy các ngành nghề trọng điểm đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương trở lên
	Phòng TC-HC-TH
Phòng TS-ĐT

Khoa Điện – Điện tử

Khoa Cơ khí

Khoa Động lực

Khoa CNTT
	
	

	8
	Tiêu chuẩn 2.6. Đội ngũ nhà giáo giảng dạy các ngành nghề trọng điểm đạt trình độ ngoại ngữ tiếng Anh đạt B1 theo Khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR) hoặc tương đương trở lên. 
	Phòng TC-HC-TH

Phòng TS-ĐT

Khoa Điện – Điện tử

Khoa Cơ khí

Khoa Động lực

Khoa CNTT
	
	

	9
	Tiêu chuẩn 2.7. Nhà giáo dạy các ngành, nghề trọng điểm theo chương trình chuyển giao từ nước ngoài đạt trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ theo yêu cầu của nước chuyển giao
	Phòng TC-HC-TH

Phòng TS-ĐT

Khoa Điện – Điện tử

Khoa Cơ khí

Khoa Động lực

Khoa CNTT
	
	

	10
	Tiêu chuẩn 2.8. Nhà giáo dạy các ngành, nghề trọng điểm theo chương trình chuyển giao thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng để cập nhật, bổ sung kiến thức mới theo chương trình của nước được chuyển giao
	Phòng TC-HC-TH

Phòng TS-ĐT

Khoa Điện – Điện tử

Khoa Cơ khí

Khoa Động lực

Khoa CNTT
	
	


5. Kinh phí thực hiện
Kinh phí thực hiện tự đánh giá theo hệ thống tiêu chí trường cao đẳng chất lượng cao năm 2019 chi từ nguồn kinh phí tự đánh giá của trường được bố trí trong dự toán chi ngân sách thường xuyên và nguồn thu hợp pháp của nhà trường.
Nội dung và mức chi hoạt động tự đánh giá thực hiện theo Thông tư 103/2017/TT-BTC ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Bộ tài chính về Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp – việc làm và an toàn lao động giai đoạn 2016-2020.

Đề nghị tất cả các cá nhân, đơn vị được giao nhiệm vụ trong kế hoạch này thực hiện nghiêm túc đảm bảo kế hoạch, chất lượng theo yêu cầu đề ra./.
	Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu; 

- Các cá nhân, đơn vị để thực hiện;

- Lưu: VT, KT&ĐBCL.
	HIỆU TRƯỞNG
Phạm Hữu Lộc
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