	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
───────────────────

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
───────────────

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng 09 năm 2017




KẾ HOẠCH
Thực hiện tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp năm 2017
Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

1. Mục tiêu tự kiểm định: 
- Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và HSSV trong toàn khoa về tầm quan trọng của công tác tự kiểm định các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp của nhà trường theo bộ tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường trung cấp, trường cao đẳng, qua đó huy động tất cả thành viên trong toàn khoa cùng thực hiện công tác tự kiểm định.
- Thu thập, xử lý thông tin và minh chứng để chứng minh mức độ đạt được của khoa dựa trên hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn và các chỉ số kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp trường trung cấp, trường cao đẳng.
- Xây dựng, thực hiện và duy trì tốt các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng đã đạt được, đồng thời khắc phục những tiêu chí, tiêu chuẩn chưa đạt qua đó giúp khoa hoạch định chiến lược phát triển các nguồn lực trong từng giai đoạn, tiến tới xây dựng khoa vững mạnh toàn diện, khẳng định uy tín. 
2. Công cụ tự kiểm định
- Bộ tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường trung cấp, trường cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 15/2017/QĐ-BLĐTBXH ngày 08 tháng 06 năm 2017.
3. Phạm vi tự kiểm định
Các hoạt động của khoa theo bộ tiêu chí tự đánh giá chất lượng của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.
4. Quy trình tự kiểm định 
Quy trình thực hiện tự kiểm định chất lượng được quy định tại Thông tư số 42/2011/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cụ thể như sau:
- Thực hiện công tác chuẩn bị tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.
- Thực hiện tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của các Phòng, Khoa chuyên môn, Trung tâm trực thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thực hiện tự kiểm định chất lượng Trường của Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
4. Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
4.1 Thành phần
4.1.1 Thành phần Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
- Nguyễn Văn Minh 		– Trưởng ban
- Nguyễn Vân Giang 		– Phó Trưởng ban
- Nguyễn Khoa 			– Phó Trưởng ban
- Nguyễn Văn Đôn 		– Uỷ viên
- Trần Việt Khánh 		– Uỷ viên
- Vũ Thị Thái Linh 		– Uỷ viên
4.1.2 Thành phần Ban thư ký
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nhiệm vụ

	1
	Nguyễn Văn Minh
	Trưởng khoa
	Trưởng ban

	2
	Nguyễn Thị Hải Hà
	Giáo vụ
	Ủy viên


4.2 Nhiệm vụ chung
- Xây dựng kế hoạch thực hiện tự kiểm định của đơn vị mình, trình Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp thông qua.
- Thu thập thông tin, minh chứng về từng hoạt động và kết quả thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.
- Đánh giá, xác định mức độ đạt được theo từng chỉ số, tiêu chuẩn, tiêu chí kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp có liên quan; phân tích, chỉ rõ các điểm mạnh, tồn tại và nguyên nhân; đề xuất kế hoạch hành động nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của đơn vị.
- Viết báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của đơn vị, kèm theo bản chụp các minh chứng, báo cáo Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.
- Tổ chức quản lý, duy trì cơ sở dữ liệu, thông tin, minh chứng về các hoạt động của đơn vị.
5. Phân công thành viên Hội đồng kiểm định phụ trách tiêu chí, tiêu chuẩn, chỉ số kiểm định theo đơn vị thực hiện
	TT
	Tiêu chí, tiêu chuẩn, chỉ số
	CB HĐKĐ
phụ trách

	[bookmark: _GoBack]I
	Tiêu chí 1: Mục tiêu, sứ mạng, tổ chức và quản lý
	- Nguyễn Khoa
- Vũ Thị Thái Linh

	II
	Tiêu chí 2: Hoạt động đào tạo
	- Nguyễn Khoa
- Vũ Thị Thái Linh

	III
	Tiêu chí 3: Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động
	- Nguyễn Vân Giang
- Trần Việt Khánh

	IV
	Tiêu chí 4: Chương trình, giáo trình
	- Nguyễn Vân Giang
- Trần Việt Khánh

	V
	Tiêu chí 5: Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện
	- Nguyễn Văn Minh
- Nguyễn Văn Đôn

	VI
	Tiêu chí 6: Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế
	- Nguyễn Văn Minh
- Nguyễn Văn Đôn

	VII
	Tiêu chí 7: Quản lý tài chính
	- Nguyễn Khoa
- Vũ Thị Thái Linh

	VIII
	Tiêu chí 8: Dịch vụ người học
	- Nguyễn Vân Giang
- Trần Việt Khánh

	IX
	Tiêu chí 9: Giám sát, đánh giá chất lượng
	- Nguyễn Văn Minh
- Nguyễn Văn Đôn


6. Nội dung công việc - thời gian thực hiện		
	Thời gian
	Công việc
	Phụ Trách

	Từ ngày 14/08/2017
đến ngày 19/08/2017
	- Phổ biến kế hoạch triển khai tự kiểm định và tập huấn KĐCL cho tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và HSSV toàn trường.
- Khoa tự lên kế hoạch và nội dung tập huấn phù hợp với đặc thù của đơn vị mình.
	

Trưởng các đơn vị





	Từ ngày 21/08/2017
đến ngày 23/09/2017
	Các đơn vị tiến hành thực hiện tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình (thu thập minh chứng kèm theo).
Viết báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của đơn vị (theo mẫu).
Họp nghiệm thu cấp đơn vị dự thảo báo cáo tự kiểm định của đơn vị mình (Có thể mời các thành viên Hội đồng kiểm định tới dự)
	Trưởng các đơn vị



Trưởng các đơn vị

Trưởng các đơn vị



	Từ ngày 25/09/2017
đến ngày 30/09/2017
	Các thành viên gửi báo cáo (bản cứng và bản mềm) kèm theo hồ sơ minh chứng cho Hội đồng khoa (qua Ban thư ký) trước ngày 30/09/2017
	Trưởng các đơn vị

	Từ ngày 02/10/2017
đến ngày 21/10/2017
	Nghiên cứu tổng quan báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của khoa thuộc trường. Góp ý, chỉnh sửa (nếu cần thiết).
	Các thành viên Hội đồng được phân công

	Từ ngày 23/10/2017
đến ngày 28/10/2017
	Các thành viên chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo tự kiểm định gửi cho Ban thư ký trường trước ngày 28/10/2017 để tổng hợp.
	Trưởng các đơn vị
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