	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




PHIẾU ĐĂNG KÝ

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM, CẢI TIẾN KỸ THUẬT

NĂM HỌC 2015 – 2016
-----------

I. PHẦN CHUNG

- Họ và tên: VÕ ĐẮC THỊNH
- Ngày, tháng, năm sinh: 16/01/1979
- Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Động lực, trường CĐKT Lý Tự Trọng TPHCM
- Tên sáng kiến kinh nghiệm: Chế tạo dụng cụ cảo bánh răng cam động cơ Toyota 3P- Danh hiệu thi đua đăng ký: Chiến sĩ thi đua cơ sở 
II. NỘI DUNG ĐĂNG KÝ

1. Họ và tên người hướng dẫn: …………
Chức vụ : …………………………………..
2. Thời gian thực hiện : 

- Thời gian bắt đầu: ngày 01 tháng  10 năm 2015
- Thời gian kết thúc: ngày 31 tháng 12 năm 2015
3. Ý nghĩa, mục đích sáng kiến kinh nghiệm:

a/. Ý nghĩa khoa học: 
· Dụng cụ cảo bánh răng cam được thiết kế, chế tạo cho động cơ Toyota 3P;
· Dụng cụ cảo bánh răng cam được thiết kế, chế tạo sao cho Sinh viên dễ tiếp thu, dễ sử dụng nhất.
b/. Ý nghĩa thực tiễn:
Khi dạy thực hành bài Cân cam (đặt trục cam vào động cơ) thường gặp một số vấn đề sau:

· Sinh viên không thể tháo, lắp được các bánh răng khuỷu và bánh răng cam của động cơ Toyota 3P;
· Sinh viên khó khăn trong việc điều chỉnh vị trí các bánh răng ăn khớp với nhau.

Do đó, cần phải chế tạo dụng cụ cảo bánh răng cam riêng cho động cơ Toyota 3P, vừa giúp Sinh viên dễ tiếp thu bài, dễ thực hành. Vừa giúp SV hứng thú khi học thực hành.
c/. Mục đích nghiên cứu:

·      Dụng cụ cảo bánh răng cam được thiết kế, chế tạo sao cho Sinh viên dễ tiếp thu, dễ sử dụng nhất.
Kế hoạch thực hiện:

a/. Giai đoạn 1: 

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 10 năm 2015 đến ngày 01 tháng 11 năm 2015        
- Công việc tiến hành: Tìm hiểu nguyên lý hoạt động của các bánh răng.
b/. Giai đoạn 2:

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 11 năm 2015 đến ngày 04 tháng 11 năm 2015
- Công việc tiến hành: Tiến hành thiết kế, gia công các chi tiết  
c/. Giai đoạn 3:

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 05 tháng 11 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015
- Công việc tiến hành: Phổ biến sáng kiến đến GV giảng dạy môn thực tập động cơ đốt trong.

Tiến hành áp dụng cho các SV thực tập các môn thực tập động cơ đốt trong .

Nghe ý kiến phản hồi từ GV, SV sau khi thực hiện SKKN.

Rút ra kinh nghiệm, chỉnh sửa lại cho phù hợp. 

Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VỀ TÍNH THỰC TẾ KHẢ THI VÀ HIỆU QUẢ:
Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 201
XÁC NHẬN CỦA TRƯỞNG ĐƠN VỊ
NGƯỜI ĐĂNG KÝ
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