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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 07 năm 2018
PHÂN CÔNG SỬA CHỮA HÈ 2017-2018
	CÔNG VIỆC
	GV THỰC HIỆN
	Thời gian hoàn thiện

	· Dọn dẹp sắp xếp lại phòng xưởng 
· Kẻ đường biên xếp mô hình : thí điểm G2 ,G4
	P.Bảo+ Nguyên : G2
Thái : G3

Kiệt : G4

Trung + Duy : G5
Thịnh :G6
	Thứ 2-4-6 từ ngày 30/7 đến 20/8

	· Sơn lại 2 xe corona + corola
	P.Bảo
	Thứ 2-4-6 từ ngày 30/7 đến 20/8

	· Sữa lại xe corola 
	Nguyên + Thái
	Thứ 2-4-6 từ ngày 30/7 đến 20/8

	· Sửa lại xe corona
	Kiệt + Trung
	Thứ 2-4-6 từ ngày 30/7 đến 20/8

	· Kiểm tra lại bánh xe các mô hình
	Duy + Thịnh
	Thứ 2-4-6 từ ngày 30/7 đến 20/8

	· Điện động cơ EFI cho máy 3s
	Trung + Duy
	Thứ 2-4-6 từ ngày 30/7 đến 20/8



1/ xe corola: ắc quy 
, thắng ,  đề , ly hợp ( có thể hư)


2/ xe corana : ắc quy, điện xe

ĐỀ NGHỊ VẬT TƯ SỬA CHỮA 
	Thiết bị
	Công việc
	Vật tư cần thiết
	Ghi chú

	Xe corola (xe xám) 

· 4 hạn mục
	· Làm lại hệ thống khởi động

· Ly hợp cao

· Hệ thống thắng

· Thay 4 vỏ xe 
	 Ắc quy 70A( 1c) , máy đề (theo mẫu)

Thay hoặc sửa chữa ly hợp

Thay 4 bố thắng ( theo mẫu)

Thay 2 xylanh bánh sau
Thay 4 vỏ xe ( cũ 70% cũng được
	

	Xe corona ( xe xanh )


	· Hệ thống khởi động

· Thay vỏ 2 bánh sau
	Ắc quy 70A (1 cái)

Nếu được 
	

	Mô hình động cơ 
	· Thay bánh xe khung mô hình

· Thay bánh xe mô hình Hữu Hồng 

· Lắp lại hệ thống điện EFI
	5 bộ ( 1 bộ có 4 cái) theo mẫu

3 bộ (1 bộ có 4 cái ) theo mẫu

3 hộp ECU 3S 

5 công tắc 3 chân

3 bơm xăng

3 rơ le bơm xăng 5 chân

2 kg dây điện 1.0 ( làm mô hình và làm 2 xe 
	

	Mô hình động cơ dầu
	· Lắp lại hệ thống xông

· Lắp lại bánh xe mô hình


	4 công tắc máy dầu 
4 rơ le xông 

4 bộ định thời xông

1 kg dây điện 2.5

2 bộ ( 1 bộ 4 cái ) theo mẫu
	


